## 2016 программа
Перспективная программа капитального ремонта и тепловой модернизации жилых домов Лидского райисполкома
Адрес дома | Год постройки | Этажность | Количество квартир | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м. | Год последнего ремонта | Вид ремонта | Планируемый год проведения работ
[7 empty] | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г
2016
Набережная 3к.3 | 1970 | 5 | 60 | 2998 |  | утепление, замена кровли, инженерных сетей | +
Набережная 2/2 | 1970 | 5 | 60 | 2998 |  | утепление, замена кровли, инженерных сетей | +
Советская 39а | 1963 | 5 | 80 | 3160 |  | замена кровли, ремонт балконов | +
Суворова 12 | 1926 | 1 | 3 | 138 |  | замена кровли | +
Советская 43 | 1970 | 5 | 40 | 2695.7 |  | утепление, замена кровли, инженерных сетей | +
Невского 38 | 1987 | 5 | 57 | 3212.3 |  | замена кровли, ремонт балконов | +
Крупской 24(ДОС-7) | 1912 | 5 | 25 | 1241 |  | утепление, замена кровли, инженерных сетей | +
пр. Победы 29 | 1969 | 5 | 90 | 4644.2 |  | утепление, замена кровли, инженерных сетей | +
Шубина 4б | 1970 | 5 | 90 | 4333 |  | утепление, замена кровли, инженерных сетей | +
Кирова 11 | 1972 | 5 | 46 | 2904 |  | утепление, замена кровли, инженерных сетей | +
Ю.городок 6 | 1951 | 2 | 16 | 864 |  | замена кровли, инженерных сетей | +
Ю.городок 8 | 1951 | 2 | 16 | 869 |  | замена кровли, инженерных сетей | +
Советская 27 | 1975 | 5 | 38 | 1966.7 |  | замена кровли, ремонт балконов | +
Тавлая 25а | 1972 | 5 | 70 | 4350 |  | замена кровли, ремонт балконов | +
Тухачевского 65 | 1990 | 5 | 74 | 908 |  | замена кровли, ремонт балконов | +
Гагарина 17 Дитва | 1989 | 3 | 24 | 1431.3 |  | замена кровли | +
Новогрудская 24(г.Березовка) | 1963 | 3 | 48 | 2012 |  | замена инженерных сетей | +
Новогрудская 26(г.Березовка) | 1965 | 3 | 48 | 2002.5 |  | замена инженерных сетей | +
2017 |  |  |  | 42727.7
пр Победы 42 | 1969 | 5 | 90 | 4332 |  | утепление, замена кровли, инженерных сетей |  | +
Фрунзе 2 | 1965 | 5 | 78 | 3059.43 |  | утепление, замена кровли, инженерных сетей |  | +
Фрунзе 18 | 1968 | 5 | 68 | 2934 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  | +
Труханова 25 | 1987 | 5 | 110 | 1037 |  | замена кровли, ремонт балконов |  | +
Суворова 29а | 1971 | 5 | 118 | 3119.7 |  | замена кровли, ремонт балконов |  | +
Советская 36 | 1958 | 3 | 24 | 1593.16 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  | +
8 Марта 3 | 1963 | 5 | 80 | 3084.4 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  | +
Мицкевича 13 | 1972 | 5 | 60 | 2975.1 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  | +
Пролыгина 11 | 1985 | 9 | 72 | 4318.6 |  | замена кровли, инженерных сетей |  | +
Ленинская 30 | 1979 | 10 | 40 | 2682.8 |  | замена кровли, ремонт балконов, фасада |  | +
Куйбышева 25 | 1980 | 5 | 92 | 4313.2 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  | +
Притыцкого 8 | 1975 | 3 | 18 | 1042 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  | +
Ленина 33 г.Березовка | 1995 | 5 | 80 | 4825.8 |  | усиление перекрытий |  | +
Сосновая 6к.2 | 1974 | 4 | 20 | 1053.89 |  | замена инженерных сетей |  | +
Рыбиновского 64 | 1990 | 5 | 120 | 6863 |  | замена кровли, ремонт балконов |  | +
2018 |  |  |  | 47234.08
Мира 6 п.Первомайский | 1957 | 2 | 17 | 719.4 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  | +
Октябрьск.2 п.Первомайский | 1959 | 2 | 8 | 264.9 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  | +
Ленинская 11а Дитва | 1981 | 3 | 24 | 623.3 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  | +
Ленинская 21 | 1976 | 5 | 90 | 4990.8 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  | +
Сосновая 6к.3 | 1973 | 4 | 20 | 1047.86 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  | +
Космонавтов 6к.1 | 1975 | 5 | 119 | 5670 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  | +
Строителей 1 | 1974 | 2 | 12 | 697 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  | +
7-го Ноября 8к.3 | 1976 | 5 | 40 | 2605.7 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  | +
7-го Ноября 10к.1 | 1978 | 9 | 143 | 9248.8 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  | +
Космонавтов 18к.1 | 1979 | 9 | 72 | 4633.2 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  | +
Фомичева 8 | 1973 | 2 | 12 | 700.8 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  | +
Гагарина 25к.1 | 1972 | 5 | 60 | 2938.3 |  | замена кровли, ремонт балконов |  |  | +
Гагарина 25к.2 | 1975 | 5 | 60 | 3013 |  | замена кровли, ремонт балконов |  |  | +
Шубина 10 | 1960 | 1 | 8 | 272.6 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  | +
Котляревского 12 | 1981 | 5 | 75 | 3383.3 |  | замена кровли, ремонт балконов |  |  | +
Труханова 23 | 1960 | 5 | 32 | 1265.5 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  | +
Набережная 1к.3 | 1971 | 5 | 120 | 3226.3 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  | +
Южный городок 4 | 1952 | 2 | 12 | 869.1 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  | +
Южный городок 5 | 1952 | 2 | 12 | 873.5 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  | +
Новогрудская 28 г.Березовка | 1963 | 3 | 49 | 2001.3 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  | +
Ленина 15 г.Березовка | 1953 | 1 | 4 | 264.7 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  | +
Ленина 12 г. Березовка | 1958 | 1 | 4 | 256.8 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  | +
Школьная 4 г.Березовка | 1966 | 1 | 8 | 383.1 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  | +
Докучаева 26 | 1967 | 2 | 16 | 724 |  | замена кровли |  |  | +
2019 |  |  |  | 50673.26
Мицкевича 36 | 1981 | 5 | 40 | 2531.7 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  | +
пр. Победы 33 | 1975 | 5 | 48 | 2326.9 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  | +
Коммунистическая 39к.1 | 1981 | 9 | 70 | 4073.1 |  | замена кровли |  |  |  | +
Коммунистическая 39к.2 | 1981 | 9 | 45 | 2310.4 |  | замена кровли |  |  |  | +
Энгельса 122 | 1952 | 1 | 4 | 139.3 |  | замена кровли, инженерных сетей |  |  |  | +
пр. Победы 1 | 1965 | 5 | 76 | 3033.2 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  | +
Сосновая 16к.2 | 1982 | 5 | 48 | 2542 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  | +
Сосновая 4 | 1971 | 3 | 24 | 1372 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  | +
Притыцкого 10 | 1975 | 3 | 18 | 1056.5 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  | +
Южный городок 13 | 1959 | 2 | 12 | 669.6 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  | +
Южный городок 11 | 1958 | 2 | 12 | 668.5 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  | +
Б-р кн. Гедемина 5а | 1939 | 2 | 9 | 410.26 |  | замена инженерных сетей |  |  |  | +
Б-р кн. Гедемина 5 | 1975 | 5 | 79 | 3746.1 |  | замена инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  | +
Машерова 21 | 1983 | 5 | 100 | 5702.8 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  | +
Строителей 3 | 1973 | 2 | 12 | 582.9 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  | +
7-го Ноября 8к.1 | 1977 | 9 | 143 | 9174.9 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  | +
Мицкевича 2 | 1953 | 3 | 27 | 1937 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  | +
Фомичева 12 | 1975 | 2 | 12 | 706 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  | +
Новогруд. 15 г.Березовка | 1985 | 3 | 12 | 971.8 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  | +
Ленина 16 г.Березовка | 1958 | 1 | 4 | 260 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  | +
Молодежная 34 д.Селец | 1966 | 2 | 16 | 588.2 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  | +
Новогруд. 34 г.Березовка | 1973 | 5 | 98 | 3568.7 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  | +
Доржи д.№1 | 1969 | 3 | 24 | 1375.3 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  | +
Южный городок 12 | 1958 | 2 | 12 | 674.6 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  | +
Ленинская 9 Дитва | 1978 | 2 | 8 | 462.4 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  | +
ул.Октябр. 1 пос.Первом. | 1958 | 2 | 8 | 269 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  | +
7-го Ноября 6к.2 | 1977 | 5 | 40 | 2605 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  | +
2020 |  |  |  | 53758.16
Южный городок 21 | 1985 | 5 | 60 | 3608.9 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
пр. Победы 3 | 1963 | 5 | 80 | 3175 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
Качана 8 | 1981 |  |  | 5181.86 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
Фрунзе 14 | 1968 | 5 | 70 | 2953 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
Фрунзе 16 | 1970 | 5 | 70 | 2979.1 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
Фрунзе 1 | 1962 | 5 | 80 | 3079 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
Качана 10к.1 | 1982 | 9 | 76 | 4899.2 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
Качана 10к.2 | 1981 | 5 | 40 | 2602.54 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
Мира 4 п.Первомайский | 1957 | 2 | 21 | 701.5 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
Ленинская 13а Дитва | 1983 | 2 | 12 | 686.9 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
Лидская 22 д.Минойты | 1967 | 2 | 12 | 487.3 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
Молодежная 35 д.Селец | 1966 | 2 | 13 | 588.2 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
Ленина 25 г.Березовка | 1961 | 2 | 12 | 527.6 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
Новогрудская 36 г.Березовка | 1976 | 5 | 85 | 3724.2 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
Коммунистическая 43 | 1982 | 5 | 70 | 4061.3 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
Коммунистическая 45 | 1981 | 9 | 45 | 2324.2 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
Ленинская 19 | 1974 | 5 | 60 | 3402.6 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
Фомичева 9 | 1975 | 2 | 12 | 706.6 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
Космонавтов 12к.1 | 1978 | 9 | 72 | 4626 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
Рыбиновского 40 | 1987 | 5 | 60 | 3409.7 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
Фомичева 10 | 1974 | 2 | 12 | 686 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
7-го Ноября 8к.2 | 1976 | 5 | 40 | 3900.2 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
Гоголя 2 (Шубина 12) | 1959 | 2 | 8 | 278.61 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
Совхозная 23 Дитва | 1983 | 2 | 8 | 691.9 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
д.Доржи д.№2 | 1970 | 3 | 18 | 1051.5 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
Лидская 16 д.Минойты | 1957 | 1 | 6 | 165.8 |  | замена кровли, инженерных сетей, ремонт балконов |  |  |  |  | +
60498.71
Сроки проведения капитального ремонта, указанные в перспективной программе капитального ремонта Лидского райисполкома на 2016-2020 годы, могут уточняться с учетом ежегодных осмотров и обследований зданий, с учетом их технического состояния, а также выполнения графика текущего года.