## Свод под финансирование откор.
Согласовано : Согласовано : Согласовано : | [5 empty] | Утверждаю :
Начальник отдела ЖКХ Начальник финансового управления Заместитель председателя | [5 empty] | Директор
Лидского райисполкома Лидского райисполкома Лидского райисполкома | [5 empty] | Лидского ГУП ЖКХ
______________ М.В. Мацук ______________ Л.В.Тананушко ________________ А.Н. Коврига А.Б. Богдан
"______"_____________2020 г. "______"_____________2020 г. "______"_____________2020 г. | [5 empty] | "______"_____________2020 г.
Годовой план текущего ремонта жилищного фонда, находящегося на обслуживании Лидского ГУП ЖКХ
на 2020 год (с учетом выделенного финансирования)
№ п/п | Адрес дома | Вид работ | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ
[6 empty] | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ЖЭС-1
2 | 1. Источник финансирования : средства местных бюджетов
3 | Общестроительные работы
4 | б-р. Гедимина 4 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 100 | 1152 | Январь | февраль
5 | б-р. Гедимина 5 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 80 | 901 | Январь | февраль
6 | б-р. Гедимина 6 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 80 | 1001 | Январь | февраль
7 | ул 1 Хасановская 46 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 85 | 964 | Январь | февраль
8 | ул Горького 130 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1026 | Февраль | Март
9 | ул Горького 132 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1026 | апрель | май
10 | ул Горького 134 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 100 | 1152 | апрель | май
11 | ул Горького 136 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 926 | Февраль | Март
12 | ул Горького 136к2 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 100 | 1567 | апрель | май
13 | ул Горького 138 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 80 | 1324 | апрель | май
14 | ул Горького 138/2 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 80 | 1324 | Февраль | Март
15 | ул Горького 140к2 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 100 | 1326 | апрель | май
16 | ул Горького 142-3 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 80 | 1326 | апрель | май
17 | ул Горького 142к3 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 80 | 1326 | май | июнь
18 | ул Горького 142к5 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 85 | 1458 | май | июнь
19 | ул Машерова 11к2 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1780 | май | июнь
20 | ул Машерова 11к3 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1780 | июль | август
21 | ул Машерова 11к4 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 100 | 1956 | июль | август
22 | ул Машерова 13 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 150 | 2568 | апрель | май
23 | ул Машерова 13к1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 80 | 1001.6 | май | июнь
24 | ул Машерова 13к2 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 85 | 1064.2 | май | июнь
25 | ул Машерова 15к1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | май | июнь
26 | ул Машерова 17 корп 1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | июль | август
27 | ул Машерова 17 корп 3 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 100 | 1252 | июль | август
28 | ул Машерова 23 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | июль | август
29 | ул Машерова 23-1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 95 | 1189.4 | июль | август
30 | ул Машерова 23-2 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 80 | 1001.6 | июль | август
31 | ул Машерова 23-3 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 100 | 1252 | июль | август
32 | ул Фурманова 58 корп 1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 80 | 1001.6 | июль | август
33 | ул Фурманова 58 корп 2 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 80 | 1001.6 | июль | август
34 | ул Фурманова 60 корп 1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 85 | 1064.2 | июль | август
35 | ул Фурманова 60 корп 2 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | июль | август
36 | ул. Гагарина 13-1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 80 | 1001.6 | июль | август
37 | ул. Гагарина 25/1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 80 | 1001.6 | июль | август
38 | ул. Гагарина 31-1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 75 | 939 | июль | август
39 | ул. Гагарина 34 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 80 | 1001.6 | июль | август
40 | ул. Коммунистическая 39/1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | июль | август
41 | ул. Коммунистическая 45 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | июль | август
42 | ул. Ленинская 17а | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | июль | август
43 | ул. Машерова 11-1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | июль | август
44 | ул. Машерова 11-3 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 80 | 1001.6 | июль | август
45 | ул. Машерова 11-4 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | июль | август
46 | ул. Машерова 15-2 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | август | сентябрь
47 | ул. Барановичская 14 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | август | сентябрь
48 | ул. Варшавская 44 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | август | сентябрь
49 | ул. Варшавская 49 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 50 | 626 | август | сентябрь
50 | ул. Гагарина 11 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 100 | 1252 | август | сентябрь
51 | ул. Гагарина 13 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 180 | 2253.6 | август | сентябрь
52 | ул. К.Маркса 47-1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 80 | 1001.6 | август | сентябрь
53 | ул. Коммунистическая 51 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 85 | 1064.2 | август | сентябрь
54 | ул. Котляревского 12 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 85 | 1064.2 | сентябрь | октябрь
55 | ул. Котляревского 16 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 95 | 1189.4 | сентябрь | октябрь
56 | ул. Котляревского 18-1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 85 | 1064.2 | сентябрь | октябрь
57 | ул. Крупской 7 корп2 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | сентябрь | октябрь
58 | ул. Крупской 9 корп 1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | сентябрь | октябрь
59 | ул. Куйбышева 23-1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 80 | 1001.6 | сентябрь | октябрь
60 | ул. Куйбышева 23-3 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | сентябрь | октябрь
61 | ул. Ленинская 19 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | сентябрь | октябрь
62 | ул. Машерова 13 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | сентябрь | октябрь
63 | ул. Машерова 9 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | сентябрь | октябрь
64 | ул. Невского 18 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 95 | 1189.4 | сентябрь | октябрь
65 | ул. Невского 20 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | сентябрь | октябрь
66 | ул. Невского 20к1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | сентябрь | октябрь
67 | ул. Невского 20к2 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | сентябрь | октябрь
68 | ул. Невского 36 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 95 | 1189.4 | сентябрь | октябрь
69 | ул. Невского 40 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 80 | 1001.6 | сентябрь | октябрь
70 | ул. Невского 40а | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | октябрь | ноябрь
71 | ул. Невского 40б | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | октябрь | ноябрь
72 | ул. Труханова 25 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 1126.8 | октябрь | ноябрь
74 | ул Варшавская 40 | Ремонт стыков мастикой | м | 70 | 714.7 | Январь | февраль
75 | ул Варшавская 44 | Ремонт стыков мастикой | м | 85 | 867.85 | Январь | февраль
76 | ул Варшавская 52 | Ремонт стыков мастикой | м | 60 | 612 | Январь | февраль
77 | ул Машерова 19 | Ремонт стыков мастикой | м | 85 | 867 | Январь | февраль
78 | ул Варшавская 54 | Ремонт стыков мастикой | м | 60 | 612 | Январь | февраль
79 | ул Горького 138 корп 3 | Ремонт стыков мастикой | м | 45 | 459 | Январь | февраль
80 | ул Горького 142 корп 3 | Ремонт стыков мастикой | м | 60 | 612 | Январь | февраль
81 | ул Горького 142 корп 6 | Ремонт стыков мастикой | м | 60 | 612 | Февраль | Март
82 | ул Горького 142 корп 7 | Ремонт стыков мастикой | м | 70 | 714 | Февраль | Март
83 | ул Машерова 15 корп 1 | Ремонт стыков мастикой | м | 60 | 612 | апрель | май
84 | ул Машерова 17 корп 2 | Ремонт стыков мастикой | м | 60 | 612 | апрель | май
85 | ул Машерова 23/1 | Ремонт стыков мастикой | м | 45 | 659 | май | июнь
86 | ул Фурманова 58 корп 1 | Ремонт стыков мастикой | м | 50 | 510 | май | июнь
87 | ул Фурманова 58 корп 2 | Ремонт стыков мастикой | м | 40 | 508 | май | июнь
88 | ул Фурманова 60 корп 1 | Ремонт стыков мастикой | м | 40 | 808 | май | июнь
89 | ул Фурманова 60 корп 2 | Ремонт стыков мастикой | м | 40 | 628 | май | июнь
90 | ул. Гагарина 11 | Ремонт стыков мастикой | м | 60 | 612 | май | июнь
91 | ул. Гагарина 13 | Ремонт стыков мастикой | м | 60 | 612 | май | июнь
92 | ул. Гагарина 13к1 | Ремонт стыков мастикой | м | 120 | 924 | май | июнь
93 | ул. Коммунистическая 43 | Ремонт стыков мастикой | м | 55 | 561 | май | июнь
94 | ул. Коммунистическая 45 | Ремонт стыков мастикой | м | 40 | 408 | май | июнь
95 | ул. Коммунистическая 49 | Ремонт стыков мастикой | м | 50 | 510 | май | июнь
96 | ул. Коммунистическая 51 | Ремонт стыков мастикой | м | 90 | 918 | июль | август
97 | ул. Крупской 11 | Ремонт стыков мастикой | м | 120 | 924 | июль | август
98 | ул. Крупской 13 | Ремонт стыков мастикой | м | 95 | 969 | июль | август
99 | ул. Крупской 165 | Ремонт стыков мастикой | м | 75 | 765 | июль | август
100 | ул. Крупской 7-1 | Ремонт стыков мастикой | м | 55 | 561 | июль | август
101 | ул. Крупской 7к2 | Ремонт стыков мастикой | м | 40 | 408 | июль | август
102 | ул. Крупской 9к1 | Ремонт стыков мастикой | м | 40 | 408 | июль | август
103 | ул. Машерова 11 | Ремонт стыков мастикой | м | 70 | 714 | август | сентябрь
104 | ул. Машерова 11/2 | Ремонт стыков мастикой | м | 40 | 408 | август | сентябрь
105 | ул. Машерова 11/3 | Ремонт стыков мастикой | м | 45 | 459 | август | сентябрь
106 | ул. Машерова 11/4 | Ремонт стыков мастикой | м | 50 | 510 | август | сентябрь
107 | ул. Машерова 13 | Ремонт стыков мастикой | м | 49 | 499.8 | август | сентябрь
108 | ул. Машерова 13/1 | Ремонт стыков мастикой | м | 40 | 408 | август | сентябрь
109 | ул. Машерова 13/2 | Ремонт стыков мастикой | м | 60 | 612 | август | сентябрь
110 | ул. Машерова 9/1 | Ремонт стыков мастикой | м | 60 | 612 | август | сентябрь
111 | ул. Невского 20 | Ремонт стыков мастикой | м | 85 | 867 | август | сентябрь
112 | ул. Невского 20-1 | Ремонт стыков мастикой | м | 60 | 612 | август | сентябрь
113 | ул. Невского 36 | Ремонт стыков мастикой | м | 61 | 622.2 | август | сентябрь
114 | ул. Невского 38 | Ремонт стыков мастикой | м | 60 | 612 | август | сентябрь
115 | ул. Невского 40 | Ремонт стыков мастикой | м | 90 | 918 | август | сентябрь
116 | ул. Невского 42 | Ремонт стыков мастикой | м | 50 | 295 | август | сентябрь
117 | ул. Невского 44 | Ремонт стыков мастикой | м | 46 | 469.2 | август | сентябрь
118 | ул. Шубина 2а | Ремонт стыков мастикой | м | 50 | 510 | август | сентябрь
119 | ул.Котляревского 12 | Ремонт стыков мастикой | м | 67 | 683.4 | октябрь | ноябрь
120 | ул.Котляревского 14 | Ремонт стыков мастикой | м | 45 | 459 | октябрь | ноябрь
121 | ул.Котляревского 16 | Ремонт стыков мастикой | м | 50 | 510 | октябрь | ноябрь
122 | ул.Котляревского 18/1 | Ремонт стыков мастикой | м | 50 | 510 | октябрь | ноябрь
123 | ул.Котляревского 18/2 | Ремонт стыков мастикой | м | 52 | 530.4 | октябрь | ноябрь
125 | ул. Горького 136-2 | Ремонт штукатурки | м2 | 60 | 1960 | март | март
126 | ул. Горького 142-6 | Ремонт штукатурки | м2 | 50 | 1806 | апрель | июнь
127 | ул. Горького 142-7 | Ремонт штукатурки | м2 | 40 | 1444.8 | май | июнь
128 | ул. Варшавская 40 | Ремонт штукатурки | м2 | 60 | 867 | июль | август
129 | ул. Машерова 11/1 | Ремонт штукатурки | м2 | 60 | 967 | июль | август
130 | ул. Машерова 11/2 | Ремонт штукатурки | м2 | 80 | 989 | июль | август
131 | ул. Машерова 11/3 | Ремонт штукатурки | м2 | 70 | 528 | июль | август
132 | ул. Машерова 11/4 | Ремонт штукатурки | м2 | 80 | 889 | июль | август
133 | ул. Невского 42 | Ремонт штукатурки | м2 | 70 | 2528.4 | сентябрь | октябрь
134 | ул. Невского 44 | Ремонт штукатурки | м2 | 50 | 806 | сентябрь | октябрь
136 | ул. Горького 136-2 | Окраска фасадов | м2 | 60 | 793.8 | март | март
137 | ул. Горького 142-6 | Окраска фасадов | м2 | 50 | 661.5 | апрель | июнь
138 | ул. Горького 142-7 | Окраска фасадов | м2 | 40 | 529.2 | май | июнь
139 | ул. Машерова 11/1 | Окраска фасадов | м2 | 60 | 793.8 | март | март
140 | ул. Машерова 11/2 | Окраска фасадов | м2 | 80 | 858 | апрель | июнь
141 | ул. Машерова 11/3 | Окраска фасадов | м2 | 70 | 726 | май | июнь
142 | ул. Машерова 11/4 | Окраска фасадов | м2 | 80 | 858 | июль | август
143 | ул. Невского 42 | Окраска фасадов | м2 | 70 | 626 | июль | август
144 | ул. Невского 44 | Окраска фасадов | м2 | 50 | 361 | сентябрь | октябрь
146 | ул. Барановическая 12 | Ремонт окон | шт | 5 | 301.55 | май | июнь
147 | ул. Барановическая 14 | Ремонт окон | шт | 2 | 120 | май | июнь
148 | ул. Варшавская 49 | Ремонт окон | шт | 5 | 301.55 | июль | август
149 | ул. Горького 138 корп 2 | Ремонт окон | шт | 6 | 361.86 | июль | август
150 | ул. К. Маркса 47 корп 1 | Ремонт окон | шт | 5 | 301.55 | сентябрь | октябрь
151 | ул. Горького 136-2 | Ремонт окон | шт | 2 | 120.62 | май | июнь
152 | ул. Горького 142-6 | Ремонт окон | шт | 5 | 301.55 | июль | август
153 | ул. Горького 142-7 | Ремонт окон | шт | 6 | 461 | июль | август
154 | ул. Машерова 11/2 | Ремонт окон | шт | 5 | 301.55 | сентябрь | октябрь
155 | ул. Крупской 9-1 | Ремонт окон | шт | 2 | 120.62 | сентябрь | октябрь
156 | ул. Машерова 15/1 | Ремонт окон | шт | 2 | 120.62 | сентябрь | октябрь
157 | ул. Машерова 21 | Ремонт окон | шт | 5 | 301.55 | октябрь | ноябрь
158 | ул. Машерова 23 | Ремонт окон | шт | 6 | 361.86 | октябрь | ноябрь
159 | ул. Невского 18 | Ремонт окон | шт | 5 | 301.55 | октябрь | ноябрь
160 | ул. Невского 34 | Ремонт окон | шт | 6 | 361.86 | октябрь | ноябрь
162 | ул. Невского 20к2 | Ремонт отмостки | м2 | 80 | 1213 | июль | август
163 | ул. Варшавская 40 | Ремонт отмостки | м2 | 60 | 784.56 | сентябрь | октябрь
164 | ул. Варшавская 8А | Ремонт отмостки | м2 | 60 | 784.56 | сентябрь | октябрь
165 | ул. Невского 46 | Ремонт отмостки | м2 | 51 | 666.876 | сентябрь | октябрь
166 | ул. Невского 42 | Ремонт отмостки | м2 | 100 | 1350 | октябрь | ноябрь
167 | ул. Машерова 13 | Ремонт отмостки | м2 | 80 | 846 | октябрь | ноябрь
168 | ул. Невского 18 | Ремонт отмостки | м2 | 60 | 784.56 | октябрь | ноябрь
169 | ул. Невского 20к1 | Ремонт отмостки | м2 | 40 | 523.04 | октябрь | ноябрь
171 | ул. Горького 130 | ремонт дверей | шт. | 4 | 476 | сентябрь | октябрь
172 | ул. Горького 132 | ремонт дверей | шт. | 2 | 388 | сентябрь | октябрь
173 | ул. Горького 136-2 | ремонт дверей | шт. | 3 | 582 | сентябрь | октябрь
174 | ул. Горького 142-6 | ремонт дверей | шт. | 4 | 776 | сентябрь | октябрь
175 | ул. Горького 142-7 | ремонт дверей | шт. | 3 | 682 | сентябрь | октябрь
176 | ул. Крупской 9-1 | ремонт дверей | шт. | 3 | 682 | сентябрь | октябрь
177 | ул. Невского 18 | ремонт дверей | шт. | 4 | 876 | сентябрь | октябрь
178 | ул. Машерова 15/1 | ремонт дверей | шт. | 3 | 682 | сентябрь | октябрь
179 | ул. Машерова 11 корп 2 | ремонт дверей | шт. | 3 | 682 | сентябрь | октябрь
180 | ул. Машерова 13 корп 4 | ремонт дверей | шт. | 3 | 682 | сентябрь | октябрь
181 | ул. Машерова 15 корп 1 | ремонт дверей | шт. | 3 | 682 | май | июнь
182 | ул. Машерова 21 | ремонт дверей | шт. | 4 | 776 | май | июнь
183 | ул. Машерова 23 | ремонт дверей | шт. | 3 | 582.06 | июль | август
184 | ул. Машерова 25 | ремонт дверей | шт. | 2 | 388 | июль | август
185 | ул. Машерова 27 | ремонт дверей | шт. | 2 | 388 | сентябрь | октябрь
187 | Итого общестроительные работы ЖЭС-1 |  |  |  | 138124.996
188 | Сантехнические работы
189 | ул. Невского 42 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 288 | апрель | июль
190 | ул. Невского 40 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | апрель | июль
191 | ул. Невского 38 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 11 | 211.2 | апрель | июль
192 | ул. Невского 36 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 8 | 153.6 | апрель | июль
193 | ул. Невского 44 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 3 | 57.6 | апрель | июль
194 | ул. Невского 20/2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 5 | 96 | апрель | июль
195 | ул. Невского 20/1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 5 | 96 | апрель | июль
196 | ул.Невского 20 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 4 | 76.8 | апрель | июль
197 | Невского 18 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 7 | 134.4 | апрель | июль
198 | Котляревского 12 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 13 | 249.6 | апрель | июль
199 | Котляревского 14 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 11 | 211.2 | апрель | июль
200 | Котляревского 16 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | апрель | июль
201 | Котляревского 18/1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 8 | 153.6 | апрель | июль
202 | Котляревского 18/2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 7 | 134.4 | апрель | июль
203 | Куйбышева 23/1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 288 | апрель | июль
204 | Куйбышева 23/3 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 4 | 76.8 | апрель | июль
205 | Крупской 7/1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | апрель | июль
206 | Крупской 7/2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | апрель | июль
207 | Крупской 9/1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 288 | апрель | июль
208 | Крупской 11 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 9 | 172.8 | апрель | июль
209 | Крупской 13 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 8 | 153.6 | апрель | июль
210 | Крупской 166 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 11 | 211.2 | апрель | июль
211 | Коммунистическая 39/1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 8 | 153.6 | апрель | июль
212 | Коммунистическая 43 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 288 | апрель | июль
213 | Коммунистическая 45 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 14 | 268.8 | апрель | июль
214 | Коммунистическая 49 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 13 | 249.6 | апрель | июль
215 | Коммунистическая 51 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | апрель | июль
216 | Варшавская 38 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 5 | 96 | апрель | июль
217 | Варшавская 40 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 7 | 134.4 | апрель | июль
218 | Варшавская 44 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 7 | 134.4 | апрель | июль
219 | Варшавская 45 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 5 | 96 | апрель | июль
220 | Варшавская 47 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 4 | 76.8 | апрель | июль
221 | Варшавская 49 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | апрель | июль
222 | Варшавская 52 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 8 | 153.6 | апрель | июль
223 | Варшавская 54 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 3 | 57.6 | апрель | июль
224 | Барановичская 12 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 6 | 115.2 | апрель | июль
225 | Барановичская 14 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 5 | 96 | апрель | июль
226 | Гагарина 11 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 3 | 57.6 | апрель | июль
227 | Гагарина 13 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 2 | 38.4 | апрель | июль
228 | Гагарина 13/1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 2 | 38.4 | апрель | июль
229 | Гагарина 34 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 3 | 57.6 | апрель | июль
230 | Гедимина 2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | апрель | июль
231 | Гедимина 4 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 288 | апрель | июль
232 | Гедимина 5 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 3 | 57.6 | апрель | июль
233 | Гедимина 6 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 3 | 57.6 | апрель | июль
234 | Гедимина 7 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 288 | апрель | июль
235 | Ленинская 17 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 18 | 345.6 | апрель | июль
236 | Ленинская 17А | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 14 | 268.8 | апрель | июль
237 | Ленинская 19 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 9 | 172.8 | апрель | июль
238 | Островского 8 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 1 | 19.2 | апрель | июль
239 | Островского 17/1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 17 | 326.4 | апрель | июль
240 | Победы 36 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | апрель | июль
241 | Труханова 25 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 17 | 326.4 | апрель | июль
242 | Шубина 2А | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 14 | 268.8 | апрель | июль
243 | ул Машерова 7/1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м |  | 0 | апрель | июль
244 | ул Машерова 7/2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 9 | 172.8 | апрель | июль
245 | ул Машерова 9 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 14 | 268.8 | апрель | июль
246 | ул Машерова 11/1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 8 | 153.6 | апрель | июль
247 | ул Машерова 15/1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 280 | апрель | июль
248 | ул М.Горького 136/2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 9 | 172.8 | апрель | июль
249 | ул М.Горького 138/3 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | апрель | июль
250 | ул М.Горького 140/2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | апрель | июль
251 | ул М.Горького 142/3 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 16 | 307.2 | апрель | июль
252 | ул М.Горького 142/6 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | апрель | июль
253 | ул К.Маркса 47/1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | апрель | июль
254 | ул Фурманова 58/1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 9 | 172.8 | апрель | июль
255 | ул Фурманова 58/2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 16 | 307.2 | апрель | июль
256 | ул Фурманова 60/1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 18 | 345.6 | апрель | июль
257 | ул Фурманова 60/2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | апрель | июль
259 | Невского 42 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 38 | 260.3 | май | август
260 | Невского 40 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 32.5 | 222.625 | май | август
261 | Невского 38 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 42 | 287.7 | май | август
262 | Невского 36 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 29 | 198.65 | май | август
263 | Невского 44 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 12 | 82.2 | май | август
264 | Невского 20/2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 13 | 89.05 | май | август
265 | Невского 20/1 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 14 | 95.9 | май | август
266 | Невского 20 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 15 | 102.75 | май | август
267 | Невского 18 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 16 | 109.6 | май | август
268 | Котляревского 12 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 49 | 335.65 | май | август
269 | Котляревского 14 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 39 | 267.15 | май | август
270 | Котляревского 16 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 48 | 328.8 | май | август
271 | Котляревского 18/1 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 28 | 191.8 | май | август
272 | Котляревского 18/2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 29 | 198.65 | май | август
273 | Куйбышева 23/1 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 50 | 342.5 | май | август
274 | Куйбышева 23/3 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 13 | 89.05 | май | август
275 | Крупской 7/1 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 15 | 102.75 | май | август
276 | Крупской 7/2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 12 | 82.2 | май | август
277 | Крупской 9/1 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 16 | 109.6 | май | август
278 | Крупской 11 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 21 | 143.85 | май | август
279 | Крупской 13 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 23 | 157.55 | май | август
280 | Крупской 166 | Обертывание поверхности изоляции | м3 | 24.5 | 167.825 | май | август
281 | Коммунистическая 39/1 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 25 | 171.25 | май | август
282 | Коммунистическая 43 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 62 | 424.7 | май | август
283 | Коммунистическая 45 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 58 | 397.3 | май | август
284 | Коммунистическая 49 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 59 | 404.15 | май | август
285 | Коммунистическая 51 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 58 | 397.3 | май | август
286 | Варшавская 38 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 25 | 171.25 | май | август
287 | Варшавская 40 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 32 | 219.2 | май | август
288 | Варшавская 44 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 28 | 191.8 | май | август
289 | Варшавская 45 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 30 | 205.5 | май | август
290 | Варшавская 47 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 17 | 116.45 | май | август
291 | Варшавская 49 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 15 | 102.75 | май | август
292 | Варшавская 52 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 28 | 191.8 | май | август
293 | Варшавская 54 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 11 | 75.35 | май | август
294 | Барановичская 12 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 18 | 123.3 | май | август
295 | Барановичская 14 | Обертывание поверхности изоляции | м3 | 19 | 130.15 | май | август
296 | Гагарина 11 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 4 | 27.4 | май | август
297 | Гагарина 13 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 2 | 13.7 | май | август
298 | Гагарина 13/1 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 2 | 13.7 | май | август
299 | Гагарина 34 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 18 | 123.3 | май | август
300 | Гедимина 2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 28 | 191.8 | май | август
301 | Гедимина 4 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 41 | 280.85 | май | август
302 | Гедимина 5 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 3 | 20.55 | май | август
303 | Гедимина 6 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 2 | 13.7 | май | август
304 | Гедимина 7 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 58 | 397.3 | май | август
305 | Ленинская 17 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 53 | 363.05 | май | август
306 | Ленинская 17А | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 50 | 342.5 | май | август
307 | Ленинская 19 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 56 | 383.6 | май | август
308 | Островского 13 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 7 | 47.95 | май | август
309 | Островского 17/1 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 52 | 356.2 | май | август
310 | Победы 36 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 43 | 294.55 | май | август
311 | Труханова 21 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 20 | 137 | май | август
312 | Труханова 25 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 120 | 822 | май | август
313 | Шубина 2А | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 24 | 164.4 | май | август
314 | ул Машерова 9 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 38 | 260.3 | май | август
315 | ул Машерова 11/2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 32 | 219.2 | май | август
316 | ул Машерова 11/3 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 42 | 287.7 | май | август
317 | ул Машерова 13/1 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 39 | 267.15 | май | август
318 | ул Машерова 13/2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 28 | 191.8 | май | август
319 | ул Машерова 15/1 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 66 | 452.1 | май | август
320 | ул Машерова 15/2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 41 | 280.85 | май | август
321 | ул Машерова 17/1 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 40 | 274 | май | август
322 | ул Машерова 23/2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 56 | 383.6 | май | август
323 | ул М.Горького 134 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 65 | 445.25 | май | август
324 | ул М.Горького 136/2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 87 | 595.95 | май | август
325 | ул М.Горького 138/2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 42 | 287.7 | май | август
326 | ул М.Горького 138/3 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 36 | 246.6 | май | август
327 | ул М.Горького 140/2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 38 | 260.3 | май | август
328 | ул М.Горького 142/3 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 59 | 404.15 | май | август
329 | ул М.Горького 142/5 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 48 | 328.8 | май | август
330 | ул М.Горького 142/6 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 48 | 328.8 | май | август
332 | Невского 40 | Смена задвижек | шт | 4 | 629.56 | май | июнь
333 | Невского 38 | Смена задвижек | шт | 4 | 629.56 | май | июнь
334 | Невского 18 | Смена задвижек | шт | 4 | 629.56 | май | июнь
335 | Невского 20/2 | Смена задвижек | шт | 4 | 629.56 | май | июнь
336 | Котляревского 14 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
337 | Котляревского 16 | Смена задвижек | шт | 8 | 1259.12 | май | июнь
338 | Котляревского 18/1 | Смена задвижек | шт | 4 | 629.56 | май | июнь
339 | Котляревского 18/2 | Смена задвижек | шт | 4 | 629.56 | май | июнь
341 | Крупской 7/2 | Смена задвижек | шт | 8 | 1259.12 | май | июнь
342 | Крупской 9/1 | Смена задвижек | шт | 4 | 629.56 | май | июнь
343 | Крупской 11 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
344 | Крупской 13 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
345 | Крупской 12 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
346 | Коммунистическая 43 | Смена задвижек | шт | 5 | 786.95 | май | июнь
347 | Коммунистическая 45 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
348 | Коммунистическая 49 | Смена задвижек | шт | 4 | 629.56 | май | июнь
349 | Комунистическая 51 | Смена задвижек | шт | 6 | 944.34 | май | июнь
350 | Варшавская 40 | Смена задвижек | шт | 4 | 629.56 | май | июнь
351 | Варшавская 44 | Смена задвижек | шт | 4 | 629.56 | май | июнь
352 | Варшавская 45 | Смена задвижек | шт | 5 | 786.95 | май | июнь
353 | Варшавская 47 | Смена задвижек | шт | 5 | 786.95 | май | июнь
354 | Варшавская 49 | Смена задвижек | шт | 8 | 1259.12 | май | июнь
355 | Варшавская 52 | Смена задвижек | шт | 4 | 629.56 | май | июнь
356 | Варшавская 54 | Смена задвижек | шт | 4 | 629.56 | май | июнь
357 | Гагарина 34 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
358 | Гедимина 2 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
359 | Гедимина 4 | Смена задвижек | шт | 6 | 944.34 | май | июнь
360 | Гедимина 5А | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
364 | Ленинская 19 | Смена задвижек | шт | 6 | 944.34 | май | июнь
365 | Островского 13 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
366 | Островского 17 | Смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | июнь
367 | Островского 17/1 | Смена задвижек | шт | 4 | 629.56 | май | июнь
368 | Победы 36 | Смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | июнь
369 | Труханова 21 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
370 | Труханова 23 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
371 | Труханова 25 | Смена задвижек | шт | 10 | 1573.9 | май | июнь
372 | Шубина 2А | Смена задвижек | шт | 4 | 629.56 | май | июнь
373 | Шубина 4А | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
374 | Шубина 6 | Смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | июнь
375 | Шубина 12 | Смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | июнь
376 | Шубина 3,5 | Смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | июнь
377 | пер. Шубина 2,3,4 | Смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | июнь
378 | ул Машерова 7/2 | Смена задвижек | шт | 4 | 629.56 | май | июнь
380 | ул Машерова 9/1 | Смена задвижек | шт | 8 | 1259.12 | май | июнь
381 | ул Машерова 11/1 | Смена задвижек | шт | 6 | 944.34 | май | июнь
382 | ул Машерова 11/4 | Смена задвижек | шт | 6 | 944.34 | май | июнь
383 | ул Машерова 15/1 | Смена задвижек | шт | 8 | 1259.12 | май | июнь
384 | ул Машерова 19 | Смена задвижек | шт | 4 | 629.56 | май | июнь
385 | ул М.Горького 132 | Смена задвижек | шт | 8 | 1259.12 | май | июнь
386 | ул М.Горького 138/2 | Смена задвижек | шт | 8 | 1259.12 | май | июнь
387 | ул М.Горького 138/3 | Смена задвижек | шт | 4 | 629.56 | май | июнь
388 | ул М.Горького 142/6 | Смена задвижек | шт | 4 | 629.56 | май | июнь
389 | ул Хасановская 44 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
390 | ул Хасановская 46 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
392 | Невского 48 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 6 | 124.8 | март | сентябрь
393 | Невского 42 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 7 | 145.6 | март | сентябрь
394 | Невского 40 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 8 | 166.4 | март | сентябрь
395 | Невского 38 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 5 | 104 | март | сентябрь
396 | Невского 36 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 3 | 62.4 | март | сентябрь
397 | Невского 44 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 4 | 83.2 | март | сентябрь
398 | Невского 20/2 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 3 | 62.4 | март | сентябрь
399 | Невского 20/1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 6 | 124.8 | март | сентябрь
400 | Невского 20 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 4 | 83.2 | март | сентябрь
401 | Невского 18 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 4 | 83.2 | март | сентябрь
402 | Котляревского 12 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 15 | 312 | март | сентябрь
403 | Котляревского 14 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 11 | 228.8 | март | сентябрь
404 | Котляревского 16 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 15 | 312 | март | сентябрь
405 | Котляревского 18/1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 7 | 145.6 | март | сентябрь
406 | Котляревского 18/2 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 8 | 166.4 | март | сентябрь
407 | Куйбышева 23/1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 21 | 436.8 | март | сентябрь
408 | Куйбышева 23/3 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 4 | 83.2 | март | сентябрь
409 | Крупской 7/1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 5 | 104 | март | сентябрь
410 | Крупской 7/2 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 8 | 166.4 | март | сентябрь
411 | Крупской 9/1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 5 | 104 | март | сентябрь
412 | Крупской 11 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 3 | 62.4 | март | сентябрь
413 | Крупской 13 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 4 | 83.2 | март | сентябрь
414 | Крупской 166 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 13 | 270.4 | март | сентябрь
415 | Коммунистическая 39/1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 16 | 332.8 | март | сентябрь
416 | Коммунистическая 43 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 6 | 124.8 | март | сентябрь
417 | Коммунистическая 45 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 4 | 83.2 | март | сентябрь
418 | Коммунистическая 49 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 4 | 83.2 | март | сентябрь
419 | Коммунистическая 51 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 3 | 62.4 | март | сентябрь
420 | Варшавская 38 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 5 | 104 | март | сентябрь
421 | Варшавская 40 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 13 | 270.4 | март | сентябрь
422 | Варшавская 44 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 11 | 228.8 | март | сентябрь
423 | Варшавская 45 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 6 | 124.8 | март | сентябрь
424 | Варшавская 47 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 3 | 62.4 | март | сентябрь
425 | Варшавская 49 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 16 | 332.8 | март | сентябрь
426 | Варшавская 52 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 19 | 395.2 | март | сентябрь
427 | Варшавская 54 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 4 | 83.2 | март | сентябрь
428 | Барановичская 12 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 8 | 166.4 | март | сентябрь
429 | Барановичская 14 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 12 | 249.6 | март | сентябрь
430 | Гагарина 11 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 3 | 62.4 | март | сентябрь
431 | Гагарина 13 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 2 | 41.6 | март | сентябрь
432 | Гагарина 13/1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 2 | 41.6 | март | сентябрь
433 | Гагарина 34 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 3 | 62.4 | март | сентябрь
434 | Гедимина 4 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 8 | 166.4 | март | сентябрь
435 | Гедимина 5 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 2 | 41.6 | март | сентябрь
436 | Гедимина 6 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 2 | 41.6 | март | сентябрь
437 | Гедимина 7 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 15 | 312 | март | сентябрь
438 | Ленинская 17 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 12 | 249.6 | март | сентябрь
439 | Ленинская 17А | Ремонт трубопроводов канализации | м | 9 | 187.2 | март | сентябрь
440 | Ленинская 19 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | март | сентябрь
441 | Островского 17/1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | март | сентябрь
442 | Победы 36 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 6 | 124.8 | март | сентябрь
443 | Труханова 21 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 2 | 41.6 | март | сентябрь
444 | Труханова 25 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 18 | 374.4 | март | сентябрь
445 | Шубина 2А | Ремонт трубопроводов канализации | м | 6 | 124.8 | март | сентябрь
446 | ул Машерова 7/2 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 6 | 124.8 | март | сентябрь
447 | ул Машерова 9 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 8 | 166.4 | март | сентябрь
448 | ул Машерова 11/1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 5 | 104 | март | сентябрь
449 | ул Машерова 15/1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 3 | 62.4 | март | сентябрь
450 | ул Машерова 17/3 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 4 | 83.2 | март | сентябрь
451 | ул Машерова 19 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 3 | 62.4 | март | сентябрь
452 | ул Машерова 19/1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 6 | 124.8 | март | сентябрь
453 | ул Машерова 25 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 4 | 83.2 | март | сентябрь
454 | ул Машерова 27 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 4 | 83.2 | март | сентябрь
455 | ул М.Горького 136/2 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 3 | 62.4 | март | сентябрь
456 | ул М.Горького 142/3 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 5 | 130 | март | сентябрь
457 | ул М.Горького 142/5 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 3 | 62.4 | март | сентябрь
458 | ул М.Горького 142/6 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 4 | 83.2 | март | сентябрь
459 | ул М.Горького 134 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 6 | 124.8 | март | сентябрь
460 | ул Фурманова 58/2 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 3 | 62.4 | март | сентябрь
461 | ул Фурманова 60/1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 4 | 83.2 | март | сентябрь
462 | ул 1-я Хасановская 46 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 5 | 104 | март | сентябрь
464 | Крупской 24 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
465 | Крупской 22 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
466 | Крупской 28 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
467 | Варшавская 52 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
468 | Варшавская 47 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
469 | Варшавская 45 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
470 | Рыбиновского 25 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
471 | Рыбиновского 31 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
472 | Рыбиновского 37 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
473 | Крупской 166 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
474 | Гедимина 2 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
475 | Интернациональная 10 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
476 | Интернациональная 12 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
477 | Островского 11 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
478 | Островского 13 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
479 | Островского 22 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
480 | Островского 24 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
481 | Победы 40 | Прочистка центробежных насосов | насос | 2 | 265.88 | март | октябрь
482 | Победы 42 | Прочистка центробежных насосов | насос | 2 | 265.88 | март | октябрь
483 | Шубина 2А | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
484 | Шубина 4А | Прочистка центробежных насосов | насос | 2 | 265.88 | март | октябрь
485 | Шубина 4Б | Прочистка центробежных насосов | насос | 2 | 265.88 | март | октябрь
486 | Шубина 6 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
487 | М.Горького 130 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
488 | М.Горького 132 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
489 | М.Горького 134 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
490 | М.Горького 136 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
491 | М.Горького 136/2 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
492 | М.Горького 138/2 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
493 | М.Горького 138/3 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
494 | М.Горького 140/2 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
495 | М.Горького 142/3 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
496 | М.Горького 142/5 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
497 | М.Горького 142/6 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
498 | М.Горького 142/7 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
523 | К. Маркса 47/1 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
524 | Фурманова 58/1 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
525 | Фурманова 58/2 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
526 | Фурманова 60/1 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
527 | Фурманова 60/2 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
528 | 1-Хасановск. 44 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
529 | 1-Хасановск. 46 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
530 | 1-Хасановск. 64 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.94 | март | октябрь
532 | Невского 42 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 16 | 60 | май | август
533 | Невского 40 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 25 | 93 | май | август
534 | Невского 38 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 41 | 154.16 | май | август
535 | Невского 36 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 39 | 146.64 | май | август
536 | Невского 44 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 16 | 60.16 | май | август
537 | Невского 20/2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 36 | 135.36 | май | август
538 | Невского 20/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 19 | 71.44 | май | август
539 | Невского 20 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 42 | 157.92 | май | август
540 | Невского 18 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 42 | 157.92 | май | август
541 | Котляревского 12 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 29 | 109.04 | май | август
542 | Котляревского 14 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
543 | Котляревского 16 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 25 | 94 | май | август
544 | Котляревского 18/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 30 | 112.8 | май | август
545 | Котляревского 18/2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 31 | 116.56 | май | август
546 | Куйбышева 23/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 24 | 90.24 | май | август
547 | Куйбышева 23/3 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 38 | 142.88 | май | август
548 | Крупской 7/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 19 | 71.44 | май | август
549 | Крупской 7/2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 36 | 135.36 | май | август
550 | Крупской 9/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 29 | 109.04 | май | август
551 | Крупской 11 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 26 | 97.76 | май | август
552 | Крупской 13 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 22 | 82.72 | май | август
553 | Коммунистическая 39/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 26 | 97.76 | май | август
561 | Варшавская 45 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 26 | 97.76 | май | август
562 | Варшавская 47 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 16 | 60.16 | май | август
563 | Варшавская 49 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 21 | 78.96 | май | август
564 | Варшавская 52 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 20 | 75.2 | май | август
565 | Варшавская 54 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 16 | 60.16 | май | август
566 | Барановичская 12 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 9 | 33.84 | май | август
567 | Барановичская 14 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 19 | 71.44 | май | август
568 | Коммунистическая 37/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
569 | Коммунистическая 37/2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 24 | 90.24 | май | август
570 | Машерова 6 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 55 | 206.8 | май | август
571 | Невского 46 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 18 | 67.68 | май | август
572 | Рыбиновского 37 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 16 | 60.16 | май | август
573 | Невского 50 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 10 | 37.6 | май | август
574 | Гагарина 11 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 5 | 18.8 | май | август
575 | Гагарина 13 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 3 | 11.28 | май | август
576 | Гагарина 13/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 2 | 7.52 | май | август
577 | Гагарина 34 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
578 | Гедимина 2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 22 | 82.72 | май | август
579 | Гедимина 4 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 35 | 131.6 | май | август
580 | Гедимина 5 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 5 | 18.8 | май | август
581 | Гедимина 5А | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 12 | 45.12 | май | август
582 | Гедимина 6 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 4 | 15.04 | май | август
583 | Гедимина 7 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 45 | 169.2 | май | август
584 | Интернациональная 5 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 4 | 15.04 | май | август
585 | Интернациональная 10 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 4 | 15.04 | май | август
586 | Интернациональная 12 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 4 | 15.04 | май | август
587 | Ленинская 17 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 46 | 172.96 | май | август
588 | Ленинская 17А | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 42 | 157.92 | май | август
589 | Ленинская 19 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 48 | 180.48 | май | август
590 | Островского 7 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 6 | 22.56 | май | август
591 | Островского 8 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 4 | 15.04 | май | август
592 | Островского 11 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 5 | 18.8 | май | август
593 | Островского 12 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 5 | 18.8 | май | август
594 | Островского 13 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 7 | 26.32 | май | август
595 | Островского 14 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 5 | 18.8 | май | август
596 | Островского 17 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 4 | 15.04 | май | август
597 | Островского 17/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 44 | 165.44 | май | август
598 | Островского 22 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 4 | 15.04 | май | август
599 | Островского 24 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 4 | 15.04 | май | август
600 | Победы 36 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 34 | 127.84 | май | август
601 | Победы 38 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 2 | 7.52 | май | август
602 | Победы 40 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 2 | 7.52 | май | август
603 | Победы 42 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 3 | 11.28 | май | август
604 | Труханова 21 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 16 | 60.16 | май | август
605 | Труханова 25 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 96 | 360.96 | май | август
606 | Шубина 2А | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
607 | Шубина 4А | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 22 | 82.72 | май | август
608 | Шубина 4Б | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 3 | 11.28 | май | август
609 | Шубина 6 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 4 | 15.04 | май | август
610 | Гоголя 6,8 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 3 | 11.28 | май | август
611 | Гоголя 12 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 3 | 11.28 | май | август
612 | Шубина 3,5 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 3 | 11.28 | май | август
613 | пер. Шубина 2,3,4 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 3 | 11.28 | май | август
614 | М.Горького 130 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 16 | 60.16 | май | август
615 | М.Горького 132 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 25 | 94 | май | август
616 | М.Горького 134 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 41 | 154.16 | май | август
617 | М.Горького 136/2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 39 | 146.64 | май | август
618 | М.Горького 138/2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 16 | 60.16 | май | август
619 | М.Горького 138/3 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 36 | 135.36 | май | август
621 | М.Горького 142/3 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 42 | 157.92 | май | август
622 | М.Горького 142/5 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 32 | 120.32 | май | август
623 | М.Горького 142/6 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 29 | 109.04 | май | август
624 | М.Горького 142/7 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
625 | Машерова 7/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 25 | 94 | май | август
626 | Машерова 7/2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 30 | 112.8 | май | август
627 | Машерова 9 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 31 | 116.56 | май | август
628 | Машерова 9/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 24 | 90.24 | май | август
629 | Машерова 11/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 38 | 142.88 | май | август
630 | Машерова 11/2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 19 | 71.44 | май | август
631 | Машерова 11/3 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 37.6 | 141.376 | май | август
648 | К. Маркса 47/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 9 | 33.84 | май | август
649 | Фурманова 58/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 19 | 71.44 | май | август
650 | Фурманова 58/2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 36 | 135.36 | май | август
651 | Фурманова 60/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 31.5 | 118.44 | май | август
652 | Фурманова 60/2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 20 | 75.2 | май | август
653 | 1-Хасановск. 44 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 18 | 67.68 | май | август
654 | 1-Хасановск. 46 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 16 | 60.16 | май | август
655 | 1-Хасановск. 64 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 10 | 37.6 | май | август
657 | Гагарина 34 | Перегруппировка секций радиаторов | радиатор | 1 | 40.3 | апрель | ноябрь
678 | 1-Хасановск. 46 | Перегруппировка секций радиаторов | радиатор | 1 | 40.3 | апрель | ноябрь
680 | Итого по сантехническим работам ЖЭС-1 |  |  |  | 88635.816
681 | Электротехнические работы
682 | ул. ВАРШАВСКАЯ д.49 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.11 | 160.05 | январь | январь
683 | ул. ВАРШАВСКАЯ д.54 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.12 | 174.6 | январь | январь
684 | ул. ГАГАРИНА д.11 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | январь | январь
685 | ул. ГАГАРИНА д.13 корп.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.07 | 101.85 | январь | январь
686 | ул. ГОРЬКОГО д.132 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | январь | январь
687 | ул. ГОРЬКОГО д.134 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.06 | 87.3 | февраль | февраль
688 | ул. ГОРЬКОГО д.136 корп.2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.11 | 160.05 | февраль | февраль
689 | ул. ГОРЬКОГО д.136 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 72.75 | февраль | февраль
690 | ул. ГОРЬКОГО д.138 корп.3 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.07 | 101.85 | февраль | февраль
691 | ул. ГОРЬКОГО д.142 корп.5 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 216 | февраль | февраль
692 | ул. ГОРЬКОГО д.142 корп.6 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.07 | 101.85 | март | март
693 | ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ д.37 корп.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | март | март
694 | ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ д.43 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.11 | 160.05 | март | март
695 | ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ д.51 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.07 | 201 | март | март
696 | ул. КОТЛЯРЕВСКОГО д.16 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.12 | 174.6 | апрель | апрель
697 | ул. КОТЛЯРЕВСКОГО д.18 корп.2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.07 | 101.85 | апрель | апрель
698 | ул. КРУПСКОЙ д.7 корп.2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.06 | 87.3 | апрель | апрель
699 | ул. КУЙБЫШЕВА д.23 корп.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.2 | 291 | апрель | апрель
700 | ул. КУЙБЫШЕВА д.23 корп.3 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | апрель | апрель
701 | ул. ЛЕНИНСКАЯ д.17А | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.06 | 187 | май | май
702 | ул. ЛЕНИНСКАЯ д.19 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.04 | 58.2 | май | май
703 | ул. МАШЕРОВА д.11 корп.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.07 | 101.85 | май | май
704 | ул. МАШЕРОВА д.11 корп.3 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.12 | 174.6 | май | май
705 | ул. МАШЕРОВА д.13 корп.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.07 | 101.85 | май | май
706 | ул. МАШЕРОВА д.13 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | май | май
707 | ул. МАШЕРОВА д.15 корп.2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.11 | 160.05 | июнь | июнь
708 | ул. МАШЕРОВА д.17 корп.2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.06 | 87.3 | июнь | июнь
709 | ул. МАШЕРОВА д.19 корп.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.11 | 160.05 | июнь | июнь
710 | ул. МАШЕРОВА д.21 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | июнь | июнь
711 | ул. МАШЕРОВА д.23 корп.2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.2 | 291 | июль | июль
712 | ул. МАШЕРОВА д.23 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.06 | 187 | июль | июль
713 | ул. МАШЕРОВА д.27 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 72.75 | июль | июль
714 | ул. НЕВСКОГО д.36 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.07 | 101.85 | июль | июль
715 | ул. НЕВСКОГО д.40А | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.12 | 174.6 | август | август
716 | ул. НЕВСКОГО д.40 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.07 | 101.85 | август | август
717 | ул. НЕВСКОГО д.44 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | август | август
718 | ул. НЕВСКОГО д.48 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.11 | 160.05 | сентябрь | октябрь
719 | ул. НЕВСКОГО д.52 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.06 | 87.3 | сентябрь | октябрь
720 | пр-т ПОБЕДЫ д.42 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.11 | 160.05 | сентябрь | октябрь
721 | ул. ФУРМАНОВА д.58 корп.2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | октябрь | ноябрь
722 | ул. ФУРМАНОВА д.60 корп.2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.11 | 160.05 | октябрь | ноябрь
723 | ул. ШУБИНА д.4Б | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.02 | 29.1 | октябрь | ноябрь
724 | Итого |  |  | 3.63 | 5679.8
736 | ул. ЛЕНИНСКАЯ д.17А | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.52 | 29.12 | апрель | апрель
737 | ул. ЛЕНИНСКАЯ д.17 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.35 | 19.6 | апрель | апрель
738 | ул. ЛЕНИНСКАЯ д.19 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.3 | 16.8 | апрель | апрель
739 | ул. МАШЕРОВА д.15 корп.1 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.4 | 22.4 | апрель | апрель
740 | ул. МАШЕРОВА д.19 корп.1 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.16 | 8.96 | май | май
741 | ул. МАШЕРОВА д.19 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.14 | 7.84 | май | май
742 | ул. МАШЕРОВА д.23 корп.1 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.24 | 13.44 | май | май
743 | ул. МАШЕРОВА д.23 корп.2 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.27 | 15.12 | май | май
744 | ул. МАШЕРОВА д.23 корп.3 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.24 | 13.44 | май | май
745 | ул. НЕВСКОГО д.18 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.15 | 8.4 | май | май
746 | ул. НЕВСКОГО д.20 корп.2 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.15 | 8.4 | июнь | июнь
747 | ул. НЕВСКОГО д.20 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.1 | 5.6 | июнь | июнь
748 | ул. НЕВСКОГО д.36 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.36 | 20.16 | июнь | июнь
749 | ул. НЕВСКОГО д.42 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.4 | 22.4 | июнь | июнь
750 | ул. НЕВСКОГО д.44 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.25 | 14 | июль | июль
751 | ул. НЕВСКОГО д.46 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.4 | 22.4 | июль | июль
752 | ул. НЕВСКОГО д.48 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.5 | 28 | август | август
753 | пр-т ПОБЕДЫ д.42 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.36 | 20.16 | август | август
754 | ул. ТРУХАНОВА д.21 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.12 | 6.72 | сентябрь | сентябрь
755 | ул. ТРУХАНОВА д.25 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.4 | 22.4 | сентябрь | сентябрь
756 | ул. ФУРМАНОВА д.60 корп.2 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.2 | 11.2 | октябрь | октябрь
760 | ул. ШУБИНА д.2А | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.24 | 13.44 | декабрь | декабрь
761 | итого |  |  | 6.25 | 350
773 | ул. ЛЕНИНСКАЯ д.17А | Установка светильников | 100 шт. | 0.2 | 580 | апрель | апрель
774 | ул. ЛЕНИНСКАЯ д.17 | Установка светильников | 100 шт. | 0.1 | 294 | апрель | апрель
775 | ул. ЛЕНИНСКАЯ д.19 | Установка светильников | 100 шт. | 0.3 | 681 | апрель | апрель
776 | ул. МАШЕРОВА д.15 корп.1 | Установка светильников | 100 шт. | 0.4 | 908 | апрель | апрель
777 | ул. МАШЕРОВА д.19 корп.1 | Установка светильников | 100 шт. | 0.16 | 363.2 | май | май
778 | ул. МАШЕРОВА д.19 | Установка светильников | 100 шт. | 0.14 | 317.8 | май | май
779 | ул. МАШЕРОВА д.23 корп.1 | Установка светильников | 100 шт. | 0.1 | 244 | май | май
780 | ул. МАШЕРОВА д.23 корп.2 | Установка светильников | 100 шт. | 0.27 | 312 | май | май
781 | ул. МАШЕРОВА д.23 корп.3 | Установка светильников | 100 шт. | 0.1 | 244 | май | май
782 | ул. НЕВСКОГО д.18 | Установка светильников | 100 шт. | 0.15 | 340.5 | май | май
783 | ул. НЕВСКОГО д.20 корп.2 | Установка светильников | 100 шт. | 0.15 | 340.5 | июнь | июнь
784 | ул. НЕВСКОГО д.20 | Установка светильников | 100 шт. | 0.1 | 227 | июнь | июнь
785 | ул. НЕВСКОГО д.36 | Установка светильников | 100 шт. | 0.36 | 817.2 | июнь | июнь
786 | ул. НЕВСКОГО д.42 | Установка светильников | 100 шт. | 0.4 | 908 | июнь | июнь
787 | ул. НЕВСКОГО д.44 | Установка светильников | 100 шт. | 0.25 | 567.5 | июль | июль
788 | ул. НЕВСКОГО д.46 | Установка светильников | 100 шт. | 0.4 | 908 | июль | июль
789 | ул. НЕВСКОГО д.48 | Установка светильников | 100 шт. | 0.5 | 1135 | август | август
790 | пр-т ПОБЕДЫ д.42 | Установка светильников | 100 шт. | 0.36 | 817.2 | август | август
791 | ул. ТРУХАНОВА д.21 | Установка светильников | 100 шт. | 0.12 | 272.4 | сентябрь | сентябрь
792 | ул. ТРУХАНОВА д.25 | Установка светильников | 100 шт. | 0.4 | 908 | сентябрь | сентябрь
793 | ул. ФУРМАНОВА д.60 корп.2 | Установка светильников | 100 шт. | 0.2 | 454 | октябрь | октябрь
797 | ул. ШУБИНА д.2А | Установка светильников | 100 шт. | 0.24 | 544.8 | декабрь | декабрь
798 | итого |  |  | 4.9 | 12184.1
799 | ул. ВАРШАВСКАЯ д.40 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | январь | январь
800 | ул. ВАРШАВСКАЯ д.47 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.09 | 460.98 | январь | январь
801 | ул. ВАРШАВСКАЯ д.51 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | январь | январь
802 | ул. ГАГАРИНА д.13 корп.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | январь | январь
803 | ул. ГАГАРИНА д.25 корп.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.03 | 153.66 | январь | январь
804 | ул. ГОРЬКОГО д.130 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 307.32 | февраль | февраль
805 | ул. ГОРЬКОГО д.134 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | февраль | февраль
806 | ул. ГОРЬКОГО д.136 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 307.32 | февраль | февраль
807 | ул. ГОРЬКОГО д.138 корп.3 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.88 | февраль | февраль
808 | ул. ГОРЬКОГО д.142 корп.3 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | февраль | февраль
809 | ул. ГОРЬКОГО д.142 корп.7 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.09 | 460.98 | март | март
810 | ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ д.37 корп.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.03 | 153.66 | март | март
811 | ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ д.39 корп.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 307.32 | март | март
812 | ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ д.45 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | март | март
813 | ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ д.51 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 307.32 | апрель | апрель
814 | ул. КОТЛЯРЕВСКОГО д.14 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | апрель | апрель
815 | ул. КОТЛЯРЕВСКОГО д.18 корп.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.09 | 460.98 | апрель | апрель
816 | ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ д. 18 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.09 | 460.98 | апрель | апрель
817 | ул. КРУПСКОЙ д.7 корп.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 307.32 | апрель | апрель
818 | ул. КРУПСКОЙ д.165 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.12 | 614.64 | май | май
819 | ул. КУЙБЫШЕВА д.23 корп.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | май | май
820 | ул. КУЙБЫШЕВА д.23 корп.3 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 307.32 | май | май
821 | ул. ЛЕНИНСКАЯ д.17А | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 307.32 | май | май
822 | ул. ЛЕНИНСКАЯ д.17 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | май | май
823 | ул. ЛЕНИНСКАЯ д.19 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.44 | май | май
824 | ул. МАШЕРОВА д.7 корп.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.07 | 358.54 | июнь | июнь
825 | ул. МАШЕРОВА д.7 корп.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 307.32 | июнь | июнь
826 | ул. МАШЕРОВА д.9 корп.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | июнь | июнь
827 | ул. МАШЕРОВА д.9 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 307.32 | июнь | июнь
828 | ул. МАШЕРОВА д.11 корп.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.88 | июль | июль
829 | ул. МАШЕРОВА д.11 корп.3 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.44 | июль | июль
830 | ул. МАШЕРОВА д.13 корп.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | июль | июль
831 | ул. МАШЕРОВА д.13 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.12 | 614.64 | июль | июль
832 | ул. МАШЕРОВА д.15 корп.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.07 | 358.54 | август | август
833 | ул. МАШЕРОВА д.17 корп.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | август | август
834 | ул. МАШЕРОВА д.17 корп.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.09 | 460.98 | август | август
835 | ул. МАШЕРОВА д.19 корп.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.07 | 358.54 | сентябрь | октябрь
836 | ул. МАШЕРОВА д.21 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | сентябрь | октябрь
837 | ул. МАШЕРОВА д.23 корп.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 307.32 | сентябрь | октябрь
838 | ул. МАШЕРОВА д.23 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.88 | октябрь | ноябрь
839 | ул. МАШЕРОВА д.25 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | октябрь | ноябрь
840 | ул. НЕВСКОГО д.18 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.07 | 358.54 | октябрь | ноябрь
841 | ул. НЕВСКОГО д.20 корп.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.03 | 153.66 | январь | январь
842 | ул. НЕВСКОГО д.20 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 307.32 | январь | январь
843 | ул. НЕВСКОГО д.36 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | январь | январь
844 | ул. НЕВСКОГО д.40А | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 307.32 | февраль | февраль
845 | ул. НЕВСКОГО д.40 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.88 | февраль | февраль
846 | ул. НЕВСКОГО д.44 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.09 | 460.98 | февраль | февраль
847 | ул. НЕВСКОГО д.48 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | март | март
848 | ул. НЕВСКОГО д.52 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.03 | 153.66 | март | март
849 | ул. ОСТРОВСКОГО д.17 корп.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 307.32 | март | март
850 | пр-т ПОБЕДЫ д.36 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | март | март
851 | пр-т ПОБЕДЫ д.38 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 307.32 | апрель | апрель
852 | пр-т ПОБЕДЫ д.42 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.88 | апрель | апрель
853 | ул. ТРУХАНОВА д.21 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.44 | апрель | апрель
854 | ул. ТРУХАНОВА д.25 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 209 | апрель | апрель
855 | ул. УРИЦКОГО д.60 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.01 | 51.22 | апрель | апрель
856 | ул. ФУРМАНОВА д.58 корп.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 256.1 | май | май
857 | ул. ФУРМАНОВА д.58 корп.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 307.32 | май | май
858 | ул. ФУРМАНОВА д.60 корп.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.88 | май | май
859 | ул. ФУРМАНОВА д.60 корп.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 209 | май | май
860 | ул. ХАСАНОВСКАЯ 1-Я д.44 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.44 | май | май
861 | ул. ХАСАНОВСКАЯ 1-Я д.46 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.88 | май | май
862 | ул. ХАСАНОВСКАЯ 1-Я д.64 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 256.1 | июнь | июнь
863 | ул. ХАСАНОВСКАЯ 2-Я д.52 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.88 | июнь | июнь
864 | ул. ШУБИНА д.2А | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.03 | 153.66 | июнь | июнь
865 | ул. ШУБИНА д.4А | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.09 | 460.98 | июнь | июнь
866 | ул. ШУБИНА д.4Б | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 307.32 | июнь | июнь
867 | итого |  |  | 4.45 | 22391.38
868 | ул. ОСТРОВСКОГО д.17 корп.1 | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0.01 | 44.28 | март | март
869 | пр-т ПОБЕДЫ д.36 | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0.01 | 44.28 | апрель | апрель
870 | пр-т ПОБЕДЫ д.38 | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0.01 | 44.28 | май | май
871 | ул. МАШЕРОВА д.7 корп.2 | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0.02 | 88.56 | сентябрь | сентябрь
872 | итого |  |  | 0.05 | 221.4
873 | ул. ВАРШАВСКАЯ д.49 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.26 | 221.78 | январь | январь
874 | ул. ВАРШАВСКАЯ д.54 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.18 | 153.54 | январь | январь
875 | ул. ГАГАРИНА д.11 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.22 | 187.66 | январь | январь
876 | ул. ГАГАРИНА д.13 корп.1 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.08 | 68.24 | январь | январь
877 | ул. ГОРЬКОГО д.132 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.07 | 59.71 | январь | январь
878 | ул. ГОРЬКОГО д.134 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.3 | 255.9 | февраль | февраль
879 | ул. ГОРЬКОГО д.136 корп.2 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.02 | 17.06 | февраль | февраль
880 | ул. ГОРЬКОГО д.136 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.2 | 170.6 | февраль | февраль
881 | ул. ГОРЬКОГО д.138 корп.3 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.08 | 68.24 | февраль | февраль
882 | ул. ГОРЬКОГО д.142 корп.5 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.14 | 119.42 | февраль | февраль
883 | ул. ГОРЬКОГО д.142 корп.6 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.17 | 145.01 | март | март
884 | ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ д.37 корп.1 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.25 | 213.25 | март | март
885 | ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ д.43 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.2 | 170.6 | март | март
886 | ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ д.51 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.08 | 168 | март | март
887 | ул. КОТЛЯРЕВСКОГО д.16 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.07 | 159 | апрель | апрель
888 | ул. КОТЛЯРЕВСКОГО д.18 корп.2 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.3 | 255.9 | апрель | апрель
889 | ул. КРУПСКОЙ д.7 корп.2 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.02 | 17.06 | апрель | апрель
890 | ул. КУЙБЫШЕВА д.23 корп.1 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.2 | 170.6 | апрель | апрель
891 | ул. КУЙБЫШЕВА д.23 корп.3 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.08 | 68.24 | апрель | апрель
892 | ул. ЛЕНИНСКАЯ д.17А | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.14 | 119.42 | май | май
893 | ул. ЛЕНИНСКАЯ д.19 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.17 | 145.01 | май | май
894 | ул. МАШЕРОВА д.11 корп.1 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.25 | 213.25 | май | май
895 | ул. МАШЕРОВА д.11 корп.3 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.2 | 170.6 | май | май
896 | ул. МАШЕРОВА д.13 корп.1 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.3 | 255.9 | май | май
897 | ул. МАШЕРОВА д.13 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.22 | 187.66 | май | май
898 | ул. МАШЕРОВА д.15 корп.2 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.05 | 42.65 | июнь | июнь
899 | ул. МАШЕРОВА д.17 корп.2 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.1 | 85.3 | июнь | июнь
900 | ул. МАШЕРОВА д.19 корп.1 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.12 | 102.36 | июнь | июнь
901 | ул. МАШЕРОВА д.21 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.24 | 204.72 | июнь | июнь
902 | ул. МАШЕРОВА д.23 корп.2 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.36 | 307.08 | июль | июль
903 | ул. МАШЕРОВА д.23 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.09 | 176 | июль | июль
904 | ул. МАШЕРОВА д.27 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.08 | 168 | июль | июль
905 | ул. НЕВСКОГО д.36 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.14 | 119.42 | июль | июль
906 | ул. НЕВСКОГО д.40А | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.17 | 145.01 | август | август
907 | ул. НЕВСКОГО д.40 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.25 | 213.25 | август | август
908 | ул. НЕВСКОГО д.44 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.2 | 170.6 | август | август
909 | ул. НЕВСКОГО д.48 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.08 | 68.24 | сентябрь | октябрь
910 | ул. НЕВСКОГО д.52 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.07 | 59.71 | сентябрь | октябрь
911 | пр-т ПОБЕДЫ д.42 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.3 | 255.9 | сентябрь | октябрь
912 | ул. ФУРМАНОВА д.58 корп.2 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.02 | 17.06 | октябрь | ноябрь
913 | ул. ФУРМАНОВА д.60 корп.2 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.08 | 68.24 | октябрь | ноябрь
914 | ул. ШУБИНА д.4Б | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.04 | 34.12 | октябрь | ноябрь
915 | итого |  |  | 6.59 | 6019.31
916 | ул. ВАРШАВСКАЯ д.42 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 23.58 | январь | январь
917 | ул. ВАРШАВСКАЯ д.45 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 35.37 | январь | январь
918 | ул. ВАРШАВСКАЯ д.49 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.06 | 70.74 | январь | январь
919 | ул. ВАРШАВСКАЯ д.51 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.1 | 117.9 | январь | январь
920 | ул. ВАРШАВСКАЯ д.54 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.06 | 70.74 | январь | январь
921 | ул. ГАГАРИНА д.13 корп.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 47.16 | февраль | февраль
922 | ул. ГАГАРИНА д.25 корп.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | февраль | февраль
923 | ул. ГОРЬКОГО д.130 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 23.58 | февраль | февраль
924 | ул. ГОРЬКОГО д.134 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 35.37 | февраль | февраль
925 | ул. ГОРЬКОГО д.136 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.06 | 70.74 | февраль | февраль
926 | ул. ГОРЬКОГО д.138 корп.3 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.1 | 117.9 | март | март
927 | ул. ГОРЬКОГО д.142 корп.3 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.06 | 70.74 | март | март
928 | ул. ГОРЬКОГО д.142 корп.6 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 47.16 | март | март
929 | ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ д.37 корп.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 23.58 | март | март
930 | ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ д.39 корп.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | апрель | апрель
931 | ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ д.43 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.01 | 11.79 | апрель | апрель
932 | ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ д.49 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.05 | 58.95 | апрель | апрель
933 | ул. КОТЛЯРЕВСКОГО д.16 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 35.37 | апрель | апрель
934 | ул. КОТЛЯРЕВСКОГО д.18 корп.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 47.16 | апрель | апрель
935 | ул. КОТЛЯРЕВСКОГО д.18 корп.2 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | май | май
936 | ул. КРУПСКОЙ д.7 корп.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 23.58 | май | май
937 | ул. КРУПСКОЙ д.9 корп.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 47.16 | май | май
938 | ул. КРУПСКОЙ д.163 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.05 | 58.95 | май | май
939 | ул. КРУПСКОЙ д.164 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 47.16 | май | май
940 | ул. КРУПСКОЙ д.165 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 35.37 | май | май
941 | ул. КРУПСКОЙ д.166 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 23.58 | июнь | июнь
942 | ул. КУЙБЫШЕВА д.23 корп.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.06 | 70.74 | июнь | июнь
943 | ул. КУЙБЫШЕВА д.23 корп.3 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 23.58 | июнь | июнь
944 | ул. КУЙБЫШЕВА д.25 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 35.37 | июнь | июнь
945 | ул. ЛЕНИНСКАЯ д.17 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.06 | 70.74 | июль | июль
946 | ул. ЛЕНИНСКАЯ д.19 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.1 | 117.9 | июль | июль
947 | ул. МАШЕРОВА д.7 корп.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.06 | 70.74 | июль | июль
948 | ул. МАШЕРОВА д.9 корп.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 47.16 | июль | июль
949 | ул. МАШЕРОВА д.11 корп.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | август | август
950 | ул. МАШЕРОВА д.11 корп.3 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 123 | август | август
951 | ул. МАШЕРОВА д.13 корп.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 35.37 | август | август
952 | ул. МАШЕРОВА д.13 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.06 | 70.74 | сентябрь | сентябрь
953 | ул. МАШЕРОВА д.15 корп.2 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.1 | 117.9 | сентябрь | сентябрь
954 | ул. МАШЕРОВА д.17 корп.2 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.06 | 70.74 | сентябрь | сентябрь
955 | ул. МАШЕРОВА д.19 корп.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 47.16 | октябрь | октябрь
956 | ул. МАШЕРОВА д.21 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 23.58 | октябрь | октябрь
957 | ул. МАШЕРОВА д.23 корп.3 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 194 | октябрь | октябрь
958 | ул. МАШЕРОВА д.25 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.01 | 11.79 | ноябрь | ноябрь
959 | ул. НЕВСКОГО д.18 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.05 | 158 | ноябрь | ноябрь
960 | ул. НЕВСКОГО д.20 корп.2 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 35.37 | ноябрь | ноябрь
961 | ул. НЕВСКОГО д.38 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 47.16 | декабрь | декабрь
962 | ул. НЕВСКОГО д.40Б | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 194 | декабрь | декабрь
963 | ул. НЕВСКОГО д.42 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 123 | декабрь | декабрь
964 | ул. НЕВСКОГО д.46 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 47.16 | декабрь | декабрь
965 | ул. НЕВСКОГО д.50 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.05 | 158 | декабрь | декабрь
966 | пр-т ПОБЕДЫ д.36 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 161 | декабрь | декабрь
967 | пр-т ПОБЕДЫ д.40 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 35.37 | январь | январь
968 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.25 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 23.58 | январь | январь
969 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.37 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.06 | 70.74 | январь | январь
970 | ул. ТРУХАНОВА д.23 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 23.58 | январь | январь
971 | ул. ТРУХАНОВА д.25 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.2 | 235.8 | январь | январь
972 | ул. УРИЦКОГО д.60 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 163.32 | февраль | февраль
973 | ул. ФУРМАНОВА д.58 корп.2 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.09 | 106.11 | февраль | февраль
974 | ул. ФУРМАНОВА д.60 корп.2 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.12 | 140.52 | февраль | февраль
975 | ул. ХАСАНОВСКАЯ 1-Я д.44 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.1 | 117 | март | март
976 | ул. ХАСАНОВСКАЯ 1-Я д.64 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 93.6 | март | март
977 | ул. ШУБИНА д.2А | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 46.8 | март | март
978 | ул. ШУБИНА д.4Б | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 23.4 | март | март
979 | итого |  |  | 3.29 | 4491.61
980 | Итого электротехнические работы ЖЭС-1 |  |  |  | 51337.6
981 | Ремонт лифтов |  |  |  | 10000
982 | Итого ЖЭС-1 по п. 1 |  |  |  | 288099
983 | 2. Источник финансирования : средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт
984 | г. Лида ул. Ленинская д.21-2п. | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 2150
985 | г. Лида ул. Ленинская д.21-6п. | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 2150
986 | г. Лида ул. Машерова д.21-6п | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 1850
987 | г. Лида ул. Машерова д.21-5п. | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 1850
988 | г. Лида ул. Машерова д.23 корп.1 - 1п | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 1900
989 | г. Лида ул. Гагарина д.25 корп.1-1п. | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 1600
990 | г. Лида ул. Гагарина д.25 корп.2 - 3п. | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 1600
991 | г. Лида ул. 1-я Хасановская д.46-5п. | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 1300
992 | Итого ЖЭС-1 по п. 2 |  |  | 8 | 14400
993 | Всего по ЖЭС-1 |  |  |  | 302499
994 | ЖЭС-2
995 | 1. Источник финансирования : средства местных бюджетов
996 | Общестроительные работы
997 | ул Мицкевича 36 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 80 | 502 | январь | март |  | 12.52
998 | ул Мицкевича34 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 90 | 468 | январь | март |  | 12.52
999 | ул Мицкевича 25 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 70 | 456 | январь | март |  | 12.52
1000 | ул Фрунзе14 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 60 | 451 | январь | март |  | 12.52
1001 | ул Фрунзе12-1 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 15 | 187.8 | январь | март |  | 12.52
1002 | ул Фрунзе10-1 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 50 | 426 | январь | март |  | 12.52
1003 | ул Фрунзе 16 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 60 | 751.2 | январь | март |  | 12.52
1004 | ул Тавлая33-1 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 70 | 876.4 | январь | март |  | 12.52
1005 | ул тавлая 31 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 80 | 1001.6 | январь | март |  | 12.52
1006 | ул Тавлая31-2 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 80 | 1001.6 | январь | март |  | 12.52
1007 | ул Тавлая31-1 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 76 | 951.52 | январь | март |  | 12.52
1008 | ул Качана10-2 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 50 | 626 | январь | март |  | 12.52
1009 | ул Качана10-1 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 90 | 826 | январь | март |  | 12.52
1010 | ул Качана8-2 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 60 | 751.2 | январь | март |  | 12.52
1011 | Набережная 1-2 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 200 | 2504 | январь | март |  | 12.52
1012 | ул Игнатова9 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 71 | 888.92 | январь | март |  | 12.52
1013 | ул набережная 1-3 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 100 | 1252 | январь | март |  | 12.52
1014 | ул Лупова10-2 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 60 | 751.2 | январь | март |  | 12.52
1015 | ул набережная 2 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 60 | 751.2 | январь | март |  | 12.52
1016 | ул Игнатова19 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 70 | 876.4 | январь | март |  | 12.52
1017 | ул 8 марта 5 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 80 | 1001.6 | январь | март |  | 12.52
1018 | ул Качана 17 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 60 | 751.2 | январь | март |  | 12.52
1019 | ул. Сосновая 8 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 74 | 926.48 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1020 | ул пр Победы 41 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 57 | 713.64 | июль | сентябрь |  | 12.52
1021 | ул Ленинская 12 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 60 | 751.2 | июль | сентябрь |  | 12.52
1022 | ул пр Победы 31 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 45 | 563.4 | июль | сентябрь |  | 12.52
1023 | ул пр Победы 33 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 30 | 375.6 | июль | сентябрь |  | 12.52
1024 | ул пр Победы 27 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 60 | 751.2 | июль | сентябрь |  | 12.52
1025 | ул пр Победы 19 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 65 | 813.8 | июль | сентябрь |  | 12.52
1026 | ул пр Победы 31 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 60 | 751.2 | июль | сентябрь |  | 12.52
1027 | ул пр Победы 39 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 80 | 1001.6 | июль | сентябрь |  | 12.52
1028 | ул кирова 5а | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 45 | 563.4 | июль | сентябрь |  | 12.52
1029 | ул Советская 7 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 70 | 876.4 | июль | сентябрь |  | 12.52
1030 | ул Советская 15 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 60 | 751.2 | июль | сентябрь |  | 12.52
1031 | ул Советская 11 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 50 | 626 | июль | сентябрь |  | 12.52
1032 | ул мицкевича 11 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 40 | 500.8 | июль | сентябрь |  | 12.52
1033 | ул Ленинская12 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 50 | 626 | июль | сентябрь |  | 12.52
1034 | ул Качана8 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 50 | 626 | апрель | июнь |  | 12.52
1035 | ул Тавлая31-2 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 70 | 876.4 | апрель | июнь |  | 12.52
1036 | ул Лупова10-3 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 60 | 751.2 | апрель | июнь |  | 12.52
1037 | ул Лупова10-1 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 80 | 1001.6 | апрель | июнь |  | 12.52
1038 | ул Качана12-2 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 54 | 676.08 | апрель | июнь |  | 12.52
1039 | ул Тавлая 35-1 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 66 | 826.32 | апрель | июнь |  | 12.52
1040 | ул Тавлая 31 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 85 | 1064.2 | апрель | июнь |  | 12.52
1041 | ул Советская 11 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 160 | 2003.2 | апрель | июнь |  | 12.52
1042 | ул Советская 7 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 85 | 1064.2 | апрель | июнь |  | 12.52
1043 | ул лениская 6 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 85 | 1064.2 | апрель | июнь |  | 12.52
1044 | ул Игнатова 9 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 120 | 1502.4 | апрель | июнь |  | 12.52
1045 | ул Качана14 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 95 | 1189.4 | апрель | июнь |  | 12.52
1046 | ул Тавлая 33-1 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 48 | 600.96 | апрель | июнь |  | 12.52
1047 | ул Тавлая 31 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 66 | 826.32 | апрель | июнь |  | 12.52
1048 | ул Игнатова 11 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 80 | 1001.6 | апрель | июнь |  | 12.52
1049 | ул набережная 2-3 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 40 | 500.8 | июль | сентябрь |  | 12.52
1050 | ул фрунзе 16 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 33 | 413.16 | июль | сентябрь |  | 12.52
1051 | ул Качана16 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 45 | 563.4 | июль | сентябрь |  | 12.52
1052 | ул. Набережная 1-2 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 60 | 751.2 | июль | сентябрь |  | 12.52
1053 | ул Игнатова9 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 71 | 888.92 | июль | сентябрь |  | 12.52
1055 | ул Лупова10-2 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 15 | 187.8 | июль | сентябрь |  | 12.52
1056 | ул набережная 2 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 40 | 500.8 | июль | сентябрь |  | 12.52
1057 | ул Игнатова19 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 40 | 500.8 | июль | сентябрь |  | 12.52
1058 | ул 8 марта 5 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 40 | 500.8 | июль | сентябрь |  | 12.52
1059 | ул Качана 17 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 35 | 438.2 | июль | сентябрь |  | 12.52
1060 | ул Игнатова31 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 30 | 375.6 | июль | сентябрь |  | 12.52
1061 | ул пр Победы 41 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 57 | 713.64 | июль | сентябрь |  | 12.52
1062 | ул Ленинская 12 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 60 | 751.2 | июль | сентябрь |  | 12.52
1063 | ул пр Победы 31 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 70 | 876.4 | июль | сентябрь |  | 12.52
1064 | ул пр Победы 33 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 38 | 475.76 | июль | сентябрь |  | 12.52
1065 | ул пр Победы 27 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 66 | 826.32 | июль | сентябрь |  | 12.52
1066 | ул пр Победы 19 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 65 | 813.8 | июль | сентябрь |  | 12.52
1067 | ул пр Победы 31 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 45 | 500 | июль | сентябрь |  | 12.52
1068 | ул пр Победы 39 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 46 | 575.92 | июль | сентябрь |  | 12.52
1069 | ул кирова 5а | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 45 | 563.4 | июль | сентябрь |  | 12.52
1070 | ул Советская 7 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 71 | 888.92 | июль | сентябрь |  | 12.52
1071 | ул Советская 15 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 38 | 475.76 | июль | сентябрь |  | 12.52
1072 | ул Советская 11 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 65 | 813.8 | июль | сентябрь |  | 12.52
1073 | ул мицкевича 11 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 48 | 600.96 | июль | сентябрь |  | 12.52
1074 | ул Ленинская12 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 50 | 626 | июль | сентябрь |  | 12.52
1075 | ул. Притыцкого 10 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 180 | 2253.6 | июль | сентябрь |  | 12.52
1076 | ул. Притыцкого 4-1 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 55 | 630 | июль | сентябрь |  | 12.52
1077 | ул. Притыцкого 4-2 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 90 | 1126.8 | июль | сентябрь |  | 12.52
1078 | ул. Пролыгина 1 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 75 | 939 | июль | сентябрь |  | 12.52
1079 | ул. Пролыгина 10-2 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 70 | 876.4 | июль | сентябрь |  | 12.52
1080 | ул. Пролыгина 13 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 90 | 1126.8 | июль | сентябрь |  | 12.52
1081 | ул. Пролыгина 14 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 40 | 500.8 | июль | сентябрь |  | 12.52
1082 | ул. Пролыгина 14-1 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 60 | 751.2 | июль | сентябрь |  | 12.52
1083 | ул Игнатова13 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 40 | 500.8 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1084 | ул Игнатова33 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 30 | 375.6 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1085 | ул Советская 13 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 60 | 751.2 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1086 | ул пр Победы 3 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 20 | 250.4 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1087 | ул ленинская 7в | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 25 | 313 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1088 | ул. Ленинская 9 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 35 | 438.2 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1089 | ул. Ленинская 7в | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 40 | 500.8 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1090 | ул. Ленинская 7 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 20 | 250.4 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1091 | ул. Кирова 5а | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 30 | 375.6 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1092 | ул. Кирова 9а | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 30 | 375.6 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1093 | ул. Кирова 9 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 22 | 275.44 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1094 | ул. Кирова 3а | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 35 | 438.2 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1095 | ул пр Победы 41 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 20 | 250.4 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1096 | ул пр Победы 43 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 18 | 225.36 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1097 | ул игнатова 65 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 30 | 375.6 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1098 | ул советская 23 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 14 | 175.28 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1099 | ул. Сосновая 16 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 47 | 588.44 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1100 | ул. Сосновая 18-1 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 20 | 250.4 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1101 | ул. Сосновая 20 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 40 | 500.8 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1102 | ул. Сосновая 18-2 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 42 | 525.84 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1103 | ул. Сосновая 8 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 50 | 626 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1104 | ул. Сосновая 2 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 40 | 500.8 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1105 | ул. Сосновая 16-2 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 38 | 475.76 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1106 | ул. Сосновая 20-1 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 30 | 375.6 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1107 | ул пр победы1 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 30 | 375.6 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1108 | ул. Сосновая 22 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 52 | 651.04 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1109 | ул Советская 15 | Ремонт рулонной кровли | 1м2 | 50 | 626 | октябрь | декабрь |  | 12.52
1110 | ул Качана8-2 | Ремонт стыков | 1м | 68 | 693.6 | январь | март |  | 10.2
1111 | ул Игнатова 31 | Ремонт стыков | 1м | 80 | 816 | январь | март |  | 10.2
1112 | ул Игнатова 19 | Ремонт стыков | 1м | 70 | 714 | январь | март |  | 10.2
1113 | ул Сосновая 22-1 | Ремонт стыков | 1м | 66 | 673.2 | январь | март |  | 10.2
1114 | ул. Притыцкого 4-2 | Ремонт стыков | 1м | 48 | 489.6 | январь | март |  | 10.2
1115 | ул Качана10-2 | Ремонт стыков | 1м | 68 | 693.6 | январь | март |  | 10.2
1116 | ул Качана10-1 | Ремонт стыков | 1м | 70 | 714 | январь | март |  | 10.2
1117 | ул Тавлая 33-1 | Ремонт стыков | 1м | 85 | 867 | январь | март |  | 10.2
1118 | ул тавлая 31-2 | Ремонт стыков | 1м | 80 | 816 | январь | март |  | 10.2
1119 | ул тавлая 25 | Ремонт стыков | 1м | 70 | 714 | январь | март |  | 10.2
1120 | ул Качана8 | Ремонт стыков | 1м | 40 | 408 | январь | март |  | 10.2
1121 | ул Тавлая 35 | Ремонт стыков | 1м | 90 | 918 | январь | март |  | 10.2
1122 | ул Игнатова 11 | Ремонт стыков | 1м | 80 | 816 | январь | март |  | 10.2
1123 | ул Тавлая 31-2 | Ремонт стыков | 1м | 60 | 612 | апрель | июнь |  | 10.2
1124 | ул Тавлая 35-1 | Ремонт стыков | 1м | 58 | 591.6 | апрель | июнь |  | 10.2
1125 | ул.Пролыгина 18 | Ремонт стыков | 1м | 77 | 785.4 | апрель | июнь |  | 10.2
1126 | ул. Пролыгина 17 | Ремонт стыков | 1м | 80 | 816 | апрель | июнь |  | 10.2
1127 | ул.Сосновая 20-1 | Ремонт стыков | 1м | 68 | 693.6 | апрель | июнь |  | 10.2
1128 | ул.Сосновая 20-2 | Ремонт стыков | 1м | 80 | 816 | апрель | июнь |  | 10.2
1129 | ул.Сосновая 24-2 | Ремонт стыков | 1м | 66 | 673.2 | апрель | июнь |  | 10.2
1130 | ул Тавлая 33-1 | Ремонт стыков | 1м | 58 | 591.6 | апрель | июнь |  | 10.2
1131 | ул республиканская 9 | Ремонт стыков | 1м | 88 | 897.6 | апрель | июнь |  | 10.2
1132 | ул. Сосновая 20 | Ремонт стыков | 1м | 77 | 785.4 | апрель | июнь |  | 10.2
1133 | ул. Сосновая 18-2 | Ремонт стыков | 1м | 78 | 795.6 | апрель | июнь |  | 10.2
1134 | ул. Сосновая 18-1 | Ремонт стыков | 1м | 95 | 969 | апрель | июнь |  | 10.2
1135 | ул. Притыцкого 8 | Ремонт стыков | 1м | 76 | 775.2 | апрель | июнь |  | 10.2
1136 | ул. Притыцкого 10 | Ремонт стыков | 1м | 56 | 571.2 | июль | сентябрь |  | 10.2
1137 | ул. Пролыгина 10-2 | Ремонт стыков | 1м | 70 | 714 | июль | сентябрь |  | 10.2
1139 | ул. Пролыгина 14 | Ремонт стыков | 1м | 61 | 622.2 | июль | сентябрь |  | 10.2
1140 | ул. Пролыгина 6-2 | Ремонт стыков | 1м | 65 | 663 | июль | сентябрь |  | 10.2
1141 | ул. Сосновая 24-1 | Ремонт стыков | 1м | 80 | 816 | июль | сентябрь |  | 10.2
1142 | ул Качана12-1 | Ремонт стыков | 1м | 20 | 204 | июль | сентябрь |  | 10.2
1143 | ул. Тавлая 31-2 | Ремонт стыков | 1м | 56 | 571.2 | июль | сентябрь |  | 10.2
1144 | ул. Качана 8-2 | Ремонт стыков | 1м | 70 | 714 | июль | сентябрь |  | 10.2
1145 | ул.Качана 2-1 | Ремонт стыков | 1м | 55 | 561 | июль | сентябрь |  | 10.2
1146 | ул. Тавлая 35-1 | Ремонт стыков | 1м | 61 | 622.2 | июль | сентябрь |  | 10.2
1147 | ул.Сосновая 14-2 | Ремонт стыков | 1м | 65 | 663 | июль | сентябрь |  | 10.2
1148 | ул.Сосновая 14-3 | Ремонт стыков | 1м | 50 | 510 | июль | сентябрь |  | 10.2
1149 | ул.Притыцкого 4-1 | Ремонт стыков | 1м | 30 | 306 | июль | сентябрь |  | 10.2
1150 | ул.Притыцкого 4-2 | Ремонт стыков | 1м | 60 | 306 | июль | сентябрь |  | 10.2
1151 | ул. Сосновая 22 | Ремонт стыков | 1м | 25 | 255 | октябрь | декабрь |  | 10.2
1152 | ул Качана14 | Ремонт стыков | 1м | 25 | 255 | октябрь | декабрь |  | 10.2
1153 | ул. Сосновая 14-1 | Ремонт стыков | 1м | 20 | 204 | октябрь | декабрь |  | 10.2
1154 | ул. Сосновая 14-3 | Ремонт стыков | 1м | 12 | 122.4 | октябрь | декабрь |  | 10.2
1155 | ул. Сосновая 16-2 | Ремонт стыков | 1м | 6 | 61.2 | октябрь | декабрь |  | 10.2
1156 | ул. Сосновая 16-3 | Ремонт стыков | 1м | 35 | 357 | октябрь | декабрь |  | 10.2
1157 | ул. Пролыгина 14-1 | Ремонт стыков | 1м | 20 | 204 | октябрь | декабрь |  | 10.2
1158 | ул. Сосновая 14-2 | Ремонт стыков | 1м | 25 | 255 | октябрь | декабрь |  | 10.2
1159 | ул. Сосновая 16-2 | Ремонт стыков | 1м | 30 | 306 | октябрь | декабрь |  | 10.2
1160 | ул Тавлая 31-2 | Ремонт окон | 1 шт | 6 | 361.86 | январь | март |  | 60.31
1161 | ул Игнатова 65 | Ремонт окон | 1 шт | 6 | 361.86 | январь | март |  | 60.31
1162 | ул Тавлая33-1 | Ремонт окон | 1 шт | 8 | 482.48 | январь | март |  | 60.31
1163 | ул. Тавлая 25 | Ремонт окон | 1 шт | 4 | 241.24 | январь | март |  | 60.31
1164 | ул Сосновая 4 | Ремонт окон | 1 шт | 3 | 180.93 | январь | март |  | 60.31
1165 | ул Набережная2 | Ремонт окон | 1 шт | 4 | 241.24 | январь | март |  | 60.31
1166 | ул Тавлая 31 | Ремонт окон | 1 шт | 5 | 301.55 | январь | март |  | 60.31
1167 | ул пр Победы 3 | Ремонт окон | 1 шт | 3 | 180.93 | январь | март |  | 60.31
1168 | ул Качана8 | Ремонт окон | 1 шт | 5 | 301.55 | январь | март |  | 60.31
1170 | ул Качана12-2 | Ремонт окон | 1 шт | 4 | 241.24 | июль | сентябрь |  | 60.31
1171 | ул Качана12-1 | Ремонт окон | 1 шт | 4 | 241.24 | июль | сентябрь |  | 60.31
1172 | ул Качана8 | Ремонт окон | 1 шт | 3 | 180.93 | июль | сентябрь |  | 60.31
1173 | ул Лупова10-3 | Ремонт окон | 1 шт | 6 | 361.86 | июль | сентябрь |  | 60.31
1174 | ул Тавлая 35 | Ремонт окон | 1 шт | 4 | 241.24 | июль | сентябрь |  | 60.31
1176 | пр Победы 3 | Ремонт окон | 1 шт | 6 | 361.86 | июль | сентябрь |  | 60.31
1177 | пр Победы 3 | Ремонт окон | 1 шт | 4 | 241.24 | июль | сентябрь |  | 60.31
1178 | ул.Пролыгина 22 | Ремонт окон | 1 шт | 2 | 120.62 | октябрь | декабрь |  | 60.31
1179 | ул. Пролыгина 14 | Ремонт окон | 1 шт | 5 | 301.55 | октябрь | декабрь |  | 60.31
1180 | ул Советская 29 | Ремонт окон | 1 шт | 5 | 301.55 | октябрь | декабрь |  | 60.31
1181 | ул Республиканская 19 | Ремонт окон | 1 шт | 3 | 180.93 | октябрь | декабрь |  | 60.31
1182 | ул Кирова 5 | Ремонт дверей | 1кор | 2 | 388.04 | июль | сентябрь |  | 194.02
1183 | ул Кирова 7 | Ремонт дверей | 1кор | 2 | 388.04 | июль | сентябрь |  | 194.02
1184 | ул Тавлая31-2 | Ремонт дверей | 1кор | 2 | 388.04 | июль | сентябрь |  | 194.02
1185 | ул Тавлая33-1 | Ремонт дверей | 1кор | 2 | 388.04 | июль | сентябрь |  | 194.02
1186 | ул Тавлая35 | Ремонт дверей | 1кор | 2 | 388.04 | июль | сентябрь |  | 194.02
1187 | ул.Тавлая 25 | Ремонт дверей | 1кор | 2 | 388.04 | июль | сентябрь |  | 194.02
1188 | ул.Тавлая 31 | Ремонт дверей | 1кор | 2 | 388.04 | июль | сентябрь |  | 194.02
1189 | ул Кирова3а | Ремонт дверей | 1кор | 2 | 388.04 | июль | сентябрь |  | 194.02
1190 | ул Тавлая33-1 | Ремонт дверей | 1кор | 2 | 388.04 | июль | сентябрь |  | 194.02
1191 | ул кирова 5а | Ремонт дверей | 1кор | 2 | 388.04 | январь | март |  | 194.02
1192 | ул. Сосновая39 | Ремонт дверей | 1кор | 2 | 388.04 | январь | март |  | 194.02
1193 | ул. Сосновая 14-3 | Ремонт дверей | 1кор | 2 | 388.04 | январь | март |  | 194.02
1194 | ул. Сосновая 2 | Ремонт дверей | 1кор | 2 | 388.04 | январь | март |  | 194.02
1195 | ул. Сосновая 4 | Ремонт дверей | 1кор | 2 | 388.04 | январь | март |  | 194.02
1196 | ул. Тавлая 31 | Ремонт дверей | 1кор | 2 | 388.04 | январь | март |  | 194.02
1197 | ул. Мицкевича 36 | Ремонт дверей | 1кор | 2 | 388.04 | январь | март |  | 194.02
1198 | ул. Мицкевича 34 | Ремонт дверей | 1кор | 2 | 388.04 | январь | март |  | 194.02
1199 | ул Советская 36 | Ремонт дверей | 1кор | 2 | 388.04 | январь | март |  | 194.02
1200 | пр Победы 33 | Ремонт дверей | 1кор | 3 | 582.06 | январь | март |  | 194.02
1201 | пр Победы 39 | Ремонт дверей | 1кор | 2 | 388.04 | январь | март |  | 194.02
1202 | ул. Сосновая 14-1 | Ремонт дверей | 1кор | 3 | 582.06 | январь | март |  | 194.02
1203 | ул. Сосновая 24-1 | Ремонт дверей | 1полот | 2 | 388.04 | январь | март |  | 194.02
1204 | ул. Сосновая 24-2 | Ремонт дверей | 1полот | 2 | 388.04 | октябрь | декабрь |  | 194.02
1205 | ул. Пролыгина 7 | Ремонт дверей | 1полот | 1 | 194.02 | октябрь | декабрь |  | 194.02
1206 | ул Советская 25 | Ремонт дверей | 1кор | 1 | 194.02 | октябрь | декабрь |  | 194.02
1207 | ул Советская 28 | Ремонт дверей | 1кор | 1 | 194.02 | октябрь | декабрь |  | 194.02
1208 | ул кирова 3а | Ремонт дверей | 1кор | 2 | 388.04 | октябрь | декабрь |  | 194.02
1209 | пр Победы 33 | Ремонт дверей | 1кор | 2 | 388.04 | октябрь | декабрь |  | 194.02
1210 | пр Победы 19 | Ремонт дверей | 1кор | 2 | 388.04 | октябрь | декабрь |  | 194.02
1211 | ул Замковая 2 | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 5 | 180.6 | январь | март |  | 36.12
1213 | ул. Кирова 7 | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 25 | 903 | апрель | июнь |  | 36.12
1214 | ул пр Победы 41 | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 25 | 903 | апрель | июнь |  | 36.12
1215 | ул советская 41 | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 23 | 830.76 | апрель | июнь |  | 36.12
1216 | ул. Пролыгина 3 | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 15 | 541.8 | апрель | июнь |  | 36.12
1219 | ул Ленинская12 | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 30 | 1083.6 | апрель | июнь |  | 36.12 | 36.12
1220 | ул.Пролыгина 4а | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 28 | 806 | апрель | июнь |  | 36.12 | 36.12
1221 | ул.Игнатова 65 | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 28 | 806 | апрель | июнь |  | 36.12 | 36.12
1222 | ул. Пролыгина 8 | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 36 | 800 | апрель | июнь |  | 36.12 | 36.12
1223 | ул Советская 15 | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 33 | 867 | апрель | июнь |  | 36.12 | 36.12
1224 | ул Советская 44 | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 31 | 867 | апрель | июнь |  | 36.12 | 36.12
1225 | ул Ленинская 12 | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 18 | 650.16 | апрель | июнь |  | 36.12 | 36.12
1226 | ул Республиканская 9 | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 22 | 794.64 | апрель | июнь |  | 36.12 | 36.12
1227 | ул. Пролыгина 9 | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 33 | 792 | июль | сентябрь |  | 36.12 | 36.12
1228 | ул Советская 42 | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 25 | 903 | июль | сентябрь |  | 36.12 | 36.12
1229 | ул Советская 36 | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 30 | 1083.6 | июль | сентябрь |  | 36.12 | 36.12
1230 | ул Набережная 1-3 | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 18 | 650.16 | июль | сентябрь |  | 36.12 | 36.12
1231 | ул мицкевича 25 | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 28 | 1011.36 | июль | сентябрь |  | 36.12
1232 | ул Фрунзе16 | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 35 | 1264.2 | июль | сентябрь |  | 36.12
1233 | ул Кирова 9а | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 15 | 541.8 | июль | сентябрь |  | 36.12
1234 | ул Качана 14 | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 16 | 577.92 | июль | сентябрь |  | 36.12
1235 | ул Фрунзе14 | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 19 | 502 | июль | сентябрь |  | 36.12
1236 | ул.Пролыгина 13 | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 25 | 903 | июль | сентябрь |  | 36.12
1238 | ул Фрунзе10-1 | Ремонт штукатурки фасадов | 1м2 | 25 | 903 | июль | сентябрь |  | 36.12
1264 | ул Советская 39 а | ремонт отдельных мест кровли из асб/лист | 1м2 | 10 | 157.3 | июль | сентябрь |  | 15.73
1265 | ул.Советская 39 | ремонт отдельных мест кровли из асб/лист | 1м2 | 6 | 94.38 | июль | сентябрь |  | 15.73
1266 | ул Чернышевского 49 | ремонт отдельных мест кровли из асб/лист | 1м2 | 15 | 135 | июль | сентябрь |  | 15.73
1267 | ул Качана8-2 | ремонт отдельных месткровли из асб/лист | 1м2 | 8 | 100 | июль | сентябрь |  | 15.73
1268 | ул. Чернышевского 41 | ремонт отдельных мест кровли из асб/лист | 1м2 | 20 | 214 | июль | сентябрь |  | 15.73
1269 | ул Качана14 | ремонт отдельных мест кровли из асб/лист | 1м2 | 11 | 173.03 | июль | сентябрь |  | 15.73
1270 | ул. Пролыгина 9 | ремонт отдельных мест кровли из асб/лист | 1м2 | 10 | 157.3 | июль | сентябрь |  | 15.73
1271 | ул. Сосновая 4 | ремонт отдельных мест кровли из асб/лист | 1м2 | 10 | 157.3 | июль | сентябрь |  | 15.73
1272 | ул Гайдара 2 | ремонт отдельных мест кровли из асб/лист | 1м2 | 11 | 93 | июль | сентябрь |  | 15.73
1273 | ул. Генерала Беды | ремонт отдельных мест кровли из асб/лист | 1м2 | 10 | 157.3 | июль | сентябрь |  | 15.73
1274 | ул. Калинина 90 | ремонт отдельных мест кровли из асб/лист | 1м2 | 10 | 157.3 | июль | сентябрь |  | 15.73
1275 | ул. Пролыгина 9 | ремонт отдельных мест кровли из асб/лист | 1м2 | 10 | 157.3 | октябрь | декабрь |  | 15.73
1276 | ул. Сосновая 4 | ремонт отдельных мест кровли из асб/лист | 1м2 | 40 | 429 | октябрь | декабрь |  | 15.73
1277 | ул Фрунзе 14 | ремонт металлических ограждений балконов | 1м2 | 25 | 2135 | январь | март |  | 85.4
1278 | ул Советская 41 | ремонт металлических ограждений балконов | 1м2 | 30 | 2183 | январь | март |  | 85.44
1279 | ул. Советская 39 | ремонт металлических ограждений балконов | 1м2 | 20 | 570 | январь | март |  | 85.44
1280 | Итого общестроительные работы ЖЭС-2 |  |  |  | 150136.41
1281 | Сантехнические работы
1282 | 8-е марта 5 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1283 | Замковая 2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1284 | Замковая 3 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1285 | Кирова 3А | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1286 | Кирова 5А | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1287 | Кирова 7 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1288 | Кирова 9 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 9 | 172.8 | январь | декабрь
1289 | Ленинская 12 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1290 | Ленинская 6 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 228 | январь | декабрь
1291 | Ленинская 7 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1292 | Ленинская 9 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1293 | Мицкевича 11 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1294 | Мицкевича 22 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1295 | Мицкевича 24 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 288 | январь | декабрь
1296 | Мицкевича 25 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 11 | 211.2 | январь | декабрь
1297 | пр. Победы 19 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1298 | пр. Победы 27 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 115.2 | январь | декабрь
1299 | пр. Победы 3 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1300 | пр. Победы 31 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1301 | пр. Победы 33 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1302 | пр. Победы 39 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1303 | пр. Победы 41 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1304 | Советская 19 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1305 | Советская 22 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 9 | 172.8 | январь | декабрь
1306 | Советская 23 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1307 | Советская 26 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 228 | январь | декабрь
1308 | Советская 27 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1309 | Советская 28 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1310 | Советская 29 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1311 | Советская 30 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1312 | Советская 32 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 288 | январь | декабрь
1313 | Советская 33 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 11 | 211.2 | январь | декабрь
1314 | Советская 34 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1315 | Советская 35 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 115.2 | январь | декабрь
1316 | Советская 36 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1317 | Советская 37 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1318 | Советская 38 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1319 | Советская 39 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1320 | Советская 39А | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1321 | Советская 41 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1322 | Советская 42 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 9 | 172.8 | январь | декабрь
1323 | Советская 43 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1324 | Советская 44 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 228 | январь | декабрь
1325 | Фрунзе 10к1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1326 | Фрунзе 12к1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1327 | Фрунзе 14 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1328 | Фрунзе 16 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1329 | Игнатова 13 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 288 | январь | декабрь
1330 | Игнатова 17 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 11 | 211.2 | январь | декабрь
1331 | Тавлая 33/1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1332 | Тавлая 31/2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 115.2 | январь | декабрь
1333 | Качана 14 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1334 | Качана 16 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1335 | Игнатова 31 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1336 | Игнатова 33 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1337 | Набережная 1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1338 | Набережная 1/3 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1339 | Набережная 3/1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1340 | Набережная 4 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 9 | 172.8 | январь | декабрь
1341 | Тавлая 25 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1342 | Тавлая 35/1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 228 | январь | декабрь
1343 | Тавлая 31 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1344 | Тавлая 35 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1345 | Тавлая 25а | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1346 | Качана 12/2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1347 | Качана 14 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 288 | январь | декабрь
1348 | Качана 16 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 11 | 211.2 | январь | декабрь
1349 | Набережная 2/3 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1350 | Лупова 10/1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 115.2 | январь | декабрь
1351 | Игнатова 9 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1352 | Игнатова 11 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1353 | Игнатова 17 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1354 | Набережная 2/3 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1355 | Тавлая 31/2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1356 | Тавлая 33/1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1357 | Качана 8/2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 9 | 172.8 | январь | декабрь
1358 | Качана 8 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1359 | Набережная 3/1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 228 | январь | декабрь
1360 | Набережная 1/2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1361 | Лупова 10/2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1362 | Мицкевича 36 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1363 | Игнатова 9 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1364 | Игнатова 11 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 288 | январь | декабрь
1365 | Набережная 2/3 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 11 | 211.2 | январь | декабрь
1366 | Игнатова 31 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1367 | Игнатова 33 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 115.2 | январь | декабрь
1368 | Игнатова 65 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 153.6 | январь | декабрь
1369 | Тавлая 25 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1370 | Тавлая 35 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1371 | Набережная 2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1372 | Качана 8 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1373 | Качана 8/2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1374 | Качана 10/1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1375 | Сосновая 4 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1376 | Сосновая 6-2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1377 | Сосновая 6-3 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 9 | 172.8 | январь | декабрь
1378 | Сосновая 10-1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1379 | Сосновая 10-2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 228 | январь | декабрь
1380 | Сосновая 10-3 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1381 | Сосновая 14-1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1382 | Сосновая 14-2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1383 | Сосновая 14-3 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1384 | Сосновая 16 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 288 | январь | декабрь
1385 | Сосновая 16-2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 11 | 211.2 | январь | декабрь
1386 | Сосновая 16-3 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1387 | Сосновая 18-1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 115.2 | январь | декабрь
1388 | Сосновая 18-2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 11 | 211.2 | январь | декабрь
1389 | Сосновая 20 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1390 | Сосновая 20-1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1391 | Сосновая 22 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 288 | январь | декабрь
1392 | Сосновая 24-1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 11 | 211.2 | январь | декабрь
1393 | Сосновая 24-2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1394 | Притыцкого 4-1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 15 | 115.2 | январь | декабрь
1395 | Притыцкого 4-2 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 11 | 211.2 | январь | декабрь
1396 | Притыцкого 4-3 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 10 | 192 | январь | декабрь
1397 | Притыцкого 6-1 | Смена стальных трубопроводов (ГВС,ХВС,отопления) | м | 12 | 230.4 | январь | декабрь
1463 | Лупова 10/1 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 40 | 274 | май | август
1464 | Игнатова 9 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 20 | 137 | май | август
1465 | Игнатова 11 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 40 | 274 | май | август
1466 | Игнатова 17 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 24 | 164.4 | май | август
1467 | Набережная 2/3 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 25 | 171.25 | май | август
1468 | Тавлая 31/2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 25 | 171.25 | май | август
1469 | Тавлая 33/1 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 20 | 137 | май | август
1471 | Качана 8 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 7 | 47.95 | май | август
1472 | Набережная 3/1 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 25 | 171.25 | май | август
1473 | Набережная 1/2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 43 | 294.55 | май | август
1474 | Лупова 10/2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 20 | 137 | май | август
1475 | Мицкевича 36 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 25 | 171.25 | май | август
1476 | Игнатова 9 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 20 | 137 | май | август
1477 | Игнатова 11 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 25 | 171.25 | май | август
1478 | Набережная 2/3 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 20 | 137 | май | август
1479 | Игнатова 31 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 52 | 356.2 | май | август
1480 | Игнатова 33 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 43 | 294.55 | май | август
1481 | Игнатова 65 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 20 | 137 | май | август
1482 | Тавлая 25 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 30 | 205.5 | май | август
1483 | Тавлая 35 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 24 | 164.4 | май | август
1484 | Набережная 2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 38 | 260.3 | май | август
1485 | Качана 8 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 32 | 219.2 | май | август
1486 | Качана 8/2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 10 | 68.5 | май | август
1487 | Качана 10/1 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 20 | 137 | май | август
1488 | Сосновая 4 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 28 | 191.8 | май | август
1489 | Сосновая 6-2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 15 | 102.75 | май | август
1490 | Сосновая 6-3 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 41 | 280.85 | май | август
1491 | Сосновая 10-1 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 13 | 89.05 | май | август
1492 | Сосновая 10-2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 13 | 89.05 | май | август
1493 | Сосновая 10-3 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 40 | 274 | май | август
1494 | Сосновая 14-1 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 15 | 102.75 | май | август
1495 | Сосновая 14-2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 15 | 102.75 | май | август
1496 | Сосновая 14-3 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 15 | 102.75 | май | август
1497 | Сосновая 16 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 20 | 137 | май | август
1498 | Сосновая 16-2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 15 | 102.75 | май | август
1499 | Сосновая 16-3 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 20 | 137 | май | август
1500 | Сосновая 18-1 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 30 | 205.5 | май | август
1501 | Сосновая 18-2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 28 | 191.8 | май | август
1502 | Сосновая 20 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 15 | 102.75 | май | август
1503 | Сосновая 20-1 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 40 | 274 | май | август
1504 | Сосновая 22 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 20 | 137 | май | август
1505 | Сосновая 24-1 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 20 | 137 | май | август
1506 | Сосновая 24-2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 30 | 205.5 | май | август
1507 | Притыцкого 4-1 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 28 | 191.8 | май | август
1508 | Притыцкого 4-2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 15 | 102.75 | май | август
1509 | Притыцкого 4-3 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 20 | 137 | май | август
1510 | Притыцкого 6-1 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 19 | 130.15 | май | август
1512 | 8-е марта 5 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1513 | Замковая 2 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1514 | Замковая 3 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1515 | Кирова 3А | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1516 | Кирова 5А | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1517 | Кирова 7 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1518 | Кирова 9 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1519 | Ленинская 12 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1520 | Ленинская 6 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1521 | Ленинская 7 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1522 | Ленинская 9 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1523 | Мицкевича 11 | Смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | июнь
1524 | Мицкевича 22 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1525 | Мицкевича 24 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1526 | Мицкевича 25 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1527 | пр. Победы 19 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1528 | пр. Победы 27 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1529 | пр. Победы 3 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1530 | пр. Победы 31 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1531 | пр. Победы 33 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1532 | пр. Победы 39 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1533 | пр. Победы 41 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1534 | Советская 19 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1535 | Советская 22 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1536 | Советская 23 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1537 | Советская 26 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1538 | Советская 27 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1539 | Советская 28 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1540 | Советская 29 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1541 | Советская 30 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1542 | Советская 32 | Смена задвижек | шт | 6 | 944.34 | май | июнь
1543 | Советская 33 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1544 | Советская 34 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1545 | Советская 35 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1546 | Советская 36 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1547 | Советская 37 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1548 | Советская 38 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1549 | Советская 39 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1550 | Советская 39А | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1551 | Советская 41 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1552 | Советская 42 | Смена задвижек | шт | 4 | 629.56 | май | июнь
1553 | Советская 43 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1554 | Советская 44 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1555 | Фрунзе 10к1 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1556 | Фрунзе 12к1 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1557 | Фрунзе 14 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1558 | Фрунзе 16 | Смена задвижек | шт | 4 | 629.56 | май | июнь
1559 | Игнатова 13 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1560 | Игнатова 17 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1561 | Тавлая 33/1 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1562 | Тавлая 31/2 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1563 | Качана 14 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1564 | Качана 16 | Смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | июнь
1565 | Игнатова 31 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1566 | Игнатова 33 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1567 | Набережная 1 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1568 | Набережная 1/3 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1569 | Набережная 3/1 | Смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | июнь
1570 | Набережная 4 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1571 | Тавлая 25 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1572 | Тавлая 35/1 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1573 | Тавлая 31 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1574 | Тавлая 35 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1575 | Тавлая 25а | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1576 | Качана 12/2 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1577 | Качана 14 | Смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | июнь
1578 | Качана 16 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1579 | Набережная 2/3 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1580 | Лупова 10/1 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1581 | Игнатова 9 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1582 | Игнатова 11 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1583 | Игнатова 17 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1584 | Набережная 2/3 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1585 | Тавлая 31/2 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1586 | Тавлая 33/1 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1587 | Качана 8/2 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1588 | Качана 8 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1589 | Набережная 3/1 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1590 | Набережная 1/2 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1591 | Лупова 10/2 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1592 | Мицкевича 36 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1593 | Игнатова 9 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1594 | Игнатова 11 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1595 | Набережная 2/3 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1596 | Игнатова 31 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1597 | Игнатова 33 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1598 | Игнатова 65 | Смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | июнь
1599 | Тавлая 25 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1600 | Тавлая 35 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1601 | Набережная 2 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1602 | Качана 8 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1603 | Качана 8/2 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1604 | Качана 10/1 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1605 | Сосновая 4 | Смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | июнь
1606 | Сосновая 6-2 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1607 | Сосновая 6-3 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1608 | Сосновая 10-1 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1609 | Сосновая 10-2 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1610 | Сосновая 10-3 | Смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | июнь
1612 | Сосновая 14-2 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1613 | Сосновая 14-3 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1614 | Сосновая 16 | Смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | июнь
1615 | Сосновая 16-2 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1616 | Сосновая 16-3 | Смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | июнь
1617 | Сосновая 18-1 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1618 | Сосновая 18-2 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1619 | Сосновая 20 | Смена задвижек | шт | 3 | 472.17 | май | июнь
1620 | Сосновая 20-1 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1621 | Сосновая 22 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1622 | Сосновая 24-1 | Смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | июнь
1623 | Сосновая 24-2 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1624 | Притыцкого 4-1 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
1625 | Притыцкого 4-2 | Смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | июнь
1626 | Притыцкого 4-3 | Смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | июнь
1627 | Притыцкого 6-1 | Смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | июнь
1629 | 8-е марта 5 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 12 | 124.8 | январь | декабрь
1630 | Замковая 2 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 15 | 312 | январь | декабрь
1631 | Замковая 3 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | январь | декабрь
1632 | Кирова 3А | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | январь | декабрь
1633 | Кирова 5А | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | январь | декабрь
1634 | Кирова 7 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 12 | 249.6 | январь | декабрь
1635 | Кирова 9 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | январь | декабрь
1636 | Ленинская 12 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 15 | 312 | январь | декабрь
1637 | Ленинская 6 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | январь | декабрь
1638 | Ленинская 7 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | январь | декабрь
1639 | Ленинская 9 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 8 | 166.4 | январь | декабрь
1640 | Мицкевича 11 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 11 | 228.8 | январь | декабрь
1641 | Мицкевича 22 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | январь | декабрь
1642 | Мицкевича 24 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 15 | 312 | январь | декабрь
1643 | Мицкевича 25 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 12 | 249.6 | январь | декабрь
1644 | пр. Победы 19 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 25 | 520 | январь | декабрь
1645 | пр. Победы 27 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 4 | 83.2 | январь | декабрь
1646 | пр. Победы 3 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 14 | 291.2 | январь | декабрь
1647 | пр. Победы 31 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 12 | 249.6 | январь | декабрь
1648 | пр. Победы 33 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | январь | декабрь
1649 | пр. Победы 39 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | январь | декабрь
1650 | пр. Победы 41 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 15 | 312 | январь | декабрь
1651 | Советская 19 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 13 | 270.4 | январь | декабрь
1652 | Советская 22 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 16 | 332.8 | январь | декабрь
1653 | Советская 23 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 12 | 249.6 | январь | декабрь
1654 | Советская 26 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 12 | 249.6 | январь | декабрь
1655 | Советская 27 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | январь | декабрь
1656 | Качана 8 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | январь | декабрь
1657 | Набережная 3/1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 5 | 104 | январь | декабрь
1658 | Набережная 1/2 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 13 | 270.4 | январь | декабрь
1659 | Лупова 10/2 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 15 | 312 | январь | декабрь
1660 | Мицкевича 36 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | январь | декабрь
1661 | Игнатова 9 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 12 | 249.6 | январь | декабрь
1662 | Игнатова 11 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 16 | 332.8 | январь | декабрь
1663 | Набережная 2/3 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 19 | 395.2 | январь | декабрь
1664 | Игнатова 31 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 20 | 416 | январь | декабрь
1665 | Игнатова 33 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 16 | 332.8 | январь | декабрь
1666 | Игнатова 65 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 12 | 249.6 | январь | декабрь
1667 | Тавлая 25 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 15 | 312 | январь | декабрь
1668 | Тавлая 35 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 20 | 416 | январь | декабрь
1669 | Набережная 2 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | январь | декабрь
1670 | Качана 8 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 20 | 416 | январь | декабрь
1671 | Качана 8/2 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 13 | 270.4 | январь | декабрь
1672 | Качана 10/1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 11 | 228.8 | январь | декабрь
1673 | Качана 12/2 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | январь | декабрь
1674 | Качана 14 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 15 | 312 | январь | декабрь
1675 | Качана 16 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 16 | 332.8 | январь | декабрь
1676 | Набережная 2/3 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | январь | декабрь
1677 | Лупова 10/1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 20 | 416 | январь | декабрь
1678 | Игнатова 9 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 20 | 416 | январь | декабрь
1679 | Игнатова 11 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 13 | 270.4 | январь | декабрь
1680 | Игнатова 17 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 11 | 228.8 | январь | декабрь
1681 | Тавлая 31/2 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 13 | 270.4 | январь | декабрь
1682 | Тавлая 33/1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 11 | 228.8 | январь | декабрь
1683 | Качана 8/2 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 15 | 312 | январь | декабрь
1684 | Сосновая 4 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | январь | декабрь
1685 | Сосновая 6-2 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 16 | 332.8 | январь | декабрь
1686 | Сосновая 6-3 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 19 | 395.2 | январь | декабрь
1687 | Сосновая 10-1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 16 | 332.8 | январь | декабрь
1688 | Сосновая 10-2 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | январь | декабрь
1689 | Сосновая 10-3 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 12 | 249.6 | январь | декабрь
1690 | Сосновая 14-1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 15 | 312 | январь | декабрь
1691 | Сосновая 14-2 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 12 | 249.6 | январь | декабрь
1692 | Сосновая 14-3 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 20 | 416 | январь | декабрь
1693 | Сосновая 16 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 15 | 312 | январь | декабрь
1694 | Сосновая 16-2 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 12 | 249.6 | январь | декабрь
1695 | Сосновая 16-3 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 15 | 312 | январь | декабрь
1696 | Сосновая 18-1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | январь | декабрь
1697 | Сосновая 18-2 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 12 | 249.6 | январь | декабрь
1698 | Сосновая 20 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 16 | 332.8 | январь | декабрь
1699 | Сосновая 20-1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 12 | 249.6 | январь | декабрь
1700 | Сосновая 22 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 15 | 312 | январь | декабрь
1701 | Сосновая 22-1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 12 | 249.6 | январь | декабрь
1702 | Сосновая 24-1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | январь | декабрь
1703 | Сосновая 24-2 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 15 | 312 | январь | декабрь
1704 | Притыцкого 4-1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | январь | декабрь
1705 | Притыцкого 4-2 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 20 | 416 | январь | декабрь
1706 | Притыцкого 4-3 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 9 | 187.2 | январь | декабрь
1707 | Притыцкого 6-1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 8 | 166.4 | январь | декабрь
1708 | Притыцкого 6-2 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 20 | 416 | январь | декабрь
1709 | Притыцкого 6-3 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 15 | 312 | январь | декабрь
1710 | Республиканская 9 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | январь | декабрь
1711 | Притыцкого 10 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | январь | декабрь
1712 | Пролыгина 1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | январь | декабрь
1713 | Пролыгина 3 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 12 | 249.6 | январь | декабрь
1738 | 8-е марта 5 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 25 | 94 | май | август
1739 | Замковая 2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 41 | 154.16 | май | август
1740 | Замковая 3 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 39 | 146.64 | май | август
1741 | Кирова 3А | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 16 | 60.16 | май | август
1742 | Кирова 5А | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 36 | 135.36 | май | август
1743 | Кирова 7 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 19 | 71.44 | май | август
1744 | Кирова 9 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 20 | 75.2 | май | август
1745 | Ленинская 12 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 25 | 94 | май | август
1746 | Ленинская 6 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 29 | 109.04 | май | август
1747 | Ленинская 7 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
1748 | Ленинская 9 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 25 | 94 | май | август
1749 | Мицкевича 11 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
1750 | Мицкевича 22 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
1751 | Мицкевича 24 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 24 | 90.24 | май | август
1752 | Мицкевича 25 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 25 | 94 | май | август
1753 | пр. Победы 19 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 19 | 71.44 | май | август
1754 | пр. Победы 27 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 25 | 94 | май | август
1755 | пр. Победы 3 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 29 | 109.04 | май | август
1756 | пр. Победы 31 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 26 | 97.76 | май | август
1757 | пр. Победы 33 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 20 | 75.2 | май | август
1758 | пр. Победы 39 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 25 | 94 | май | август
1759 | пр. Победы 41 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 21 | 78.96 | май | август
1760 | Советская 19 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 10 | 37.6 | май | август
1761 | Советская 22 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 12 | 45.12 | май | август
1762 | Советская 23 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 33 | 124.08 | май | август
1763 | Советская 26 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 27 | 101.52 | май | август
1764 | Советская 27 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 26 | 97.76 | май | август
1765 | Советская 28 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 40 | 150.4 | май | август
1766 | Советская 29 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 10 | 37.6 | май | август
1767 | Советская 30 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 16 | 60.16 | май | август
1768 | Советская 32 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 21 | 78.96 | май | август
1769 | Советская 33 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 20 | 75.2 | май | август
1770 | Советская 34 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 16 | 60.16 | май | август
1771 | Советская 35 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 30 | 112.8 | май | август
1772 | Советская 36 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 10 | 37.6 | май | август
1773 | Советская 37 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
1774 | Советская 38 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 24 | 90.24 | май | август
1775 | Советская 39 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 20 | 75.2 | май | август
1776 | Советская 39А | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 18 | 67.68 | май | август
1777 | Советская 41 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 25 | 94 | май | август
1778 | Советская 42 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 10 | 37.6 | май | август
1779 | Советская 43 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 5 | 18.8 | май | август
1780 | Советская 44 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
1781 | Фрунзе 10к1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 22 | 82.72 | май | август
1782 | Фрунзе 12к1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 35 | 131.6 | май | август
1783 | Фрунзе 14 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 30 | 112.8 | май | август
1784 | Фрунзе 16 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 12 | 45.12 | май | август
1785 | Качана 8 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
1786 | Набережная 3/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 12 | 45.12 | май | август
1787 | Набережная 1/2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 10 | 37.6 | май | август
1788 | Лупова 10/2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 10 | 37.6 | май | август
1789 | Мицкевича 36 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
1790 | Игнатова 9 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
1791 | Игнатова 11 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 20 | 75.2 | май | август
1792 | Набережная 2/3 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 20 | 75.2 | май | август
1793 | Игнатова 31 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 10 | 37.6 | май | август
1794 | Игнатова 33 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 10 | 37.6 | май | август
1795 | Игнатова 65 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
1796 | Тавлая 25 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
1797 | Тавлая 35 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
1798 | Набережная 2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 20 | 75.2 | май | август
1799 | Качана 8 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
1800 | Качана 8/2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 10 | 37.6 | май | август
1801 | Качана 10/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 10 | 37.6 | май | август
1802 | Качана 12/2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 20 | 75.2 | май | август
1803 | Качана 14 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 25 | 94 | май | август
1804 | Качана 16 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 25 | 94 | май | август
1805 | Набережная 2/3 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 10 | 37.6 | май | август
1806 | Лупова 10/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 25 | 94 | май | август
1807 | Игнатова 9 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 16 | 60.16 | май | август
1808 | Игнатова 11 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 25 | 94 | май | август
1809 | Игнатова 17 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
1810 | Тавлая 31/2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 22 | 82.72 | май | август
1811 | Тавлая 33/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 10 | 37.6 | май | август
1812 | Качана 8/2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
1813 | Сосновая 4 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
1814 | Сосновая 6-2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 20 | 75.2 | май | август
1815 | Сосновая 6-3 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 25 | 94 | май | август
1816 | Сосновая 10-1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 25 | 94 | май | август
1817 | Сосновая 10-2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 10 | 37.6 | май | август
1818 | Сосновая 10-3 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 10 | 37.6 | май | август
1819 | Сосновая 14-1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 25 | 94 | май | август
1820 | Сосновая 14-2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 20 | 75.2 | май | август
1821 | Сосновая 14-3 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 16 | 60.16 | май | август
1822 | Сосновая 16 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 30 | 112.8 | май | август
1823 | Сосновая 16-2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 19 | 71.44 | май | август
1824 | Сосновая 16-3 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
1825 | Сосновая 18-1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 25 | 94 | май | август
1826 | Сосновая 18-2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 20 | 75.2 | май | август
1827 | Сосновая 20 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
1828 | Сосновая 20-1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 25 | 94 | май | август
1829 | Сосновая 22 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
1830 | Сосновая 24-1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 31 | 116.56 | май | август
1831 | Сосновая 24-2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 24 | 90.24 | май | август
1832 | Притыцкого 4-1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 15 | 56.4 | май | август
1833 | Притыцкого 4-2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 20 | 75.2 | май | август
1834 | Притыцкого 4-3 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 25 | 90 | май | август
1835 | Притыцкого 6-1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 24 | 90.24 | май | август
1837 | 8-е марта 5 | Смена манометров | шт | 4 | 70.56 | май | август
1866 | Сосновая 14-1 | Смена манометров | шт | 4 | 70.56 | май | август
1867 | Сосновая 14-2 | Смена манометров | шт | 2 | 35.28 | май | август
1868 | Сосновая 14-3 | Смена манометров | шт | 3 | 35.28 | май | август
1879 | Притыцкого 4-1 | Смена манометров | шт | 2 | 35.28 | май | август
1880 | Притыцкого 4-2 | Смена манометров | шт | 3 | 35.28 | май | август
1881 | Притыцкого 4-3 | Смена манометров | шт | 4 | 70.56 | май | август
1882 | Притыцкого 6-1 | Смена манометров | шт | 4 | 70.56 | май | август
1891 | Ленинская 12 | Перегруппировка секций радиаторов | радиатор | 1 | 40.3 | апрель | ноябрь
1928 | Притыцкого 4-3 | Перегруппировка секций радиаторов | радиатор | 2 | 80.6 | апрель | ноябрь
1930 | Итого сантехнические работы ЖЭС-2 |  |  |  | 104729.56
1931 | Электротехнические работы
1932 | ул. ИГНАТОВА д.9 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | январь | январь | 8.8152
1933 | ул. ИГНАТОВА д.11 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.1 | 145.5 | январь | январь | 11.019
1934 | ул. ИГНАТОВА д.13 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.09 | 130.95 | январь | январь | 9.9171
1935 | ул. ИГНАТОВА д.19 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 72.75 | январь | январь | 5.5095
1936 | ул. КАЧАНА д.8 корп.2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | январь | январь | 8.8152
1937 | ул. КАЧАНА д.10 корп.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.09 | 130.95 | февраль | февраль | 9.9171
1938 | ул. КАЧАНА д.12 корп.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 72.75 | февраль | февраль | 5.5095
1939 | ул. КАЧАНА д.16 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | февраль | февраль | 8.8152
1940 | ул. КИРОВА д.3А | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.09 | 130.95 | февраль | февраль | 9.9171
1941 | ул. КИРОВА д.7 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 72.75 | февраль | февраль | 5.5095
1942 | ул. ЛЕНИНСКАЯ д.6 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.06 | 87.3 | март | март | 6.6114
1943 | ул. ЛУПОВА д.10 корп.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.06 | 87.3 | март | март | 6.6114
1944 | ул. ЛУПОВА д.10 корп.2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.15 | 218.25 | март | март | 16.5285
1945 | ул. ЛУПОВА д.10 корп.3 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.09 | 130.95 | март | март | 9.9171
1946 | ул. МИЦКЕВИЧА д.13 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | март | март | 8.8152
1947 | ул. МИЦКЕВИЧА д.22 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.1 | 145.5 | апрель | апрель | 11.019
1948 | ул. МИЦКЕВИЧА д.34 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 72.75 | апрель | апрель | 5.5095
1949 | ул. МИЦКЕВИЧА д.40 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | апрель | апрель | 8.8152
1950 | ул. НАБЕРЕЖНАЯ д.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.09 | 130.95 | апрель | апрель | 9.9171
1951 | ул. НАБЕРЕЖНАЯ д.2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 72.75 | апрель | апрель | 5.5095
1952 | ул. НАБЕРЕЖНАЯ д.3 корп.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.07 | 101.85 | май | май | 7.7133
1953 | ул. НАБЕРЕЖНАЯ д.4 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.06 | 87.3 | май | май | 6.6114
1954 | пр-т ПОБЕДЫ д.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | май | май | 8.8152
1955 | пр-т ПОБЕДЫ д.27 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.09 | 130.95 | май | май | 9.9171
1956 | пр-т ПОБЕДЫ д.31 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 72.75 | май | май | 5.5095
1957 | пр-т ПОБЕДЫ д.39 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.06 | 87.3 | июнь | июнь | 6.6114
1958 | ул. ПРИТЫЦКОГО д.4 корп.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.06 | 87.3 | июнь | июнь | 6.6114
1959 | ул. ПРИТЫЦКОГО д.4 корп.3 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.09 | 130.95 | июнь | июнь | 9.9171
1960 | ул. ПРИТЫЦКОГО д.6 корп.2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.15 | 218.25 | июнь | июнь | 16.5285
1961 | ул. ПРИТЫЦКОГО д.8 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.03 | 43.65 | июнь | июнь | 3.3057
1962 | ул. ПРОЛЫГИНА д.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.13 | 189.15 | июль | июль | 14.3247
1963 | ул. ПРОЛЫГИНА д.6 корп.2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.12 | 174.6 | июль | июль | 13.2228
1964 | ул. ПРОЛЫГИНА д.10 корп.2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.24 | 349.2 | июль | июль | 26.4456
1965 | ул. ПРОЛЫГИНА д.11 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.35 | 509.25 | июль | июль | 38.5665
1966 | ул. ПРОЛЫГИНА д.14 корп.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.11 | 160.05 | июль | июль | 12.1209
1967 | ул. ПРОЛЫГИНА д.15 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.36 | 523.8 | август | август | 39.6684
1968 | ул. СОВЕТСКАЯ д.5 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.2 | 291 | август | август | 22.038
1969 | ул. СОВЕТСКАЯ д.11 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.11 | 160.05 | август | август | 12.1209
1970 | ул. СОВЕТСКАЯ д.15 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.04 | 58.2 | август | август | 4.4076
1971 | ул. СОВЕТСКАЯ д.28 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.06 | 87.3 | август | август | 6.6114
1972 | ул. СОВЕТСКАЯ д.30 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.11 | 160.05 | сентябрь | сентябрь | 12.1209
1973 | ул. СОВЕТСКАЯ д.38 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.1 | 145.5 | сентябрь | сентябрь | 11.019
1974 | ул. СОВЕТСКАЯ д.41 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.36 | 523.8 | сентябрь | сентябрь | 39.6684
1975 | ул. СОСНОВАЯ д.4 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.06 | 87.3 | сентябрь | сентябрь | 6.6114
1976 | ул. СОСНОВАЯ д.6 корп.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.09 | 130.95 | октябрь | октябрь | 9.9171
1977 | ул. СОСНОВАЯ д.6 корп.2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.34 | 494.7 | октябрь | октябрь | 37.4646
1978 | ул. СОСНОВАЯ д.14 корп.3 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.12 | 174.6 | октябрь | октябрь | 13.2228
1979 | ул. СОСНОВАЯ д.16 корп.3 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.04 | 58.2 | октябрь | октябрь | 4.4076
1980 | ул. СОСНОВАЯ д.18 корп.2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.2 | 291 | октябрь | октябрь | 22.038
1981 | ул. СОСНОВАЯ д.22 корп.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.06 | 87.3 | ноябрь | ноябрь | 6.6114
1982 | ул. СОСНОВАЯ д.22 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.04 | 58.2 | ноябрь | ноябрь | 4.4076
1983 | ул. ТАВЛАЯ д.25А | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.16 | 232.8 | ноябрь | ноябрь | 17.6304
1984 | ул. ТАВЛАЯ д.25 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.16 | 232.8 | ноябрь | ноябрь | 17.6304
1985 | ул. ТАВЛАЯ д.31 корп.2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.16 | 232.8 | ноябрь | ноябрь | 17.6304
1986 | ул. ТАВЛАЯ д.31 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.12 | 174.6 | декабрь | декабрь | 13.2228
1987 | ул. ТАВЛАЯ д.33 корп.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.06 | 87.3 | декабрь | декабрь | 6.6114
1988 | ул. ТАВЛАЯ д.35 корп.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.12 | 174.6 | декабрь | декабрь | 13.2228
1989 | ул. ТАВЛАЯ д.35 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.11 | 160.05 | декабрь | декабрь | 12.1209
1990 | ул. ФРУНЗЕ д.10 корп.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.2 | 291 | декабрь | декабрь | 22.038
1991 | ул. ФРУНЗЕ д.12 корп.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.1 | 145.5 | декабрь | декабрь | 11.019
1992 | ул. ФРУНЗЕ д.18 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.3 | 436.5 | декабрь | декабрь | 33.057
2036 | ул. КАЧАНА д.10 корп.2 | Установка светильников | 100 шт. | 0.1 | 227 | август | август | 12.091
2037 | ул. КАЧАНА д.12 корп.1 | Установка светильников | 100 шт. | 0.2 | 454 | сентябрь | сентябрь | 24.182
2038 | ул. КАЧАНА д.12 корп.2 | Установка светильников | 100 шт. | 0.1 | 227 | октябрь | октябрь | 12.091
2039 | ул. КАЧАНА д.14 | Установка светильников | 100 шт. | 0.2 | 454 | ноябрь | ноябрь | 24.182
2040 | ул. КАЧАНА д.16 | Установка светильников | 100 шт. | 0.2 | 454 | декабрь | декабрь | 24.182
2041 | ул. МИЦКЕВИЧА д.11 | Установка светильников | 100 шт. | 0.3 | 681 | январь | январь | 36.273
2042 | пр-т ПОБЕДЫ д.19 | Установка светильников | 100 шт. | 0.4 | 256 | февраль | февраль | 48.364
2043 | пр-т ПОБЕДЫ д.27 | Установка светильников | 100 шт. | 0.15 | 340.5 | март | март | 18.1365
2044 | ул. ПРИТЫЦКОГО д.4 корп.2 | Установка светильников | 100 шт. | 0.15 | 340.5 | апрель | апрель | 18.1365
2045 | ул. ПРИТЫЦКОГО д.4 корп.3 | Установка светильников | 100 шт. | 0.3 | 681 | май | май | 36.273
2046 | ул. ПРОЛЫГИНА д.6 корп.2 | Установка светильников | 100 шт. | 0.05 | 113.5 | июнь | июнь | 6.0455
2047 | ул. ПРОЛЫГИНА д.9 | Установка светильников | 100 шт. | 0.1 | 227 | июль | июль | 12.091
2048 | ул. ПРОЛЫГИНА д.13 | Установка светильников | 100 шт. | 0.1 | 227 | август | август | 12.091
2049 | ул. ПРОЛЫГИНА д.14 корп.1 | Установка светильников | 100 шт. | 0.18 | 408.6 | сентябрь | сентябрь | 21.7638
2050 | ул. ПРОЛЫГИНА д.14 | Установка светильников | 100 шт. | 0.2 | 454 | октябрь | октябрь | 24.182
2051 | ул. ПРОЛЫГИНА д.15 | Установка светильников | 100 шт. | 0.15 | 340.5 | ноябрь | ноябрь | 18.1365
2052 | ул. ПРОЛЫГИНА д.17 | Установка светильников | 100 шт. | 0.1 | 227 | декабрь | декабрь | 12.091
2053 | ул. СОВЕТСКАЯ д.30 | Установка светильников | 100 шт. | 0.12 | 272.4 | январь | январь | 14.5092
2054 | ул. СОСНОВАЯ д.10 корп.1 | Установка светильников | 100 шт. | 0.1 | 227 | февраль | февраль | 12.091
2055 | ул. ТАВЛАЯ д.31 корп.2 | Установка светильников | 100 шт. | 0.22 | 499.4 | март | март | 26.6002
2056 | ул. ТАВЛАЯ д.31 | Установка светильников | 100 шт. | 0.1 | 227 | апрель | апрель | 12.091
2057 | ул. ТАВЛАЯ д.33 корп.1 | Установка светильников | 100 шт. | 0.15 | 340.5 | май | май | 18.1365
2058 | ул. ТАВЛАЯ д.35 | Установка светильников | 100 шт. | 0.15 | 340.5 | июнь | июнь | 18.1365
2059 | ул. ФРУНЗЕ д.10 корп.1 | Установка светильников | 100 шт. | 0.17 | 385.9 | июль | июль | 20.5547
2060 | ул. ФРУНЗЕ д.12 корп.1 | Установка светильников | 100 шт. | 0.17 | 385.9 | август | август | 20.5547
2062 | ул. ИГНАТОВА д.9 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | январь | январь | 48.31
2063 | ул. ИГНАТОВА д.11 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | январь | январь | 48.31
2064 | ул. ИГНАТОВА д.13 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | январь | январь | 38.648
2065 | ул. ИГНАТОВА д.17 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.09 | 460.98 | февраль | февраль | 43.479
2066 | ул. ИГНАТОВА д.19 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.44 | март | март | 9.662
2067 | ул. ИГНАТОВА д.31 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 307.32 | апрель | апрель | 28.986
2068 | ул. ИГНАТОВА д.33 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | май | май | 48.31
2069 | ул. КАЧАНА д.8 корп.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | июнь | июнь | 38.648
2070 | ул. КАЧАНА д.8 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | июль | июль | 48.31
2071 | ул. КАЧАНА д.10 корп.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | август | август | 38.648
2072 | ул. КАЧАНА д.10 корп.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | сентябрь | сентябрь | 38.648
2073 | ул. КАЧАНА д.12 корп.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | октябрь | октябрь | 38.648
2074 | ул. КАЧАНА д.12 корп.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | ноябрь | ноябрь | 38.648
2075 | ул. КАЧАНА д.14 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | декабрь | декабрь | 48.31
2076 | ул. КАЧАНА д.16 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.13 | 665.86 | январь | январь | 62.803
2077 | ул. КАЧАНА д.17 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.09 | 460.98 | февраль | февраль | 43.479
2078 | ул. КИРОВА д.3А | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | март | март | 48.31
2079 | ул. КИРОВА д.7 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.09 | 460.98 | апрель | апрель | 43.479
2080 | ул. ЛЕНИНСКАЯ д.6 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | май | май | 48.31
2081 | ул. ЛЕНИНСКАЯ д.7 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | июнь | июнь | 48.31
2082 | ул. ЛУПОВА д.10 корп.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | июль | июль | 38.648
2083 | ул. ЛУПОВА д.10 корп.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.4 | 2048.8 | август | август | 193.24
2084 | ул. ЛУПОВА д.10 корп.3 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | сентябрь | сентябрь | 38.648
2085 | ул. МИЦКЕВИЧА д.13 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | октябрь | октябрь | 48.31
2086 | ул. МИЦКЕВИЧА д.24 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.12 | 614.64 | ноябрь | ноябрь | 57.972
2087 | ул. МИЦКЕВИЧА д.34 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | декабрь | декабрь | 48.31
2088 | ул. МИЦКЕВИЧА д.40 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.12 | 614.64 | январь | январь | 57.972
2089 | ул. НАБЕРЕЖНАЯ д.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | февраль | февраль | 38.648
2090 | ул. НАБЕРЕЖНАЯ д.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.88 | март | март | 19.324
2091 | ул. НАБЕРЕЖНАЯ д.4 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | апрель | апрель | 48.31
2092 | пр-т ПОБЕДЫ д.31 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.07 | 358.54 | май | май | 33.817
2093 | пр-т ПОБЕДЫ д.39 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | июнь | июнь | 48.31
2094 | ул. ПРИТЫЦКОГО д.4 корп.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | июль | июль | 38.648
2095 | ул. ПРИТЫЦКОГО д.4 корп.3 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 307.32 | август | август | 28.986
2096 | ул. ПРИТЫЦКОГО д.6 корп.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | сентябрь | сентябрь | 38.648
2097 | ул. ПРИТЫЦКОГО д.8 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | октябрь | октябрь | 48.31
2098 | ул. ПРОЛЫГИНА д.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | ноябрь | ноябрь | 48.31
2099 | ул. ПРОЛЫГИНА д.6 корп.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | декабрь | декабрь | 38.648
2100 | ул. ПРОЛЫГИНА д.7 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | январь | январь | 48.31
2101 | ул. ПРОЛЫГИНА д.9 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 307.32 | февраль | февраль | 28.986
2102 | ул. ПРОЛЫГИНА д.13 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | март | март | 48.31
2103 | ул. ПРОЛЫГИНА д.14 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | апрель | апрель | 48.31
2104 | ул. ПРОЛЫГИНА д.15 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | май | май | 48.31
2105 | ул. ПРОЛЫГИНА д.16 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.44 | июнь | июнь | 9.662
2106 | ул. ПРОЛЫГИНА д.17 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | июль | июль | 48.31
2107 | ул. ПРОЛЫГИНА д.30 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.07 | 358.54 | август | август | 33.817
2108 | ул. ПРОЛЫГИНА д.42 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 256.1 | сентябрь | сентябрь | 24.155
2109 | ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ д.7 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 307.32 | октябрь | октябрь | 28.986
2110 | ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ д.9 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | ноябрь | ноябрь | 48.31
2111 | ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ д.17 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.07 | 358.54 | декабрь | декабрь | 33.817
2112 | ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ д.21 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | январь | январь | 48.31
2113 | ул. СОВЕТСКАЯ д.22 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | февраль | февраль | 48.31
2114 | ул. СОВЕТСКАЯ д.28 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 256.1 | март | март | 24.155
2115 | ул. СОВЕТСКАЯ д.30 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | апрель | апрель | 48.31
2116 | ул. СОВЕТСКАЯ д.33 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.88 | май | май | 19.324
2117 | ул. СОВЕТСКАЯ д.35 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | июнь | июнь | 48.31
2118 | ул. СОВЕТСКАЯ д.37 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | июль | июль | 48.31
2119 | ул. СОВЕТСКАЯ д.39 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.03 | 153.66 | август | август | 14.493
2120 | ул. СОСНОВАЯ д.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | сентябрь | сентябрь | 48.31
2121 | ул. СОСНОВАЯ д.4 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.44 | октябрь | октябрь | 9.662
2122 | ул. СОСНОВАЯ д.6 корп.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | ноябрь | ноябрь | 38.648
2123 | ул. СОСНОВАЯ д.6 корп.3 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.01 | 51.22 | декабрь | декабрь | 4.831
2124 | ул. СОСНОВАЯ д.10 корп.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | январь | январь | 48.31
2125 | ул. СОСНОВАЯ д.10 корп.3 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.44 | февраль | февраль | 9.662
2126 | ул. СОСНОВАЯ д.14 корп.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.07 | 358.54 | март | март | 33.817
2127 | ул. СОСНОВАЯ д.16 корп.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | апрель | апрель | 38.648
2129 | ул. СОВЕТСКАЯ д.30 | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0.01 | 44.28 | март | март | 0.9335
2130 | ул. СОВЕТСКАЯ д.33 | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0.01 | 44.28 | ноябрь | ноябрь | 0.9335
2131 | ул. СОВЕТСКАЯ д.35 | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0.01 | 44.28 | ноябрь | ноябрь | 0.9335
2132 | ул. НАБЕРЕЖНАЯ д.2 | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0.01 | 44.28 | ноябрь | ноябрь | 0.9335
2133 | ул. НАБЕРЕЖНАЯ д.4 | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0.01 | 44.28 | ноябрь | ноябрь | 0.9335
2134 | пр-т ПОБЕДЫ д.31 | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0.02 | 88.56 | декабрь | декабрь | 1.867
2135 | пр-т ПОБЕДЫ д.39 | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0.03 | 132.84 | декабрь | декабрь | 2.8005
2136 | ул. СОСНОВАЯ д.16 корп.2 | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0.01 | 44.28 | декабрь | декабрь | 0.9335
2205 | ул. ИГНАТОВА д.17 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | июнь | июнь | 9.656
2223 | ул. НАБЕРЕЖНАЯ д.4 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 47.16 | октябрь | октябрь | 4.828
2224 | пр-т ПОБЕДЫ д.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | ноябрь | ноябрь | 9.656
2225 | пр-т ПОБЕДЫ д.3 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.09 | 106.11 | декабрь | декабрь | 10.863
2226 | пр-т ПОБЕДЫ д.19 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 23.58 | январь | январь | 2.414
2227 | пр-т ПОБЕДЫ д.27 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.06 | 70.74 | февраль | февраль | 7.242
2228 | пр-т ПОБЕДЫ д.29 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 35.37 | март | март | 3.621
2229 | пр-т ПОБЕДЫ д.31 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | апрель | апрель | 9.656
2230 | ул. ПРИТЫЦКОГО д.6 корп.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 35.37 | ноябрь | ноябрь | 3.621
2231 | ул. ПРИТЫЦКОГО д.10 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.01 | 11.79 | март | март | 1.207
2232 | ул. ПРОЛЫГИНА д.8 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 23.58 | ноябрь | ноябрь | 2.414
2233 | ул. ПРОЛЫГИНА д.9 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 35.37 | декабрь | декабрь | 3.621
2234 | ул. ПРОЛЫГИНА д.10 корп.2 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 47.16 | январь | январь | 4.828
2235 | ул. ПРОЛЫГИНА д.14 корп.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | май | май | 9.656
2236 | ул. ПРОЛЫГИНА д.14 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.09 | 106.11 | июнь | июнь | 10.863
2237 | ул. ПРОЛЫГИНА д.15 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 23.58 | июль | июль | 2.414
2238 | ул. ПРОЛЫГИНА д.16 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.06 | 70.74 | август | август | 7.242
2239 | ул. ПРОЛЫГИНА д.17 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 35.37 | сентябрь | сентябрь | 3.621
2240 | ул. ПРОЛЫГИНА д.18 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | октябрь | октябрь | 9.656
2241 | ул. СОВЕТСКАЯ д.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.07 | 82.53 | декабрь | декабрь | 8.449
2242 | ул. СОВЕТСКАЯ д.5 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | январь | январь | 9.656
2243 | ул. СОВЕТСКАЯ д.7 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 35.37 | февраль | февраль | 3.621
2244 | ул. СОВЕТСКАЯ д.11 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 23.58 | март | март | 2.414
2245 | ул. СОВЕТСКАЯ д.27 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | ноябрь | ноябрь | 9.656
2246 | ул. СОВЕТСКАЯ д.28 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.09 | 106.11 | декабрь | декабрь | 10.863
2247 | ул. СОВЕТСКАЯ д.29 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 23.58 | январь | январь | 2.414
2248 | ул. СОВЕТСКАЯ д.30 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.06 | 70.74 | февраль | февраль | 7.242
2249 | ул. СОВЕТСКАЯ д.38 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | сентябрь | сентябрь | 9.656
2250 | ул. СОВЕТСКАЯ д.43 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 35.37 | февраль | февраль | 3.621
2251 | ул. СОСНОВАЯ д.2 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 23.58 | апрель | апрель | 2.414
2252 | ул. СОСНОВАЯ д.4 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | май | май | 9.656
2253 | ул. СОСНОВАЯ д.6 корп.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.05 | 58.95 | июнь | июнь | 6.035
2254 | ул. СОСНОВАЯ д.6 корп.2 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | июль | июль | 9.656
2255 | ул. СОСНОВАЯ д.6 корп.3 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 35.37 | август | август | 3.621
2256 | ул. СОСНОВАЯ д.8 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 23.58 | сентябрь | сентябрь | 2.414
2257 | ул. СОСНОВАЯ д.16 корп.3 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 47.16 | май | май | 4.828
2258 | ул. СОСНОВАЯ д.16 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 35.37 | июнь | июнь | 3.621
2259 | ул. СОСНОВАЯ д.18 корп.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 35.37 | июль | июль | 3.621
2260 | ул. СОСНОВАЯ д.20 корп.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | сентябрь | сентябрь | 9.656
2261 | ул. СОСНОВАЯ д.20 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | октябрь | октябрь | 9.656
2262 | ул. СОСНОВАЯ д.22 корп.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | ноябрь | ноябрь | 9.656
2263 | ул. ФРУНЗЕ д.18 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 35.37 | март | март | 3.621
2264 | д. Гуды ул. ЛЕСНАЯ д.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 47.16 | апрель | апрель | 4.828
2265 | д. Гуды ул. ЛЕСНАЯ д.2 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 47.16 | май | май | 4.828
2266 | д. Гуды ул. ЛЕСНАЯ д.3 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.05 | 58.95 | июнь | июнь | 6.035
2268 | Итого электротехнические работы ЖЭС-2 |  |  |  | 51337.93
2269 | Ремонт лифтов |  |  |  | 10000
2270 | Итого ЖЭС-2 по п. 1 |  |  |  | 316203.9
2271 | 2. Источник финансирования : средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт
2272 | г. Лида ул. Набережная д.1 корп.3-2п. | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 1500
2273 | г. Лида ул. Советская д.43-1п. | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 1500
2274 | г. Лида ул. Советская д.11-2п | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 1500
2275 | г. Лида ул. Сосновая д.4-1п. | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 1500
2276 | г. Лида ул. Притыцкого д.10-2п | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 1500
2277 | Итого ЖЭС-2 по п. 2 |  | шт. | 1 | 7500
2278 | Всего по ЖЭС-2 |  |  |  | 323703.9
2279 | ЖЭС-3
2280 | 1. Источник финансирования : средства местных бюджетов
2281 | Общестроительные работы
2282 | Гастелло 45 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 17 | 212.84 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2283 | Гастелло 47 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 25 | 313 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2284 | Гастелло 49 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 45 | 563.4 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2285 | Гастелло 53 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 20 | 250.4 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2286 | Гастелло 57 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 22 | 275.44 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2287 | Гастелло 59 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 17 | 212.84 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2288 | Гастелло 63 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 47 | 588.44 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2289 | Гастелло 65 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 500.8 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2290 | Гастелло 67 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 42 | 525.84 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2291 | Гастелло 69 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 21 | 262.92 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2292 | Гастелло 71 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 17 | 212.84 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2293 | Гастелло 47-2 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 50 | 626 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2294 | Гастелло 47-3 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 60 | 751.2 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2295 | Гастелло 41-2 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 500.8 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2296 | Фомичева 9 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 500.8 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2297 | Фомичева 10 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 28 | 350.56 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2298 | Фомичева 12 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 20 | 250.4 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2299 | Фомичева 4Б | Ремонт рулонной кровли | м2 | 47 | 588.44 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2300 | Фомичева 4В | Ремонт рулонной кровли | м2 | 41 | 513.32 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2301 | Фомичева 4А | Ремонт рулонной кровли | м2 | 86 | 1076.72 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2302 | Фомичева 4Г | Ремонт рулонной кровли | м2 | 26 | 325.52 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2303 | Фомичева 4-1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 64 | 801.28 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2304 | 2-я Круповская 1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 45 | 563.4 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2305 | Рыбиновского 28 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 502 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2306 | Рыбиновского 30 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 100 | 1252 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2307 | Рыбиновского 32 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 80 | 1001.6 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2308 | Рыбиновского 34 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 60 | 751.2 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2309 | Рыбиновского 36 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 80 | 1001.6 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2310 | Рыбиновского 40 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 75 | 939 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2311 | Рыбиновского 42 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 60 | 1751 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2312 | Рыбиновского 44 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 50 | 626 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2313 | Рыбиновского 48 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 500.8 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2314 | Рыбиновского 64/1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 320 | 4006.4 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2315 | Рыбиновского 56 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 500.8 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2316 | Рыбиновского 58 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 60 | 751.2 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2317 | Тухачевского 25 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 500.8 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2318 | Тухачевского 27 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 70 | 876.4 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2319 | Тухачевского 31 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 60 | 751.2 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2320 | Тухачевского 33 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 30 | 375.6 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2321 | Тухачевского 39 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 85 | 1064.2 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2322 | Тухачевского 41 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 50 | 626 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2323 | Тухачевского 45 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 85 | 1064.2 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2324 | Тухачевского 47 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 35 | 438.2 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2325 | Тухачевского 49 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 30 | 375.6 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2326 | Тухачевского 51 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 50 | 626 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2327 | Тухачевского 53 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 30 | 375.6 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2328 | Тухачевского 55 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 100 | 1252 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2329 | Тухачевского 59 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 50 | 1626 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2330 | Тухачевского 61 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 55 | 1688 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2331 | Тухачевского 63 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 30 | 375.6 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2332 | Тухачевского 65 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 80 | 1001.6 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2333 | Тухачевского 65/1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 95 | 1189.4 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2334 | Тухачевского 67 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 75 | 939 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2335 | Тухачевского 71 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 60 | 751.2 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2336 | Тухачевского 71/1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 500.8 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2337 | Тухачевского 73 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 500.8 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2338 | Тухачевского 75 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 500.8 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2339 | Тухачевского 83 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 100 | 1252 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2340 | Рыбиновского 52 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 80 | 1001.6 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2341 | Рыбиновского 54 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 35 | 438.2 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2342 | Рыбиновского 62 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 70 | 876.4 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2343 | Рыбиновского 66 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 25 | 313 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2344 | Рыбиновского 68 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 45 | 563.4 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2345 | Рыбиновского 70 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 60 | 751.2 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2346 | Рыбиновского 72 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 30 | 375.6 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2347 | Рыбиновского 74 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 45 | 563.4 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2348 | Рыбиновского 74/1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 60 | 751.2 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2349 | Рыбиновского 80 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 27 | 338.04 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2350 | Рыбиновского 84 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 60 | 751.2 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2351 | Рыбиновского 84/1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 70 | 876.4 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2352 | Рыбиновского 86 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 55 | 688.6 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2353 | Рыбиновского 88 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 500.8 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2354 | Рыбиновского 90 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 50 | 626 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2355 | Рыбиновского 92 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 500.8 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2356 | Тухачевского 77 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 75 | 939 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2357 | Тухачевского 77/1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 500.8 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2358 | Тухачевского 79 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 100 | 1252 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2359 | Тухачевского 81 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 100 | 1252 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2360 | Тухачевского 85 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 85 | 1064.2 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2361 | Тухачевского 85/1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 25 | 313 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2362 | Тухачевского 87 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 25 | 313 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2363 | Тухачевского 89 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 15 | 187.8 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2364 | Тухачевского 91 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 50 | 626 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2365 | Тухачевского 93 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 500.8 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2366 | Тухачевского 97 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 105 | 1314.6 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2367 | Тухачевского 99 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 72 | 901.44 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2368 | Тухачевского 105 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 85 | 1064.2 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2369 | Тухачевского 103 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 55 | 688.6 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2370 | Ленинская 28А | Ремонт рулонной кровли | м2 | 20 | 250.4 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2371 | Космонавтов 16/2 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 70 | 876.4 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2372 | Космонавтов 16/3 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 500.8 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2373 | Космонавтов 10/2 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 50 | 626 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2374 | Космонавтов 6/2 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 35 | 438.2 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2375 | Космонавтов 6/3 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 60 | 751.2 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2376 | Космонавтов 8/1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 20 | 250.4 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2377 | Космонавтов 8/2 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 70 | 876.4 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2378 | Космонавтов 4/2 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 50 | 626 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2379 | Космонавтов 4/1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 500.8 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2380 | Космонавтов 2/1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 10 | 125.2 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2381 | Космонавтов 2/2 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 500.8 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2382 | Космонавтов 2/3 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 25 | 313 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2383 | Космонавтов 12/2 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 500.8 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2384 | Космонавтов 12/1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 25 | 313 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2385 | Суворова 7 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 45 | 563.4 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2386 | 7 Ноября 6/2 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 45 | 563.4 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2387 | 7 Ноября 6/3 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 25 | 313 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2388 | 7 Ноября 8/1 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 160 | 2003.2 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2389 | 7 Ноября 8/2 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 50 | 626 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2390 | Кооперативная 14 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 16 | 200.32 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2391 | Кооперативная 18 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 10 | 125.2 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2392 | Кооперативная 20 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 17 | 212.84 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2393 | Кооперативная 22 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 16 | 200.32 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2394 | Кооперативная 32А | Ремонт рулонной кровли | м2 | 12 | 150.24 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2395 | Кооперативная 40 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 25 | 313 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2396 | Кооперативная 42 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 20 | 250.4 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2397 | Кооперативная 48 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 45 | 563.4 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2398 | Кооперативная 50 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 20 | 250.4 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2399 | Кооперативная 52 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 30 | 375.6 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2400 | Кооперативная 20 | Ремонт стыков | м | 9 | 91.8 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2401 | Кооперативная 22 | Ремонт стыков | м | 25 | 255 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2402 | Кооперативная 24 | Ремонт стыков | м | 43 | 438.6 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2403 | Кооперативная 26 | Ремонт стыков | м | 32 | 326.4 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2404 | Кооперативная 32 | Ремонт стыков | м | 23 | 234.6 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2405 | Кооперативная 32А | Ремонт стыков | м | 20 | 204 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2406 | Кооперативная 40 | Ремонт стыков | м | 16 | 163.2 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2407 | Гастелло 45 | Ремонт стыков | м | 79 | 805.8 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2408 | Гастелло 47 | Ремонт стыков | м | 42 | 428.4 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2409 | Гастелло 47-3 | Ремонт стыков | м | 60 | 612 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2410 | Гастелло 53 | Ремонт стыков | м | 50 | 510 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2411 | Гастелло 57 | Ремонт стыков | м | 95 | 969 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2412 | Гастелло 59 | Ремонт стыков | м | 63 | 642.6 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2413 | Фомичева 4-1 | Ремонт стыков | м | 14 | 142.8 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2414 | Космонавтов 8-2 | Ремонт стыков | м | 10 | 102 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2415 | Космонавтов 10-2 | Ремонт стыков | м | 15 | 153 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2416 | Космонавтов 10-3 | Ремонт стыков | м | 10 | 102 | 2020-02-01 | 2020-11-30
2431 | Гастелло 49-2 | Ремонт штукатурки | м2 | 13 | 469.56 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2432 | Гастелло 63 | Ремонт штукатурки | м2 | 8 | 288.96 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2433 | Гастелло 67 | Ремонт штукатурки | м2 | 20 | 722.4 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2434 | Гастелло 41-1 | Ремонт штукатурки | м2 | 5 | 180.6 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2435 | Копперативная 14 | Ремонт штукатурки | м2 | 720 | 21998 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2436 | Кооперативная 18 | Ремонт штукатурки | м2 | 780 | 16065 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2437 | Кооперативная 32 | Ремонт штукатурки | м2 | 7 | 252.84 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2438 | Космонавтов 4-2 | Ремонт штукатурки | м2 | 7 | 252.84 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2439 | Космонавтов 10/2 | Ремонт штукатурки | м2 | 15 | 541.8 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2440 | Домейко 7 | Ремонт штукатурки | м2 | 10 | 361.2 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2441 | Домейко 9 | Ремонт штукатурки | м2 | 20 | 1722 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2442 | Домейко 11 | Ремонт штукатурки | м2 | 20 | 1722 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2469 | Космонавтов 4-2 | Ремонт металлических ограждений балконов, перил | м2 | 35 | 2957.5 | 2020-01-01 | 2020-12-30
2470 | Космонавтов 2-2 | Ремонт металлических ограждений балконов, перил | м2 | 30 | 2535 | 2020-01-01 | 2020-12-30
2471 | Космонавтов 2-3 | Ремонт металлических ограждений балконов, перил | м2 | 20 | 1690 | 2020-01-01 | 2020-12-30
2472 | Космонавтов 6-2 | Ремонт металлических ограждений балконов, перил | м2 | 5 | 422.5 | 2020-01-01 | 2020-12-30
2473 | Космонавтов 6-3 | Ремонт металлических ограждений балконов, перил | м2 | 16 | 1352 | 2020-01-01 | 2020-12-30
2474 | Космонавтов 10-1 | Ремонт металлических ограждений балконов, перил | м2 | 20 | 1690 | 2020-01-01 | 2020-12-30
2475 | Космонавтов 12-2 | Ремонт металлических ограждений балконов, перил | м2 | 35 | 2957.5 | 2020-01-01 | 2020-12-30
2476 | Космонавтов 14-1 | Ремонт металлических ограждений балконов, перил | м2 | 35 | 2957.5 | 2020-01-01 | 2020-12-30
2477 | Суворова 7 | Ремонт металлических ограждений балконов, перил | м2 | 30 | 2535 | 2020-01-01 | 2020-12-30
2478 | Гастелло 45 | Ремонт отмостки | м | 4 | 52.304 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2479 | Гастелло 47 | Ремонт отмостки | м | 4 | 52.304 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2480 | Гастелло 53 | Ремонт отмостки | м | 6 | 78.456 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2481 | Гастелло 57 | Ремонт отмостки | м | 2 | 26.152 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2482 | Гастелло 59 | Ремонт отмостки | м | 4 | 52.304 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2483 | Гастелло 47-5 | Ремонт отмостки | м | 4 | 52.304 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2484 | Гастелло 41-3 | Ремонт отмостки | м | 4 | 52.304 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2485 | Гастелло 43-1 | Ремонт отмостки | м | 5 | 65.38 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2486 | Гастелло 43 | Ремонт отмостки | м | 12 | 156.912 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2487 | Гастелло 43-2 | Ремонт отмостки | м | 2 | 26.152 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2488 | Гастелло 49-1 | Ремонт отмостки | м | 8 | 104.608 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2489 | Кооперативная 18 | Ремонт отмостки | м | 6 | 78.456 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2490 | Кооперативная 28 | Ремонт отмостки | м | 5 | 65.38 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2491 | Кооперативная 32 | Ремонт отмостки | м | 3 | 39.228 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2492 | Кооперативная 32А | Ремонт отмостки | м | 4 | 52.304 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2493 | Кооперативная 34 | Ремонт отмостки | м | 5 | 65.38 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2494 | Кооперативная 40 | Ремонт отмостки | м | 2 | 26.152 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2495 | Фомичева 9 | Ремонт отмостки | м | 18 | 235.368 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2496 | Фомичева 10 | Ремонт отмостки | м | 6 | 78.456 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2497 | Фомичева 12 | Ремонт отмостки | м | 40 | 523.04 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2498 | Фомичева 4В | Ремонт отмостки | м | 11 | 143.836 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2499 | Фомичева 4Б | Ремонт отмостки | м | 10 | 130.76 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2500 | Фомичева 4А | Ремонт отмостки | м | 5 | 65.38 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2501 | Фомичева 4Г | Ремонт отмостки | м | 7 | 91.532 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2502 | Фомичева 4-1 | Ремонт отмостки | м | 15 | 196.14 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2503 | 2-я Круповская 1 | Ремонт отмостки | м | 7 | 91.532 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2504 | Рыбиновского 28 | Ремонт отмостки | м | 50 | 653.8 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2505 | Рыбиновского 30 | Ремонт отмостки | м | 12 | 156.912 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2506 | Рыбиновского 32 | Ремонт отмостки | м | 32 | 418.432 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2507 | Рыбиновского 34 | Ремонт отмостки | м | 40 | 523.04 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2508 | Рыбиновского 36 | Ремонт отмостки | м | 30 | 392.28 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2509 | Рыбиновского 40 | Ремонт отмостки | м | 15 | 196.14 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2510 | Рыбиновского 42 | Ремонт отмостки | м | 15 | 196.14 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2511 | Рыбиновского 44 | Ремонт отмостки | м | 30 | 392.28 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2512 | Рыбиновского 48 | Ремонт отмостки | м | 17 | 222.292 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2513 | Тухачевского 25 | Ремонт отмостки | м | 9 | 117.684 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2514 | Тухачевского 27 | Ремонт отмостки | м | 38 | 496.888 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2515 | Тухачевского 31 | Ремонт отмостки | м | 25 | 326.9 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2516 | Тухачевского 33 | Ремонт отмостки | м | 25 | 326.9 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2517 | Тухачевского 39 | Ремонт отмостки | м | 80 | 1046.08 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2518 | Тухачевского 41 | Ремонт отмостки | м | 45 | 588.42 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2519 | Тухачевского 45 | Ремонт отмостки | м | 80 | 1046.08 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2520 | Тухачевского 47 | Ремонт отмостки | м | 14 | 183.064 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2521 | Тухачевского 49 | Ремонт отмостки | м | 8 | 104.608 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2522 | Тухачевского 51 | Ремонт отмостки | м | 14 | 183.064 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2523 | Тухачевского 53 | Ремонт отмостки | м | 18 | 235.368 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2524 | Тухачевского 55 | Ремонт отмостки | м | 24 | 313.824 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2525 | Тухачевского 59 | Ремонт отмостки | м | 17 | 222.292 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2526 | Тухачевского 61 | Ремонт отмостки | м | 11 | 143.836 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2527 | Тухачевского 63 | Ремонт отмостки | м | 15 | 196.14 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2528 | Тухачевского 65 | Ремонт отмостки | м | 15 | 196.14 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2529 | Тухачевского 65/1 | Ремонт отмостки | м | 26 | 339.976 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2530 | Тухачевского 67 | Ремонт отмостки | м | 28 | 366.128 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2531 | Рыбиновского 50 | Ремонт отмостки | м | 10 | 130.76 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2532 | Рыбиновского 52 | Ремонт отмостки | м | 15 | 196.14 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2533 | Рыбиновского 54 | Ремонт отмостки | м | 30 | 392.28 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2534 | Рыбиновского 56 | Ремонт отмостки | м | 20 | 261.52 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2535 | Рыбиновского 58 | Ремонт отмостки | м | 15 | 196.14 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2536 | Рыбиновского 62 | Ремонт отмостки | м | 34 | 444.584 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2537 | Рыбиновского 66 | Ремонт отмостки | м | 10 | 130.76 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2538 | Рыбиновского 68 | Ремонт отмостки | м | 30 | 392.28 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2539 | Рыбиновского 64/1 | Ремонт отмостки | м | 33 | 431.508 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2540 | Рыбиновского 70 | Ремонт отмостки | м | 50 | 653.8 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2541 | Рыбиновского 72 | Ремонт отмостки | м | 90 | 1176.84 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2542 | Рыбиновского 74 | Ремонт отмостки | м | 30 | 392.28 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2543 | Рыбиновского 74-1 | Ремонт отмостки | м | 10 | 130.76 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2544 | Рыбиновского 80 | Ремонт отмостки | м | 8 | 104.608 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2545 | Рыбиновского 82 | Ремонт отмостки | м | 10 | 130.76 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2546 | Рыбиновского 82 Арка | Ремонт отмостки | м | 36 | 470.736 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2547 | Рыбиновского 82/1 | Ремонт отмостки | м | 15 | 196.14 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2548 | Рыбиновского 82/1 Арка | Ремонт отмостки | м | 18 | 235.368 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2549 | Рыбиновского 82/3 Арка | Ремонт отмостки | м | 10 | 130.76 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2550 | Рыбиновского 82/3 | Ремонт отмостки | м | 15 | 196.14 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2551 | Рыбиновского 84 | Ремонт отмостки | м | 15 | 196.14 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2552 | Рыбиновского 84/1 | Ремонт отмостки | м | 18 | 235.368 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2553 | Рыбиновского 86 | Ремонт отмостки | м | 8 | 104.608 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2554 | Рыбиновского 88 | Ремонт отмостки | м | 20 | 261.52 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2555 | Рыбиновского 90 | Ремонт отмостки | м | 40 | 523.04 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2556 | Рыбиновского 92 | Ремонт отмостки | м | 28 | 366.128 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2557 | Тухачевского 71 | Ремонт отмостки | м | 25 | 326.9 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2558 | Тухачевского 71/1 | Ремонт отмостки | м | 6 | 78.456 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2559 | Тухачевского 73 | Ремонт отмостки | м | 16 | 209.216 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2560 | Тухачевского 75 | Ремонт отмостки | м | 6 | 78.456 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2561 | Тухачевского 77 | Ремонт отмостки | м | 10 | 130.76 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2562 | Тухачевского 77/1 | Ремонт отмостки | м | 8 | 104.608 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2563 | Тухачевского 79 | Ремонт отмостки | м | 13 | 169.988 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2564 | Тухачевского 81 | Ремонт отмостки | м | 17 | 222.292 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2565 | Тухачевского 83 | Ремонт отмостки | м | 30 | 392.28 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2566 | Тухачевского 85 | Ремонт отмостки | м | 30 | 392.28 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2567 | Тухачевского 85/1 | Ремонт отмостки | м | 9 | 117.684 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2568 | Тухачевского 87 | Ремонт отмостки | м | 9 | 117.684 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2569 | Тухачевского 91 | Ремонт отмостки | м | 10 | 130.76 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2570 | Тухачевского 93 | Ремонт отмостки | м | 23 | 300.748 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2571 | Тухачевского 97 | Ремонт отмостки | м | 17 | 222.292 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2572 | Тухачевского 99 | Ремонт отмостки | м | 40 | 523.04 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2573 | Тухачевского 101 | Ремонт отмостки | м | 15 | 196.14 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2574 | Тухачевского 101А | Ремонт отмостки | м | 10 | 130.76 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2575 | Тухачевского 105 | Ремонт отмостки | м | 14 | 183.064 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2576 | Тухачевского 103 | Ремонт отмостки | м | 60 | 784.56 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2577 | Тургенева 13 | Ремонт отмостки | м | 9 | 117.684 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2578 | Ленинская 28А | Ремонт отмостки | м | 120 | 1569.12 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2579 | Космонавтов 16/2 | Ремонт отмостки | м | 10 | 130.76 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2580 | Космонавтов 16/3 | Ремонт отмостки | м | 35 | 457.66 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2581 | Космонавтов 4/1 | Ремонт отмостки | м | 110 | 1438.36 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2582 | Космонавтов 6/2 | Ремонт отмостки | м | 170 | 2222.92 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2583 | Космонавтов 6/3 | Ремонт отмостки | м | 110 | 1438.36 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2584 | Космонавтов 8/1 | Ремонт отмостки | м | 20 | 261.52 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2585 | Космонавтов 8/2 | Ремонт отмостки | м | 45 | 588.42 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2586 | Космонавтов 2/3 | Ремонт отмостки | м | 40 | 523.04 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2587 | Космонавтов 2/2 | Ремонт отмостки | м | 60 | 702 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2588 | Космонавтов 12/1 | Ремонт отмостки | м | 20 | 262 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2589 | Космонавтов 12/2 | Ремонт отмостки | м | 20 | 261.52 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2590 | Космонавтов 10/1 | Ремонт отмостки | м | 60 | 784.56 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2591 | Космонавтов 10/2 | Ремонт отмостки | м | 110 | 1438.36 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2593 | Суворова 7 | Ремонт отмостки | м | 100 | 1307.6 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2594 | 7 Ноября 4 | Ремонт отмостки | м | 20 | 261.52 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2595 | 7 Ноября 6-2 | Ремонт отмостки | м | 30 | 392.28 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2596 | 7 Ноября 6-3 | Ремонт отмостки | м | 20 | 261.52 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2597 | 7 Ноября 8/1 | Ремонт отмостки | м | 190 | 2484.44 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2598 | 7 Ноября 8/2 | Ремонт отмостки | м | 100 | 1307.6 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2599 | ул. Победы 14 | Ремонт отмостки | м | 8 | 104 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2600 | ул. Победы 18 | Ремонт отмостки | м | 14 | 183 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2601 | ул. Победы 59 | Ремонт отмостки | м | 7 | 91.532 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2602 | Домейко 7 | Ремонт отмостки | м | 10 | 130.76 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2603 | Домейко 9 | Ремонт отмостки | м | 10 | 130.76 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2604 | Домейко 11 | Ремонт отмостки | м | 10 | 130.76 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2605 | Мицкевича 3 | Ремонт отмостки | м | 20 | 261.52 | 2020-04-01 | 2020-10-31
2606 | Итого строительные работы ЖЭС-3 |  |  |  | 192173.944
2607 | Сантехнические работы
2623 | Рыбиновского 36 | Смена задвижек | шт. | 6 | 944.34 | 2020-03-02 | 2020-03-31
2624 | Рыбиновского 42 | Смена задвижек | шт. | 2 | 314.78 | 2020-04-01 | 2020-04-30
2625 | Тухачевского 41 | Смена задвижек | шт. | 2 | 314.78 | 2020-05-04 | 2020-05-29
2626 | Тухачевского 65/1 | Смена задвижек | шт. | 5 | 786.95 | 2020-06-01 | 2020-06-30
2627 | Кооперативная 14 | Смена задвижек | шт. | 2 | 314.78 | 2020-06-01 | 2020-06-30
2628 | Гастелло 43/2 | Смена задвижек | шт. | 2 | 314.78 | 2020-06-01 | 2020-06-30
2629 | Гастелло 43/3 | Смена задвижек | шт. | 2 | 314.78 | 2020-06-01 | 2020-06-30
2630 | Фомичёва 9 | Смена задвижек | шт. | 8 | 1259.12 | 2020-06-01 | 2020-06-30
2631 | Фомичёва 4А | Смена задвижек | шт. | 5 | 786.95 | 2020-06-01 | 2020-06-30
2632 | Фомичёва 4Б | Смена задвижек | шт. | 1 | 157.39 | 2020-06-01 | 2020-06-30
2633 | Фомичёва 4В | Смена задвижек | шт. | 2 | 314.78 | 2020-06-01 | 2020-06-30
2634 | Фомичёва 4Г | Смена задвижек | шт. | 2 | 314.78 | 2020-06-01 | 2020-06-30
2635 | 2-ая Круповская 1 | Смена задвижек | шт. | 1 | 157.39 | 2020-06-01 | 2020-06-30
2636 | Фомичёва 4/1 | Смена задвижек | шт. | 3 | 472.17 | 2020-06-01 | 2020-06-30
2637 | Рыбиновского 28 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 35.28 | 242.7264 | 2020-01-03 | 2020-01-31
2638 | Рыбиновского 30 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 57.69 | 695 | 2020-02-03 | 2020-02-29
2639 | Рыбиновского 32 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 45.25 | 587 | 2020-03-02 | 2020-03-31
2640 | Рыбиновского 34 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 50.28 | 690 | 2020-04-01 | 2020-04-30
2641 | Рыбиновского 36 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 24.38 | 467 | 2020-05-04 | 2020-05-29
2642 | Рыбиновского 40 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 17.05 | 316 | 2020-06-01 | 2020-06-30
2643 | Рыбиновского 42 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 60.64 | 1342 | 2020-07-01 | 2020-07-31
2644 | Рыбиновского 44 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 40.1 | 1274 | 2020-08-03 | 2020-08-31
2645 | Рыбиновского 48 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 50.12 | 1443 | 2020-10-01 | 2020-10-30
2646 | Рыбиновского 50 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 60.28 | 1528 | 2020-11-02 | 2020-11-30
2647 | Рыбиновского 52 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 59.31 | 1500 | 2020-12-01 | 2020-12-31
2648 | Рыбиновского 54 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 55.54 | 1430 | 2020-01-03 | 2020-01-31
2649 | Рыбиновского 56 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 60.3 | 1670 | 2020-02-03 | 2020-02-29
2650 | Рыбиновского 58 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 50.26 | 1340 | 2020-03-02 | 2020-03-31
2651 | Рыбиновского 62 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 55.72 | 1470 | 2020-04-01 | 2020-04-30
2652 | Рыбиновского 64/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 55.48 | 1465 | 2020-05-04 | 2020-05-29
2653 | Рыбиновского 66 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 50.8 | 1347 | 2020-06-01 | 2020-06-30
2654 | Рыбиновского 68 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 17.24 | 317 | 2020-07-01 | 2020-07-31
2655 | Рыбиновского 70 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 35.99 | 856 | 2020-08-03 | 2020-08-31
2656 | Рыбиновского 72 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 50.96 | 349.076 | 2020-10-01 | 2020-10-30
2657 | Рыбиновского 74 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 35.29 | 241.7365 | 2020-11-02 | 2020-11-30
2658 | Рыбиновского 74/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 12.7 | 86.995 | 2020-12-01 | 2020-12-31
2659 | Тухачевского 27 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 50.6 | 346.61 | 2020-01-03 | 2020-01-31
2660 | Тухачевского 31 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 45.66 | 312.771 | 2020-02-03 | 2020-02-29
2661 | Тухачевского 33 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 55.38 | 379.353 | 2020-03-02 | 2020-03-31
2662 | Тухачевского 39 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 60.54 | 414.699 | 2020-04-01 | 2020-04-30
2663 | Тухачевского 41 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 45.81 | 313.7985 | 2020-05-04 | 2020-05-29
2664 | Тухачевского 45 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 60.46 | 414.151 | 2020-06-01 | 2020-06-30
2665 | Тухачевского 47 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 25.94 | 177.689 | 2020-07-01 | 2020-07-31
2666 | Тухачевского 49 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 25.12 | 172.072 | 2020-08-03 | 2020-08-31
2667 | Тухачевского 51 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 25.67 | 175.8395 | 2020-10-01 | 2020-10-30
2668 | Тухачевского 53 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 25.94 | 177.689 | 2020-11-02 | 2020-11-30
2669 | Тухачевского 55 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 45.16 | 309.346 | 2020-12-01 | 2020-12-31
2670 | Тухачевского 59 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 45.7 | 313.045 | 2020-01-03 | 2020-01-31
2671 | Тухачевского 61 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 35.83 | 245.4355 | 2020-02-03 | 2020-02-29
2672 | Тухачевского 63 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 45.62 | 312.497 | 2020-03-02 | 2020-03-31
2673 | Тухачевского 65 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 40.39 | 276.6715 | 2020-04-01 | 2020-04-30
2674 | Тухачевского 65/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 59.93 | 410.5205 | 2020-05-04 | 2020-05-29
2675 | Тухачевского 67 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 64.39 | 441.0715 | 2020-06-01 | 2020-06-30
2676 | Тухачевского 71 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 63.12 | 432.372 | 2020-07-01 | 2020-07-31
2677 | Тухачевского 71/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 15.61 | 106.9285 | 2020-08-03 | 2020-08-31
2678 | Тухачевского 73 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 30.91 | 211.7335 | 2020-10-01 | 2020-10-30
2679 | Тухачевского 75 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 45.22 | 309.757 | 2020-11-02 | 2020-11-30
2680 | Тухачевского 77 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 40.48 | 277.288 | 2020-12-01 | 2020-12-31
2681 | Тухачевского 77/1 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 45.2 | 309.62 | 2020-01-03 | 2020-01-31
2682 | Тухачевского 79 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 55.28 | 378.668 | 2020-02-03 | 2020-02-29
2683 | Тухачевского 81 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 44.78 | 306.743 | 2020-03-02 | 2020-03-31
2684 | Тухачевского 83 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 55.26 | 378.531 | 2020-04-01 | 2020-04-30
2685 | Тухачевского 85 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 45.68 | 312.908 | 2020-05-04 | 2020-05-29
2686 | Тухачевского 87 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 55.15 | 377.7775 | 2020-06-01 | 2020-06-30
2687 | Тухачевского 89 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 30.91 | 211.7335 | 2020-07-01 | 2020-07-31
2688 | Тухачевского 91 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 39.29 | 269.1365 | 2020-08-03 | 2020-08-31
2689 | Тухачевского 93 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 61.56 | 421.686 | 2020-10-01 | 2020-10-30
2690 | Тухачевского 99 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м2 | 60.24 | 412.644 | 2020-11-02 | 2020-11-30
2691 | Пр.Победы 12 | Изоляция прямых участков трубопроводов | м | 18 | 67.68 | 2020-05-03 | 2020-05-31
2692 | Пр.Победы 12 | Изоляция прямых участков трубопроводов | м | 30 | 112.8 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2693 | ул.Победы 48 | Изоляция прямых участков трубопроводов | м | 6 | 22.56 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2694 | Суворова 29А | Изоляция прямых участков трубопроводов | м | 12 | 45.12 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2695 | Пр.Победы 12 | Изоляция прямых участков трубопроводов | м | 18 | 67.68 | 2020-05-03 | 2020-05-31
2696 | Пр.Победы 12 | Изоляция прямых участков трубопроводов | м | 30 | 112.8 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2697 | ул.Победы 48 | Изоляция прямых участков трубопроводов | м | 6 | 22.56 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2698 | Суворова 29А | Изоляция прямых участков трубопроводов | м | 12 | 45.12 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2699 | Рыбиновского 28 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 15 | 288 | 2020-01-03 | 2020-01-31
2700 | Рыбиновского 30 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 16 | 307.2 | 2020-02-03 | 2020-02-29
2701 | Рыбиновского 36 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 12 | 230.4 | 2020-03-02 | 2020-03-31
2702 | Рыбиновского 58 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 19 | 364.8 | 2020-04-01 | 2020-04-30
2703 | Рыбиновского 62 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 30 | 576 | 2020-05-04 | 2020-05-29
2704 | Рыбиновского 66 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 15 | 288 | 2020-06-01 | 2020-06-30
2705 | Рыбиновского 68 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 9 | 172.8 | 2020-07-01 | 2020-07-31
2706 | Рыбиновского 74 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 14 | 268.8 | 2020-08-03 | 2020-08-31
2707 | Тухачевского 27 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 27 | 518.4 | 2020-10-01 | 2020-10-30
2708 | Тухачевского 45 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 12 | 230.4 | 2020-11-02 | 2020-11-30
2709 | Тухачевского 49 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 8 | 153.6 | 2020-12-01 | 2020-12-31
2710 | Тухачевского 53 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 10 | 192 | 2020-03-02 | 2020-03-31
2711 | Тухачевского 55 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 15 | 288 | 2020-04-01 | 2020-04-30
2712 | Тухачевского 63 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 12 | 230.4 | 2020-05-04 | 2020-05-29
2713 | Тухачевского 65 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 18 | 345.6 | 2020-06-01 | 2020-06-30
2714 | Тухачевского 65/1 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 18 | 345.6 | 2020-07-01 | 2020-07-31
2715 | Тухачевского 71 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 30 | 576 | 2020-11-02 | 2020-11-30
2716 | Тухачевского 83 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 20 | 384 | 2020-02-03 | 2020-02-29
2717 | Тухачевского 87 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 15 | 288 | 2020-04-01 | 2020-04-30
2718 | Фомичёва 10 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 8 | 153.6 | 2020-06-04 | 2019-06-30
2719 | Фомичева 12 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 8 | 153.6 | 2020-06-04 | 2019-06-30
2720 | Фомичёва 9 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 24 | 460.8 | 2020-06-04 | 2019-06-30
2721 | Фомичёва 8 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 14 | 268.8 | 2020-06-04 | 2019-06-30
2722 | Фомичёва 4А | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 25 | 480 | 2020-06-04 | 2019-06-30
2723 | Фомичёва 4Б | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 15 | 288 | 2020-06-04 | 2019-06-30
2724 | Фомичёва 4Г | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 17 | 326.4 | 2020-06-04 | 2019-06-30
2725 | 2-я Круповская 1 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 11 | 211.2 | 2020-06-04 | 2019-06-30
2726 | Фомичёва 4/1 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 7 | 134.4 | 2020-06-12 | 2019-06-30
2727 | Ленинская 28А | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 24 | 460.8 | 2020-05-03 | 2020-05-31
2728 | Космонавтов 16-2 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 10 | 192 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2729 | Космонавтов 4-2 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 20 | 384 | 2020-09-01 | 2020-09-29
2730 | Космонавтов 2-1 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 20 | 384 | 2020-08-03 | 2020-08-31
2731 | Космонавтов 2-2 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 20 | 384 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2732 | Космонавтов 2-3 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 25 | 480 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2733 | Космонавтов 4-1 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 6 | 115.2 | 2020-09-01 | 2020-09-29
2734 | Космонавтов 6-2 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 22 | 422.4 | 2020-05-03 | 2020-05-31
2735 | Космонавтов 8/1 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 20 | 384 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2736 | Космонавтов 10/1 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 15 | 288 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2737 | Космонавтов 12/1 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 25 | 480 | 2020-09-01 | 2020-09-29
2738 | Космонавтов 12/2 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 30 | 576 | 2020-08-03 | 2020-08-31
2739 | Космонавтов 14/1 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 15 | 288 | 2020-08-03 | 2020-08-31
2740 | Космонавтов 16/3 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 25 | 480 | 2020-05-03 | 2020-05-31
2741 | 7 Ноября 8-2 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 20 | 384 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2742 | Победы 59 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 18 | 345.6 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2743 | Толстого 20 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 10 | 192 | 2020-09-01 | 2020-09-29
2744 | Суворова 7 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 25 | 480 | 2020-05-03 | 2020-05-31
2745 | 7 Ноября 6-2 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 80 | 1536 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2746 | 7 Ноября 6-3 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 25 | 480 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2747 | Космонавтов 8/2 | Смена трубопроводов ГВС ХВ и отопления | м | 27 | 518.4 | 2020-09-01 | 2020-09-29
2748 | Рыбиновского 28 | Смена трубопроводов канализации | м | 8 | 166.4 | 2020-01-03 | 2020-01-29
2749 | Рыбиновского 30 | Смена трубопроводов канализации | м | 16 | 332.8 | 2020-03-02 | 2020-03-31
2750 | Рыбиновского 36 | Смена трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | 2020-04-01 | 2020-04-30
2751 | Рыбиновского 58 | Смена трубопроводов канализации | м | 18 | 374.4 | 2020-05-04 | 2020-05-29
2752 | Рыбиновского 62 | Смена трубопроводов канализации | м | 28 | 582.4 | 2020-06-01 | 2020-06-30
2753 | Рыбиновского 66 | Смена трубопроводов канализации | м | 15 | 312 | 2020-07-01 | 2020-07-31
2754 | Рыбиновского 68 | Смена трубопроводов канализации | м | 9 | 187.2 | 2020-08-03 | 2020-08-31
2755 | Рыбиновского 74 | Смена трубопроводов канализации | м | 14 | 291.2 | 2020-02-03 | 2020-02-29
2756 | Тухачевского 27 | Смена трубопроводов канализации | м | 35 | 728 | 2020-03-02 | 2020-03-31
2757 | Тухачевского 45 | Смена трубопроводов канализации | м | 12 | 249.6 | 2020-04-01 | 2020-04-30
2758 | Тухачевского 49 | Смена трубопроводов канализации | м | 8 | 166.4 | 2020-05-04 | 2020-05-29
2759 | Тухачевского 53 | Смена трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | 2020-06-01 | 2020-06-30
2760 | Тухачевского 55 | Смена трубопроводов канализации | м | 15 | 812 | 2020-07-01 | 2020-07-31
2761 | Тухачевского 63 | Смена трубопроводов канализации | м | 12 | 568 | 2020-08-03 | 2020-08-31
2762 | Тухачевского 71 | Смена трубопроводов канализации | м | 18 | 676 | 2020-05-04 | 2020-05-29
2763 | Тухачевского 83 | Смена трубопроводов канализации | м | 18 | 676 | 2020-06-01 | 2020-06-30
2764 | Тухачевского 87 | Смена трубопроводов канализации | м | 30 | 924 | 2020-03-02 | 2020-03-31
2765 | Ленинская 28А | Смена трубопроводов канализации | м | 20 | 876 | 2020-05-03 | 2020-05-31
2766 | Космонавтов 16-2 | Смена трубопроводов канализации | м | 15 | 569 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2767 | Космонавтов 4-2 | Смена трубопроводов канализации | м | 10 | 550 | 2020-09-01 | 2020-09-29
2768 | Космонавтов 2-1 | Смена трубопроводов канализации | м | 10 | 212 | 2020-08-03 | 2020-08-31
2769 | Космонавтов 2-2 | Смена трубопроводов канализации | м | 10 | 208 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2770 | Космонавтов 2-3 | Смена трубопроводов канализации | м | 11 | 228.8 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2771 | Космонавтов 6-2 | Смена трубопроводов канализации | м | 10 | 1298 | 2020-09-01 | 2020-09-29
2772 | Космонавтов 8-1 | Смена трубопроводов канализации | м | 5 | 1126 | 2020-05-03 | 2020-05-31
2773 | Космонавтов 10-1 | Смена трубопроводов канализации | м | 14 | 1291 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2774 | Космонавтов 10-2 | Смена трубопроводов канализации | м | 5 | 1104 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2775 | Космонавтов 12/1 | Смена трубопроводов канализации | м | 10 | 1208 | 2020-09-01 | 2020-09-29
2776 | Космонавтов 12/2 | Смена трубопроводов канализации | м | 10 | 1208 | 2020-08-03 | 2020-08-31
2777 | Космонавтов 14/1 | Смена трубопроводов канализации | м | 10 | 1208 | 2020-08-03 | 2020-08-31
2778 | Космонавтов 16/3 | Смена трубопроводов канализации | м | 10 | 1208 | 2020-05-03 | 2020-05-31
2779 | 7 Ноября 8-2 | Смена трубопроводов канализации | м | 10 | 1208 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2780 | Пр.Победы 12 | Смена трубопроводов канализации | м | 12 | 1249 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2781 | ул.Победы 48 | Смена трубопроводов канализации | м | 8 | 1166 | 2020-09-01 | 2020-09-29
2782 | Суворова 7 | Смена трубопроводов канализации | м | 10 | 1208 | 2020-05-03 | 2020-05-31
2783 | 7 Ноября 6-2 | Смена трубопроводов канализации | м | 5 | 1104 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2784 | 7 Ноября 6-3 | Смена трубопроводов канализации | м | 10 | 2208 | 2020-06-04 | 2020-06-30
2785 | Космонавтов 8/2 | Смена трубопроводов канализации | м | 12 | 2244 | 2020-09-01 | 2020-09-29
2786 | Фомичёва 10 | Перегруппировка секций радиаторов | радиатор | 8 | 1322 | 2020-07-01 | 2020-07-31
2787 | Фомичева 12 | Перегруппировка секций радиаторов | радиатор | 12 | 883 | 2020-07-01 | 2020-07-31
2788 | Фомичёва 8 | Перегруппировка секций радиаторов | радиатор | 6 | 675 | 2020-07-01 | 2020-07-31
2789 | Итого сантехнические работы ЖЭС-3 |  |  |  | 88635.8094
2790 | Электротехнические работы
2791 | ул. КОСМОНАВТОВ д.6 корп.2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 72.75 | февраль | февраль
2792 | ул. КОСМОНАВТОВ д.6 корп.3 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.1 | 145.5 | март | март
2793 | ул. КОСМОНАВТОВ д.8 корп.2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.09 | 130.95 | апрель | апрель
2794 | ул. КОСМОНАВТОВ д.14 корп.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.16 | 232.8 | октябрь | октябрь
2795 | ул. КОСМОНАВТОВ д.16 корп.2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.12 | 174.6 | ноябрь | ноябрь
2796 | ул. КОСМОНАВТОВ д.16 корп.3 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.11 | 160.05 | декабрь | декабрь
2797 | ул. ЛЕНИНСКАЯ д.28А | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.24 | 349.2 | январь | январь
2798 | ул. ЛЕНИНСКАЯ д.32 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | февраль | февраль
2799 | ул. ЛЕНИНСКАЯ д.34 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.09 | 130.95 | март | март
2800 | ул. НОЯБРЯ 7-ГО д.6 корп.2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | апрель | апрель
2801 | ул. НОЯБРЯ 7-ГО д.8 корп.2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 72.75 | май | май
2802 | ул. НОЯБРЯ 7-ГО д.8 корп.3 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.12 | 174.6 | июнь | июнь
2803 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.36 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.16 | 232.8 | июль | июль
2804 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.40 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.12 | 174.6 | август | август
2805 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.44 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.1 | 145.5 | сентябрь | сентябрь
2806 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.48 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | октябрь | октябрь
2807 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.52 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | ноябрь | ноябрь
2808 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.74 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.12 | 174.6 | май | май
2809 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.82 корп.2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | июнь | июнь
2810 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.82 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.1 | 145.5 | июль | июль
2811 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.84 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | август | август
2812 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.90 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.04 | 58.2 | сентябрь | сентябрь
2813 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.92 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.03 | 43.65 | октябрь | октябрь
2814 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.53 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.1 | 145.5 | апрель | апрель
2815 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.59 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.04 | 58.2 | май | май
2816 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.63 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 72.75 | июнь | июнь
2817 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.65 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.09 | 130.95 | июль | июль
2818 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.71 корп.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | август | август
2819 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.73 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.04 | 58.2 | сентябрь | сентябрь
2820 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.77 корп.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 72.75 | октябрь | октябрь
2821 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.79 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.11 | 160.05 | ноябрь | ноябрь
2822 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.83 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | декабрь | декабрь
2823 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.85 корп.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.09 | 130.95 | январь | январь
2824 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.85 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | февраль | февраль
2825 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.89 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.1 | 145.5 | март | март
2826 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.91 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.09 | 130.95 | апрель | апрель
2827 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.95 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.4 | май | май
2828 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.103 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.12 | 174.6 | июнь | июнь
2829 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.105 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.11 | 160.05 | июль | июль
2830 | ул. ФОМИЧЕВА д.4 корп.1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 72.75 | август | август
2831 | ул. ФОМИЧЕВА д.4А | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.02 | 29.1 | сентябрь | сентябрь
2832 | ул. ФОМИЧЕВА д.4Б | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.04 | 58.2 | октябрь | октябрь
2833 | ул. ФОМИЧЕВА д.4В | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.02 | 29.1 | ноябрь | ноябрь
2834 | ул. ФОМИЧЕВА д.4Г | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.03 | 43.65 | декабрь | декабрь
2836 | ул. ГАСТЕЛЛО д.45 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 1 | 56 | январь | январь
2837 | ул. ГАСТЕЛЛО д.47 корп.1 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 1.7 | 95.2 | январь | январь
2838 | ул. ГАСТЕЛЛО д.47 корп.2 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 1.7 | 95.2 | февраль | февраль
2839 | ул. ГАСТЕЛЛО д.47 корп.3 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 1.4 | 78.4 | март | март
2840 | ул. ГАСТЕЛЛО д.47 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 1.08 | 60.48 | апрель | апрель
2841 | ул. ГАСТЕЛЛО д.49 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.54 | 30.24 | май | май
2842 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.90 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.54 | 30.24 | июнь | июнь
2843 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.92 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.54 | 30.24 | июль | июль
2845 | ул. ГАСТЕЛЛО д.45 | Установка светильников | 100 шт. | 1 | 2270 | январь | январь
2846 | ул. ГАСТЕЛЛО д.47 корп.1 | Установка светильников | 100 шт. | 1.7 | 3859 | февраль | февраль
2847 | ул. ГАСТЕЛЛО д.47 корп.2 | Установка светильников | 100 шт. | 1.7 | 3859 | март | март
2848 | ул. ГАСТЕЛЛО д.47 корп.3 | Установка светильников | 100 шт. | 1.4 | 3178 | апрель | апрель
2849 | ул. ГАСТЕЛЛО д.47 | Установка светильников | 100 шт. | 1.08 | 2451.6 | май | май
2850 | ул. ГАСТЕЛЛО д.49 | Установка светильников | 100 шт. | 0.54 | 1225.8 | июнь | июнь
2851 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.90 | Установка светильников | 100 шт. | 0.54 | 1225.8 | июль | июль
2852 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.92 | Установка светильников | 100 шт. | 0.54 | 1225.8 | август | август
2854 | ул. КОСМОНАВТОВ д.2 корп.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.03 | 153.66 | январь | январь
2855 | ул. КОСМОНАВТОВ д.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | февраль | февраль
2856 | ул. КОСМОНАВТОВ д.4 корп.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.09 | 460.98 | март | март
2857 | ул. КОСМОНАВТОВ д.6 корп.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 256.1 | апрель | апрель
2858 | ул. КОСМОНАВТОВ д.16 корп.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | август | август
2859 | ул. НОЯБРЯ 7-ГО д.8 корп.3 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.88 | февраль | февраль
2860 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.22 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | март | март
2861 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.30 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.07 | 358.54 | апрель | апрель
2862 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.42 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | май | май
2863 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.52 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.07 | 358.54 | июнь | июнь
2864 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.64 корп.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.01 | 51.22 | июль | июль
2865 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.70 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.03 | 153.66 | август | август
2866 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.80 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.03 | 153.66 | сентябрь | сентябрь
2867 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.82 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 256.1 | октябрь | октябрь
2868 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.88 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 256.1 | ноябрь | ноябрь
2869 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.33 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.44 | январь | январь
2870 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.47 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.88 | февраль | февраль
2871 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.53 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.03 | 153.66 | март | март
2872 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.63 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 307.32 | апрель | апрель
2873 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.71 корп.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.88 | май | май
2874 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.77 корп.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | июнь | июнь
2875 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.81 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.44 | июль | июль
2876 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.85 корп.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.03 | 153.66 | август | август
2877 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.87 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.88 | сентябрь | сентябрь
2878 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.91 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.03 | 153.66 | октябрь | октябрь
2879 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.95 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.88 | ноябрь | ноябрь
2880 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.99 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 409.76 | декабрь | декабрь
2881 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.101 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.44 | январь | январь
2882 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.105 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.88 | февраль | февраль
2883 | ул. ФОМИЧЕВА д.4А | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.88 | март | март
2884 | ул. ФОМИЧЕВА д.4В | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.1 | 512.2 | апрель | апрель
2885 | ул. ФОМИЧЕВА д.8 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.03 | 153.66 | май | май
2886 | ул. ФОМИЧЕВА д.10 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 256.1 | июнь | июнь
2887 | ул. ЧЕРНЯХОВСКОГО д.12 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.03 | 153.66 | июль | июль
2888 | ул. ЧЕРНЯХОВСКОГО д.18 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.03 | 153.66 | август | август
2889 | ул. ЧЕРНЯХОВСКОГО д.34 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.88 | сентябрь | сентябрь
2891 | г. Лида ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.99 | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0.01 | 44.28 | апрель | апрель
2892 | г. Лида ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.103 | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0.02 | 88.56 | май | май
2950 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.42 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 35.37 | апрель | апрель
2951 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.48 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.09 | 86 | май | май
2952 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.52 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.09 | 96 | июнь | июнь
2953 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.56 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 47.16 | июль | июль
2954 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.62 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.12 | 141.48 | август | август
2955 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.64 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | сентябрь | сентябрь
2956 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.68 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.15 | 176.85 | октябрь | октябрь
2957 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.72 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.1 | 117.9 | ноябрь | ноябрь
2958 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.74 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | декабрь | декабрь
2959 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.82 корп.2 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.12 | 141.48 | январь | январь
2960 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.82 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.09 | 106.11 | февраль | февраль
2961 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.84 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.09 | 106.11 | март | март
2962 | ул. РЫБИНОВСКОГО д.90 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.1 | 111 | апрель | апрель
2963 | ул. СТРОИТЕЛЕЙ д.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.12 | 141.48 | май | май
2964 | ул. СУВОРОВА д.7 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.1 | 117.9 | июнь | июнь
2965 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.25 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | июль | июль
2966 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.31 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.1 | 117.9 | август | август
2967 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.47 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.09 | 106.11 | сентябрь | сентябрь
2968 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.55 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.05 | 58.95 | октябрь | октябрь
2969 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.61 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | ноябрь | ноябрь
2970 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.63 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 47.16 | декабрь | декабрь
2971 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.67 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | январь | январь
2972 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.71 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.1 | 117.9 | февраль | февраль
2973 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.73 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | март | март
2974 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.77 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.05 | 58.95 | апрель | апрель
2975 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.81 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 94.32 | май | май
2976 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.85 корп.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.1 | 117.9 | июнь | июнь
2977 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.87 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.09 | 105.3 | июль | июль
2978 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.91 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 23.4 | август | август
2979 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.95 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 46.8 | сентябрь | сентябрь
2980 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.99 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 35.1 | октябрь | октябрь
2981 | ул. ТУХАЧЕВСКОГО д.103 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.07 | 81.9 | ноябрь | ноябрь
2982 | ул. ФОМИЧЕВА д.4 корп.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.1 | 117 | декабрь | декабрь
2984 | Итого электротехнические работы ЖЭС-3 |  |  |  | 37647.92
2985 | Ремонт лифтов |  |  |  | 10000
2986 | Итого ЖЭС-3 по п. 1 |  |  |  | 328457.6734
2987 | 2. Источник финансирования : средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт
2988 | ул. Гастелло д.71-1п | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 1500
2989 | ул. Гастелло д.47 корп.4-3п | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 1500
2990 | ул. Гастелло д.41 корп.3-4п | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 1500
2991 | ул. Гастелло д.41 корп.3-6п | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 1500
2992 | ул. Толстого д.18-2п | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 1500
2993 | ул. Космонавтов д.14 корп.1-1п | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 1500
2994 | ул. Космонавтов д.14 корп.1-2п | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 1500
2995 | ул. Тухачевского д.97-1п | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 1500
2996 | ул. Тухачевского д.97-2п | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 1500
2997 | ул. Тухачевского д.59-1п | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 1500
2998 | Итого ЖЭС-3 по п. 2 | ремонт подъездов | шт. | 10 | 15000
2999 | Всего по ЖЭС-3 | бюджет и средства населения |  |  | 343457.6734
3000 | ЖЭС-4
3001 | 1. Источник финансирования : средства местных бюджетов
3002 | Общестроительные работы
3003 | Молодежная д.6 | ремонт балконов | м2 | 5 | 422.5 | март | ноябрь
3004 | Молодежная д.9 | ремонт балконов | м2 | 20 | 1690 | март | ноябрь
3005 | Гагарина д.6 | ремонт балконов | м2 | 2.5 | 211.25 | март | ноябрь
3006 | Гагарина д.17 | ремонт балконов | м2 | 5 | 422.5 | март | ноябрь
3007 | Гагарина д.19 | ремонт балконов | м2 | 5 | 422.5 | март | ноябрь
3008 | Ленинская д.9 | ремонт балконов | м2 | 5 | 422.5 | март | ноябрь
3009 | Ленинская д.13А | ремонт балконов | м2 | 6 | 507 | март | ноябрь
3010 | Южный городок д.14 | ремонт балконов | м2 | 25 | 2112.5 | март | ноябрь
3011 | Южный городок д.18 | ремонт балконов | м2 | 10 | 845 | март | ноябрь
3012 | Молодежная д.9 | ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 500.8 | март | ноябрь
3013 | Молодежная д.8 | ремонт рулонной кровли | м2 | 43 | 538.36 | март | ноябрь
3014 | Молодежная д.9А | ремонт рулонной кровли | м2 | 4 | 50.08 | март | ноябрь
3015 | Молодежная д.11 | ремонт рулонной кровли | м2 | 10 | 125.2 | март | ноябрь
3016 | Красноармейская 8 А | ремонт рулонной кровли | м2 | 11 | 150.24 | март | ноябрь
3017 | Красноармейская 8 Б | ремонт рулонной кровли | м2 | 19 | 237.88 | март | ноябрь
3018 | Красноармейская 8 В | ремонт рулонной кровли | м2 | 20 | 250.4 | март | ноябрь
3019 | Лидская д.16 | ремонт рулонной кровли | м2 | 50 | 626 | март | ноябрь
3020 | Зеленая д.43 | ремонт рулонной кровли | м2 | 32 | 400.64 | март | ноябрь
3021 | Гагарина д.6 | ремонт рулонной кровли | м2 | 10 | 125.2 | март | ноябрь
3022 | Гагарина д.7 | ремонт рулонной кровли | м2 | 9 | 112.68 | март | ноябрь
3023 | Гагарина д.9 | ремонт рулонной кровли | м2 | 12 | 150.24 | март | ноябрь
3024 | Гагарина д.18 | ремонт рулонной кровли | м2 | 15 | 187.8 | март | ноябрь
3025 | Ленинская д.9 | ремонт рулонной кровли | м2 | 14 | 175.28 | март | ноябрь
3026 | Ленинская д.13А | ремонт рулонной кровли | м2 | 12 | 150.24 | март | ноябрь
3027 | Комсомольская д.2 | ремонт рулонной кровли | м2 | 35 | 438.2 | март | ноябрь
3028 | Комсомольская д.15 | ремонт рулонной кровли | м2 | 36 | 450.72 | март | ноябрь
3029 | Молодёжная д.1 | ремонт рулонной кровли | м2 | 55 | 688.6 | март | ноябрь
3030 | Молодёжная д.3 | ремонт рулонной кровли | м2 | 58 | 726.16 | март | ноябрь
3031 | Южный городок д.14 | ремонт рулонной кровли | м2 | 35 | 438.2 | март | ноябрь
3032 | Южный городок д.15 | ремонт рулонной кровли | м2 | 47 | 588.44 | март | ноябрь
3033 | Южный городок д.16 | ремонт рулонной кровли | м2 | 15 | 187.8 | март | ноябрь
3034 | Южный городок д.17 | ремонт рулонной кровли | м2 | 21 | 262.92 | март | ноябрь
3035 | Южный городок д.18 | ремонт рулонной кровли | м2 | 12 | 150.24 | март | ноябрь
3036 | Южный городок д.19 | ремонт рулонной кровли | м2 | 12 | 150.24 | март | ноябрь
3037 | Южный городок д.20 | ремонт рулонной кровли | м2 | 15 | 187.8 | март | ноябрь
3038 | Южный городок д.22 | ремонт рулонной кровли | м2 | 21 | 262.92 | март | ноябрь
3039 | Южный городок д.23 | ремонт рулонной кровли | м2 | 21 | 262.92 | март | ноябрь
3040 | Южный городок д.24 | ремонт рулонной кровли | м2 | 41 | 513.32 | март | ноябрь
3041 | Южный городок д.25 | ремонт рулонной кровли | м2 | 30 | 375.6 | март | ноябрь
3042 | Южный городок д.27 | ремонт рулонной кровли | м2 | 25 | 313 | март | ноябрь
3043 | Транспортная д.3 | ремонт рулонной кровли | м2 | 55 | 688.6 | март | ноябрь
3044 | Транспортная д.3/1 | ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 500.8 | март | ноябрь
3045 | Молодежная д.9 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 10 | 361.2 | март | ноябрь
3046 | Молодежная д.8 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 15 | 541.8 | март | ноябрь
3047 | Красноармейская 8 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 7 | 252.84 | март | ноябрь
3048 | Красноармейская 8 А | ремонт штукатурки фасада | м2 | 15 | 541.8 | март | ноябрь
3049 | Красноармейская 8 Б | ремонт штукатурки фасада | м2 | 13 | 469.56 | март | ноябрь
3050 | Красноармейская 8 В | ремонт штукатурки фасада | м2 | 15 | 541.8 | март | ноябрь
3051 | Лидская д.16 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 15 | 541.8 | март | ноябрь
3052 | Зеленая д.43 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 8 | 288.96 | март | ноябрь
3053 | Совхозная д.23 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 7 | 252.84 | март | ноябрь
3054 | Гагарина д.1 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 15 | 541.8 | март | ноябрь
3055 | Гагарина д.3 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 15 | 541.8 | март | ноябрь
3056 | Гагарина д.20 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 10 | 361.2 | март | ноябрь
3057 | Гагарина д.21 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 10 | 361.2 | март | ноябрь
3058 | Ленинская д.5 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 10 | 361.2 | март | ноябрь
3059 | Ленинская д.9 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 12 | 433.44 | март | ноябрь
3060 | Ленинская д.10 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 13 | 469.56 | март | ноябрь
3061 | Ленинская д.11 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 14 | 505.68 | март | ноябрь
3062 | Ленинская д.12 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 10 | 361.2 | март | ноябрь
3063 | Ленинская д.13 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 10 | 361.2 | март | ноябрь
3064 | Ленинская д.13А | ремонт штукатурки фасада | м2 | 10 | 361.2 | март | ноябрь
3065 | Ленинская д.14 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 10 | 361.2 | март | ноябрь
3066 | Ленинская д.15 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 11 | 397.32 | март | ноябрь
3067 | Ленинская д.16 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 11 | 397.32 | март | ноябрь
3068 | Мира д.7 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 30 | 1083.6 | март | ноябрь
3069 | Молодёжная д.1 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 25 | 903 | март | ноябрь
3070 | Молодёжная д.3 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 33 | 1191.96 | март | ноябрь
3071 | Южный городок д.1 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 24 | 866.88 | март | ноябрь
3072 | Южный городок д.2 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 3 | 108.36 | март | ноябрь
3073 | Южный городок д.11 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 85 | 3070.2 | март | ноябрь
3074 | Южный городок д.12 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 85 | 3070.2 | март | ноябрь
3075 | Южный городок д.14 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 8 | 288.96 | март | ноябрь
3076 | Южный городок д.15 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 20 | 722.4 | март | ноябрь
3077 | Южный городок д.16 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 35 | 1264.2 | март | ноябрь
3078 | Южный городок д.17 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 15 | 541.8 | март | ноябрь
3079 | Южный городок д.18 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 25 | 903 | март | ноябрь
3080 | Южный городок д.19 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 15 | 541.8 | март | ноябрь
3081 | Южный городок д.20 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 25 | 903 | март | ноябрь
3082 | Южный городок д.22 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 25 | 903 | март | ноябрь
3083 | Южный городок д.22а | ремонт штукатурки фасада | м2 | 25 | 903 | март | ноябрь
3084 | Южный городок д.24 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 15 | 541.8 | март | ноябрь
3085 | Южный городок д.25 | ремонт штукатурки фасада | м2 | 15 | 541.8 | март | ноябрь
3086 | Молодежная д.9 | окраска фасада | м2 | 9 | 119.07 | март | ноябрь
3087 | Молодежная д.8 | окраска фасада | м2 | 15 | 198.45 | март | ноябрь
3088 | Красноармейская 8 А | окраска фасада | м2 | 15 | 198.45 | март | ноябрь
3089 | Красноармейская 8 Б | окраска фасада | м2 | 13 | 171.99 | март | ноябрь
3090 | Красноармейская 8 В | окраска фасада | м2 | 15 | 198.45 | март | ноябрь
3091 | Лидская д.16 | окраска фасада | м2 | 15 | 198.45 | март | ноябрь
3092 | Зеленая д.43 | окраска фасада | м2 | 30 | 396.9 | март | ноябрь
3093 | Совхозная д.23 | окраска фасада | м2 | 7 | 687.96 | март | ноябрь
3094 | Гагарина д.1 | окраска фасада | м2 | 12 | 158.76 | март | ноябрь
3095 | Гагарина д.3 | окраска фасада | м2 | 8 | 105.84 | март | ноябрь
3096 | Гагарина д.20 | окраска фасада | м2 | 8 | 105.84 | март | ноябрь
3097 | Гагарина д.21 | окраска фасада | м2 | 10 | 132.3 | март | ноябрь
3098 | Ленинская д.5 | окраска фасада | м2 | 10 | 132.3 | март | ноябрь
3099 | Ленинская д.9 | окраска фасада | м2 | 12 | 158.76 | март | ноябрь
3100 | Ленинская д.10 | окраска фасада | м2 | 13 | 171.99 | март | ноябрь
3101 | Ленинская д.11 | окраска фасада | м2 | 10 | 132.3 | март | ноябрь
3102 | Ленинская д.12 | окраска фасада | м2 | 10 | 132.3 | март | ноябрь
3103 | Ленинская д.13 | окраска фасада | м2 | 10 | 132.3 | март | ноябрь
3104 | Ленинская д.13А | окраска фасада | м2 | 10 | 132.3 | март | ноябрь
3105 | Ленинская д.14 | окраска фасада | м2 | 12 | 158.76 | март | ноябрь
3106 | Ленинская д.15 | окраска фасада | м2 | 11 | 145.53 | март | ноябрь
3107 | Ленинская д.16 | окраска фасада | м2 | 12 | 158.76 | март | ноябрь
3108 | Южный городок д.1 | окраска фасада | м2 | 26 | 343.98 | март | ноябрь
3109 | Южный городок д.2 | окраска фасада | м2 | 10 | 132.3 | март | ноябрь
3110 | Южный городок д.3 | окраска фасада | м2 | 10 | 132.3 | март | ноябрь
3111 | Южный городок д.14 | окраска фасада | м2 | 10 | 132.3 | март | ноябрь
3112 | Южный городок д.15 | окраска фасада | м2 | 20 | 264.6 | март | ноябрь
3114 | Южный городок д.22 | окраска фасада | м2 | 25 | 330.75 | март | ноябрь
3124 | Лётная д.26 | окраска фасада | м2 | 52 | 687.96 | март | ноябрь
3125 | Лётная д.28 | окраска фасада | м2 | 55 | 727.65 | март | ноябрь
3126 | Лётная д.30 | окраска фасада | м2 | 55 | 727.65 | март | ноябрь
3127 | Заречная д.1 | окраска фасада | м2 | 59 | 780.57 | март | ноябрь
3128 | Заречная д.3 | окраска фасада | м2 | 50 | 661.5 | март | ноябрь
3129 | Заречная д.5 | окраска фасада | м2 | 57 | 754.11 | март | ноябрь
3130 | Заречная д.7 | окраска фасада | м2 | 59 | 780.57 | март | ноябрь
3131 | Заречная д.9 | окраска фасада | м2 | 56 | 740.88 | март | ноябрь
3132 | Заречная д.11 | окраска фасада | м2 | 59 | 780.57 | март | ноябрь
3133 | Заречная д.13 | окраска фасада | м2 | 50 | 661.5 | март | ноябрь
3134 | Заречная д.15 | окраска фасада | м2 | 58 | 767.34 | март | ноябрь
3135 | Заречная д.17 | окраска фасада | м2 | 51 | 674.73 | март | ноябрь
3136 | Заречная д.19 | окраска фасада | м2 | 50 | 661.5 | март | ноябрь
3139 | Заречная д.27 | окраска фасада | м2 | 50 | 661.5 | март | ноябрь
3140 | Заречная д.29 | окраска фасада | м2 | 52 | 687.96 | март | ноябрь
3141 | Заречная д.31 | окраска фасада | м2 | 55 | 727.65 | март | ноябрь
3142 | Заречная д.33 | окраска фасада | м2 | 55 | 727.65 | март | ноябрь
3143 | Заречная д.35 | окраска фасада | м2 | 65 | 859.95 | март | ноябрь
3144 | Заречная д.37 | окраска фасада | м2 | 65 | 859.95 | март | ноябрь
3145 | Заречная д.39 | окраска фасада | м2 | 69 | 912.87 | март | ноябрь
3146 | Молодежная д.9 | ремонт отмостки | м2 | 14 | 183.064 | март | ноябрь
3147 | Молодежная д.8 | ремонт отмостки | м2 | 30 | 392.28 | март | ноябрь
3148 | Красноармейская 9 | ремонт отмостки | м2 | 4 | 52.304 | март | ноябрь
3149 | Красноармейская 8 А | ремонт отмостки | м2 | 7 | 91.532 | март | ноябрь
3150 | Красноармейская 8 Б | ремонт отмостки | м2 | 8 | 104.608 | март | ноябрь
3151 | Красноармейская 8 В | ремонт отмостки | м2 | 5 | 65.38 | март | ноябрь
3152 | Лидская д.16 | ремонт отмостки | м2 | 30 | 392.28 | март | ноябрь
3153 | Зеленая д.43 | ремонт отмостки | м2 | 45 | 588.42 | март | ноябрь
3154 | Совхозная д.23 | ремонт отмостки | м2 | 16 | 431.508 | март | ноябрь
3155 | Гагарина д. 2 | ремонт отмостки | м2 | 6 | 78.456 | март | ноябрь
3156 | Гагарина д.8 | ремонт отмостки | м2 | 6 | 78.456 | март | ноябрь
3157 | Ленинская д.5 | ремонт отмостки | м2 | 6 | 78.456 | март | ноябрь
3158 | Ленинская д.10 | ремонт отмостки | м2 | 8 | 104.608 | март | ноябрь
3159 | Ленинская д.12 | ремонт отмостки | м2 | 10 | 130.76 | март | ноябрь
3160 | Ленинская д.13 | ремонт отмостки | м2 | 7 | 91.532 | март | ноябрь
3161 | Ленинская д.13А | ремонт отмостки | м2 | 6 | 78.456 | март | ноябрь
3162 | Ленинская д.14 | ремонт отмостки | м2 | 10 | 130.76 | март | ноябрь
3163 | Ленинская д.15 | ремонт отмостки | м2 | 12 | 156.912 | март | ноябрь
3164 | Ленинская д.16 | ремонт отмостки | м2 | 12 | 156.912 | март | ноябрь
3165 | Октябрьская д.3 | ремонт отмостки | м2 | 6 | 78.456 | март | ноябрь
3166 | Октябрьская д.4 | ремонт отмостки | м2 | 6 | 78.456 | март | ноябрь
3167 | Октябрьская д.5 | ремонт отмостки | м2 | 15 | 196.14 | март | ноябрь
3168 | Октябрьская д.6 | ремонт отмостки | м2 | 9 | 117.684 | март | ноябрь
3169 | Октябрьская д.7 | ремонт отмостки | м2 | 7 | 91.532 | март | ноябрь
3170 | Октябрьская д.8 | ремонт отмостки | м2 | 14 | 183.064 | март | ноябрь
3171 | Октябрьская д.9 | ремонт отмостки | м2 | 10 | 130.76 | март | ноябрь
3172 | Октябрьская д.10 | ремонт отмостки | м2 | 28 | 366.128 | март | ноябрь
3173 | Мира д.7 | ремонт отмостки | м2 | 8 | 104.608 | март | ноябрь
3174 | Мира д.9 | ремонт отмостки | м2 | 15 | 196.14 | март | ноябрь
3175 | Комсомольская д.2 | ремонт отмостки | м2 | 12 | 156.912 | март | ноябрь
3176 | Комсомольская д.2/1 | ремонт отмостки | м2 | 29 | 379.204 | март | ноябрь
3177 | Комсомольская д.6 | ремонт отмостки | м2 | 12 | 156.912 | март | ноябрь
3178 | Комсомольская д.15 | ремонт отмостки | м2 | 25 | 326.9 | март | ноябрь
3179 | Молодёжная д.1 | ремонт отмостки | м2 | 28 | 366.128 | март | ноябрь
3180 | Южный городок д.1 | ремонт отмостки | м2 | 15 | 196.14 | март | ноябрь
3181 | Южный городок д.2 | ремонт отмостки | м2 | 10 | 130.76 | март | ноябрь
3182 | Южный городок д.3 | ремонт отмостки | м2 | 10 | 130.76 | март | ноябрь
3183 | Южный городок д.11 | ремонт отмостки | м2 | 30 | 392.28 | март | ноябрь
3184 | Южный городок д.12 | ремонт отмостки | м2 | 15 | 196.14 | март | ноябрь
3185 | Южный городок д.20 | ремонт отмостки | м2 | 5 | 65.38 | март | ноябрь
3186 | Южный городок д.22 | ремонт отмостки | м2 | 36 | 470.736 | март | ноябрь
3187 | Южный городок д.27 | ремонт отмостки | м2 | 60 | 784.56 | март | ноябрь
3188 | Южный городок д.15 | ремонт стыков | м.п. | 20 | 204 | март | ноябрь
3189 | Южный городок д.26 | ремонт стыков | м.п. | 50 | 510 | март | ноябрь
3190 | Летная д.8 | ремонт стыков | м.п. | 52 | 530.4 | март | ноябрь
3191 | Лётная д.10 | ремонт стыков | м.п. | 24 | 244.8 | март | ноябрь
3192 | Лётная д.12 | ремонт стыков | м.п. | 32 | 326.4 | март | ноябрь
3193 | Лётная д.14 | ремонт стыков | м.п. | 28 | 285.6 | март | ноябрь
3194 | Лётная д.16 | ремонт стыков | м.п. | 12 | 122.4 | март | ноябрь
3195 | Лётная д.18 | ремонт стыков | м.п. | 35 | 357 | март | ноябрь
3196 | Летная д.20 | ремонт стыков | м.п. | 35 | 357 | март | ноябрь
3197 | Летная д. 22 | ремонт стыков | м.п. | 21 | 214.2 | март | ноябрь
3198 | Летная д.24 | ремонт стыков | м.п. | 21 | 214.2 | март | ноябрь
3199 | Летная д. 26 | ремонт стыков | м.п. | 28 | 285.6 | март | ноябрь
3200 | Летная д. 28 | ремонт стыков | м.п. | 36 | 367.2 | март | ноябрь
3201 | Летная д. 30 | ремонт стыков | м.п. | 15 | 153 | март | ноябрь
3202 | Заречная д. 1 | ремонт стыков | м.п. | 59 | 601.8 | март | ноябрь
3203 | Заречная д. 3 | ремонт стыков | м.п. | 57 | 581.4 | март | ноябрь
3204 | Заречная д. 5 | ремонт стыков | м.п. | 55 | 561 | март | ноябрь
3205 | Заречная д. 7 | ремонт стыков | м.п. | 55 | 561 | март | ноябрь
3206 | Заречная д.9 | ремонт стыков | м.п. | 53 | 540.6 | март | ноябрь
3207 | Заречная д. 11 | ремонт стыков | м.п. | 29 | 295.8 | март | ноябрь
3208 | Заречная д. 13 | ремонт стыков | м.п. | 38 | 387.6 | март | ноябрь
3209 | Заречная д. 15 | ремонт стыков | м.п. | 57 | 581.4 | март | ноябрь
3210 | Заречная д. 17 | ремонт стыков | м.п. | 24 | 244.8 | март | ноябрь
3211 | Заречная д. 19 | ремонт стыков | м.п. | 29 | 295.8 | март | ноябрь
3212 | Заречная д. 23 | ремонт стыков | м.п. | 37 | 377.4 | март | ноябрь
3213 | Заречная д. 25 | ремонт стыков | м.п. | 25 | 255 | март | ноябрь
3214 | Заречная д. 27 | ремонт стыков | м.п. | 29 | 295.8 | март | ноябрь
3215 | Заречная д. 29 | ремонт стыков | м.п. | 29 | 295.8 | март | ноябрь
3216 | Заречная д. 31 | ремонт стыков | м.п. | 37 | 377.4 | март | ноябрь
3217 | Заречная д. 33 | ремонт стыков | м.п. | 57 | 581.4 | март | ноябрь
3218 | Заречная д. 35 | ремонт стыков | м.п. | 61 | 622.2 | март | ноябрь
3219 | Заречная д.37 | ремонт стыков | м.п. | 54 | 550.8 | март | ноябрь
3220 | Заречная д. 39 | ремонт стыков | м.п. | 54 | 550.8 | март | ноябрь
3234 | Октябрьская д.5 | ремонт дверных коробок | 1 коробка | 1 | 194.02 | март | ноябрь
3235 | Октябрьская д.6 | ремонт дверных коробок | 1 коробка | 2 | 328 | март | ноябрь
3236 | Октябрьская д.7 | ремонт дверных коробок | 1 коробка | 2 | 388.04 | март | ноябрь
3237 | Комсомольская д. 2 | ремонт дверных коробок | 1 коробка | 4 | 776.08 | март | ноябрь
3238 | Комсомольская д. 15 | ремонт дверных коробок | 1 коробка | 4 | 776.08 | март | ноябрь
3239 | Заречная д. 1 | ремонт дверных коробок | 1 коробка | 1 | 194.02 | март | ноябрь
3240 | Заречная д. 11 | ремонт дверных коробок | 1 коробка | 1 | 194.02 | март | ноябрь
3241 | Заречная д. 39 | ремонт дверных коробок | 1 коробка | 2 | 388.04 | март | ноябрь
3242 | Комсомольская д. 2 | ремонт оконных створок | 1 створка | 9 | 542.79 | март | ноябрь
3243 | Комсомольская д. 15 | ремонт оконных створок | 1 створка | 7 | 422.17 | март | ноябрь
3244 | Южный городок д. 14 | ремонт оконных створок | 1 створка | 4 | 241.24 | март | ноябрь
3245 | Южный городок д. 16 | ремонт оконных створок | 1 створка | 8 | 482.48 | март | ноябрь
3246 | Южный городок д. 17 | ремонт оконных створок | 1 створка | 9 | 542.79 | март | ноябрь
3247 | Южный городок д.21 | ремонт оконных створок | 1 створка | 8 | 504 | март | ноябрь
3248 | Южный городок д.23 | ремонт оконных створок | 1 створка | 1 | 60.31 | март | ноябрь
3249 | Южный городок д. 24 | ремонт оконных створок | 1 створка | 1 | 60.31 | март | ноябрь
3250 | Южный городок д.26 | ремонт оконных створок | 1 створка | 4 | 241.24 | март | ноябрь
3251 | Южный городок д.25 | ремонт оконных створок | 1 створка | 2 | 120.62 | март | ноябрь
3252 | Транспортная д.5 | ремонт оконных створок | 1 створка | 2 | 120.62 | март | ноябрь
3253 | Заречная д.35 | ремонт оконных створок | 1 створка | 1 | 60.31 | март | ноябрь
3254 | Мира д.7 | ремонт шиферной кровли | м2 | 5 | 78.65 | март | ноябрь
3255 | Южный городок д.11 | ремонт шиферной кровли | м2 | 24 | 377.52 | март | ноябрь
3256 | Южный городок д.12 | ремонт шиферной кровли | м2 | 24 | 377.52 | март | ноябрь
3259 | Южный городок д.19 | ремонт парапетов | м2 | 50 | 653.8 | март | ноябрь
3260 | Южный городок д.20 | ремонт парапетов | м2 | 20 | 261.52 | март | ноябрь
3262 | Итого общестроительные работы ЖЭС-4 |  |  |  | 96086.454
3263 | Сантехнические работы
3264 | Южный городок д. 21 | Смена трубопроводов | м | 30.5 | 585.6 | сентябрь | сентябрь
3265 | Южный городок д. 14 | смена трубопроводов | м | 18 | 345.6 | сентябрь | сентябрь
3266 | Октябрьская д.3 | смена трубопроводов | м | 3 | 57.6 | март | ноябрь
3267 | Октябрьская д.4 | смена трубопроводов | м | 3 | 57.6 | март | ноябрь
3268 | Октябрьская д.5 | смена трубопроводов | м | 3 | 57.6 | март | ноябрь
3269 | Октябрьская д.6 | смена трубопроводов | м | 3 | 57.6 | март | ноябрь
3270 | Октябрьская д.7 | смена трубопроводов | м | 4 | 76.8 | март | ноябрь
3271 | Октябрьская д.8 | смена трубопроводов | м | 4 | 76.8 | март | ноябрь
3272 | Октябрьская д.9 | смена трубопроводов | м | 5 | 96 | март | ноябрь
3273 | Мира д.7 | смена трубопроводов | м | 5 | 96 | март | ноябрь
3274 | Комсомольская д.15 | смена трубопроводов | м | 6 | 115.2 | март | ноябрь
3275 | Молодёжная д.1 | смена трубопроводов | м | 4 | 76.8 | март | ноябрь
3276 | Молодёжная д.3 | смена трубопроводов | м | 5 | 96 | март | ноябрь
3277 | Октябрьская д.3 | смена задвижек | шт. | 1 | 157.39 | март | ноябрь
3278 | Октябрьская д.4 | смена задвижек | шт. | 1 | 157.39 | март | ноябрь
3279 | Октябрьская д.9 | смена задвижек | шт. | 2 | 314.78 | март | ноябрь
3280 | Октябрьская д.10 | смена задвижек | шт. | 1 | 157.39 | март | ноябрь
3281 | Мира д.9 | смена задвижек | шт. | 1 | 157.39 | март | ноябрь
3282 | Комсомольская д.2 | смена задвижек | шт. | 2 | 314.78 | март | ноябрь
3283 | Комсомольская д.2/1 | смена задвижек | шт. | 1 | 157.39 | март | ноябрь
3284 | Летная д.8 | Смена задвижек ф50 | шт | 1 | 157.39 | апрель | апрель
3285 | Летная д. 14 | Смена задвижек ф50 | шт | 1 | 157.39 | апрель | апрель
3286 | Летная д. 10 | Смена задвижек ф50 | шт | 2 | 314.78 | апрель | апрель
3287 | Летная д. 12 | Смена задвижек ф50 | шт | 1 | 157.39 | апрель | апрель
3288 | Летная д. 28 | Смена задвижек ф50 | шт | 4 | 629.56 | май | май
3289 | Летная д.20 | Смена задвижек ф50 | шт | 1 | 314.78 | май | май
3290 | Заречная д.1 | Смена задвижек ф50 | шт | 2 | 314.78 | апрель | апрель
3291 | Заречная д. 7 | Смена задвижек ф50 | шт | 1 | 157.39 | апрель | апрель
3292 | Заречная д. 17 | Смена задвижек ф50 | шт | 2 | 314.78 | апрель | апрель
3293 | Заречная д. 27 | Смена задвижек ф50 | шт | 2 | 314.78 | январь | февраль
3294 | Заречная д. 33 | Смена задвижек ф50 | шт | 1 | 157.39 | январь | февраль
3295 | Заречная д. 35 | Смена задвижек ф50 | шт | 1 | 157.39 | январь | февраль
3296 | Заречная д. 37 | Смена задвижек ф50 | шт | 2 | 314.78 | январь | февраль
3297 | Заречная д. 39 | Смена задвижек ф50 | шт | 4 | 629.56 | январь | февраль
3298 | Южный городок д. 14 | Смена задвижек ф80 | шт | 2 | 314.78 | сентябрь | сентябрь
3299 | Южный городок д. 15 | Смена задвижек ф80 | шт | 2 | 314.78 | май | май
3300 | Южный городок д. 16 | Смена задвижек ф50 | шт | 8 | 1259.12 | июль | июль
3301 | Южный городок д. 18 | Смена задвижек ф50 | шт | 4 | 629.56 | сентябрь | сентябрь
3302 | Южный городок д. 23 | Смена задвижек ф50 | шт | 4 | 629.56 | сентябрь | сентябрь
3303 | Южный городок д.26 | Смена задвижек ф50 | шт | 8 | 1259.12 | сентябрь | сентябрь
3304 | Южный городок д.26 | Смена задвижек ф80 | шт | 4 | 629.56 | сентябрь | сентябрь
3305 | Транспортная д.1/1 | Смена задвижек ф80 | шт | 4 | 629.56 | сентябрь | сентябрь
3306 | Транспортная д.3/1 | Смена задвижек ф80 | шт | 4 | 629.56 | сентябрь | сентябрь
3307 | Транспортная д.5 | Смена задвижек ф80 | шт | 1 | 157.39 | сентябрь | сентябрь
3308 | Красноармейская д.8А | смена задвижек | шт | 3 | 472.1 | май | сентябрь
3309 | Красноармейская д.8Г | смена задвижек | шт | 4 | 629.5 | май | сентябрь
3310 | Шеольная д. 2 | смена задвижек | шт | 2 | 314.7 | май | сентябрь
3311 | Молодежная д. 7 | смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | сентябрь
3312 | Молодежная д. 9А | смена задвижек | шт | 3 | 472.1 | май | сентябрь
3313 | Гагарина д. 2 | смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | сентябрь
3314 | Гагарина д. 3 | смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | сентябрь
3315 | Гагарина д. 7 | смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | сентябрь
3316 | Гагарина д. 9 | смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | сентябрь
3317 | Гагарина д. 17 | смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | сентябрь
3318 | Гагарина д. 18 | смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | сентябрь
3319 | Гагарина д. 19 | смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | сентябрь
3320 | Гагарина д. 20 | смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | сентябрь
3321 | Ленинская д. 9 | смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | сентябрь
3322 | Ленингская д. 10 | смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | сентябрь
3323 | Ленинская д.11а | смена задвижек | шт. | 2 | 314.7 | май | сентябрь
3324 | Ленинская д. 13 | смена задвижек | шт. | 3 | 472.1 | май | сентябрь
3325 | Ленинская д. 14 | смена задвижек | шт. | 2 | 314.7 | май | сентябрь
3326 | Ленинская д. 15 | смена задвижек | шт. | 2 | 314.7 | май | сентябрь
3327 | Ленинская д.16 | смена задвижек | шт. | 2 | 314.7 | май | сентябрь
3328 | Совхозная д.23 | смена задвижек | шт. | 2 | 314.7 | май | сентябрь
3443 | Гагарина д. 9 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 8 | 54.8 | май | сентябрь
3444 | Гагарина д. 17 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 28 | 191.8 | май | сентябрь
3445 | Гагарина д.18 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 8 | 54.8 | май | сентябрь
3446 | Гагарина д. 19 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 10 | 68.5 | май | сентябрь
3447 | Гагарина д. 20 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 10 | 68.5 | май | сентябрь
3448 | Гагарина д. 21 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 10 | 68.5 | май | сентябрь
3449 | Ленинская д. 5 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 6 | 41.1 | май | сентябрь
3450 | Ленинская д.9 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 12 | 82.5 | май | сентябрь
3451 | Ленинская д. 10 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 12 | 82.2 | май | сентябрь
3452 | Ленинская д.12 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 6 | 41.1 | май | сентябрь
3453 | Ленинская д.13 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 10 | 68.5 | май | сентябрь
3454 | Ленинская д. 15 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 10 | 68.5 | май | сентябрь
3455 | Ленинская д.14 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 10 | 68.5 | май | сентябрь
3456 | Совхозная д.23 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 12 | 82.2 | май | сентябрь
3457 | Лидская д. 22 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 188 | 1287 | май | сентябрь
3458 | Лидская д. 16 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 140 | 959 | май | сентябрь
3459 | Летная д. 8 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 12 | 82.2 | август | август
3460 | Летная д.10 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 12 | 82.2 | март | март
3461 | Летная д.12 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 10 | 68.5 | март | март
3462 | Летная д.14 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 10 | 68.5 | апрель | апрель
3463 | Летная д.16 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 10 | 68.5 | июнь | июнь
3464 | Летная д.18 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 10 | 68.5 | июнь | июнь
3465 | Летная д.24 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 12 | 82.2 | май | май
3466 | Летная д.28 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 8 | 54.8 | октябрь | октябрь
3467 | Летная д.30 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 18 | 123.3 | июль | июль
3468 | Заречная д.1 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 44 | 301.4 | июль | июль
3469 | Заречная д.3 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 6 | 41.1 | октябрь | октябрь
3470 | Заречная д.5 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 8 | 54.8 | март | март
3471 | Заречная д.7 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 20 | 137 | март | март
3472 | Заречная д.9 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 7 | 47.95 | апрель | апрель
3473 | Заречная д.11 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 50 | 342.5 | апрель | апрель
3474 | Заречная д.15 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 16 | 109.6 | июнь | июнь
3475 | Заречная д.17 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 16 | 109.6 | июнь | июнь
3476 | Заречная д.19 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 10 | 68.5 | июнь | июнь
3477 | Заречная д.23 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 14 | 95.9 | июнь | июнь
3478 | Заречная д.25 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 24 | 164.4 | июнь | июнь
3479 | Заречная д.27 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 24 | 164.4 | июнь | июнь
3480 | Заречная д.29 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 22 | 150.7 | июнь | июнь
3481 | Заречная д.31 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 12 | 82.2 | июнь | июнь
3482 | Заречная д.33 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 18 | 123.3 | май | май
3483 | Заречная д.35 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 32 | 219.2 | январь | февраль
3484 | Заречная д.37 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 14 | 95.9 | январь | февраль
3485 | Заречная д.39 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 22 | 150.7 | январь | февраль
3486 | Южный городок д. 14 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 104 | 712.4 | июль | июль
3487 | Южный городок д.15 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 52 | 356.2 | июль | июль
3488 | Южный городок д.16 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 64 | 438.4 | июль | июль
3489 | Южный городок д.17 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 108 | 739.8 | октябрь | октябрь
3490 | Южный городок д.18 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 90 | 616.5 | сентябрь | сентябрь
3491 | Южный городок д.19 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 90 | 616.5 | август | август
3492 | Южный городок д.20 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 120 | 822 | январь | январь
3493 | Южный городок д.21 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 120 | 822 | август | август
3494 | Южный городок д.23 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 90 | 616.5 | август | август
3495 | Южный городок д.24 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 76 | 520.6 | август | август
3496 | Южный городок д.26 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 84 | 575.4 | сентябрь | сентябрь
3497 | Транспортная д.1/1 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 50 | 342.5 | сентябрь | сентябрь
3498 | Транспортная д.3/1 | Обертывание поверхности изоляции | 1 м2 | 38 | 260.3 | май | май
3514 | Летная д.18 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 5 | 104 | июнь | июнь
3515 | Летная д.22 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 4 | 83.2 | июнь | июнь
3516 | Комсомольская д.15 | ремонт трубопроводов канализации | м | 8 | 166.4 | март | ноябрь
3517 | Летная д.20 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 6 | 124.8 | июнь | июнь
3518 | Южный городок д. 24 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 32 | 665.6 | декабрь | декабрь
3519 | Летная д.30 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 12 | 249.6 | март | март
3520 | Заречная д.1 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 12 | 249.6 | март | март
3521 | Заречная д.7 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 4 | 83.2 | март | март
3523 | Заречная д.13 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 4 | 83.2 | сентябрь | сентябрь
3524 | Заречная д.35 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 8 | 166.4 | ноябрь | ноябрь
3525 | Заречная д.39 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 12 | 241 | ноябрь | ноябрь
3526 | Южный городок д.14 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 12 | 249.6 | май | май
3527 | Южный городок д.16 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 12 | 249.6 | май | май
3528 | Южный городок д.18 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 22 | 457.6 | май | май
3529 | Южный городок д.19 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 22 | 457.6 | май | май
3530 | Южный городок д.20 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 16 | 332.8 | декабрь | декабрь
3531 | Южный городок д.21 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 16 | 332.8 | декабрь | декабрь
3532 | Южный городок д.26 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 32 | 665.6 | сентябрь | сентябрь
3533 | Комсомольская д.2 | ремонт трубопроводов канализации | м | 8 | 166.4 | март | ноябрь
3534 | Комсомольская д.2 | Прочистка центробежных насосов | насос | 1 | 132.2 | март | ноябрь
3538 | Южный городок д 7 | Смена насоса | насос | 1 | 391.9 | июнь | июнь
3548 | Итого сантехнические работы ЖЭС-4 |  |  |  | 39274.46
3549 | Электротехнические работы
3550 | г. Лида ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.21 | Смена светильников с ЛН/Е67-11-1 | 100 шт. | 0.12 | 174.6 | март | март | 13.2228
3552 | ул. ЗАРЕЧНАЯ д.1 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.6 | 30.6 | январь | январь | 3.792
3553 | ул. ЗАРЕЧНАЯ д.13 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.1 | 5.1 | февраль | февраль | 0.632
3554 | ул. ЗАРЕЧНАЯ д.15 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 4.08 | март | март | 0.5056
3555 | ул. ЗАРЕЧНАЯ д.37 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.1 | 5.1 | апрель | апрель | 0.632
3556 | ул. ЗАРЕЧНАЯ д.39 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.6 | 30.6 | май | май | 3.792
3557 | ул. ЛЕТНАЯ д.8 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.6 | 30.6 | июнь | июнь | 3.792
3558 | ул. ЛЕТНАЯ д.10 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.1 | 5.1 | июль | июль | 0.632
3559 | ул. ЛЕТНАЯ д.12 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.1 | 5.1 | август | август | 0.632
3560 | ул. ЛЕТНАЯ д.14 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.1 | 5.1 | сентябрь | сентябрь | 0.632
3561 | ул. ЛЕТНАЯ д.16 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.1 | 5.1 | октябрь | октябрь | 0.632
3562 | ул. ТРАНСПОРТНАЯ д.3 корп.1 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.06 | 3.06 | ноябрь | ноябрь | 0.3792
3563 | ул. ТРАНСПОРТНАЯ д.3 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.06 | 3.06 | декабрь | декабрь | 0.3792
3564 | ул. ТРАНСПОРТНАЯ д.5 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.12 | 6.12 | январь | январь | 0.7584
3565 | ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.24 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.3 | 15.3 | январь | январь | 1.896
3566 | ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.26 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.25 | 12.75 | февраль | февраль | 1.58
3571 | ул. ЗАРЕЧНАЯ д.37 | Установка светильников /Ц8-594-102 | 100 шт. | 0.1 | 221 | апрель | апрель | 12.091
3572 | ул. ЗАРЕЧНАЯ д.39 | Установка светильников /Ц8-594-102 | 100 шт. | 0.6 | 626 | май | май | 72.546
3573 | ул. ЛЕТНАЯ д.8 | Установка светильников /Ц8-594-102 | 100 шт. | 0.6 | 984 | июнь | июнь | 72.546
3574 | ул. ЛЕТНАЯ д.10 | Установка светильников /Ц8-594-102 | 100 шт. | 0.1 | 221 | июль | июль | 12.091
3575 | ул. ЛЕТНАЯ д.12 | Установка светильников /Ц8-594-102 | 100 шт. | 0.1 | 221 | август | август | 12.091
3576 | ул. ЛЕТНАЯ д.14 | Установка светильников /Ц8-594-102 | 100 шт. | 0.1 | 221 | сентябрь | сентябрь | 12.091
3577 | ул. ЛЕТНАЯ д.16 | Установка светильников /Ц8-594-102 | 100 шт. | 0.1 | 221 | октябрь | октябрь | 12.091
3578 | ул. ТРАНСПОРТНАЯ д.3 корп.1 | Установка светильников /Ц8-594-102 | 100 шт. | 0.06 | 132.6 | ноябрь | ноябрь | 7.2546
3579 | ул. ТРАНСПОРТНАЯ д.3 | Установка светильников /Ц8-594-102 | 100 шт. | 0.06 | 132.6 | декабрь | декабрь | 7.2546
3580 | ул. ТРАНСПОРТНАЯ д.5 | Установка светильников /Ц8-594-102 | 100 шт. | 0.12 | 265.2 | январь | январь | 14.5092
3581 | ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.24 | Установка светильников /Ц8-594-102 | 100 шт. | 0.3 | 663 | январь | январь | 36.273
3582 | ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.26 | Установка светильников /Ц8-594-102 | 100 шт. | 0.25 | 552.5 | февраль | февраль | 30.2275
3584 | г. Лида ул. ЗАРЕЧНАЯ д.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.2 | январь | январь | 9.662
3585 | г. Лида ул. ЗАРЕЧНАЯ д.9 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.4 | январь | январь | 19.324
3586 | г. Лида ул. ЗАРЕЧНАЯ д.13 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.01 | 51.1 | февраль | февраль | 4.831
3587 | г. Лида ул. ЗАРЕЧНАЯ д.17 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.4 | февраль | февраль | 19.324
3588 | г. Лида ул. ЗАРЕЧНАЯ д.25 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.4 | февраль | февраль | 19.324
3589 | г. Лида ул. ЗАРЕЧНАЯ д.29 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.4 | март | март | 19.324
3590 | г. Лида ул. ЗАРЕЧНАЯ д.33 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 255.5 | март | март | 24.155
3591 | г. Лида ул. ЛЕТНАЯ д.12 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.4 | апрель | апрель | 19.324
3592 | г. Лида ул. ЛЕТНАЯ д.16 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.4 | май | май | 19.324
3593 | г. Лида ул. ЛЕТНАЯ д.20 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 255.5 | июнь | июнь | 24.155
3594 | г. Лида ул. ЛЕТНАЯ д.26 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.4 | июнь | июнь | 19.324
3595 | г. Лида ул. ТРАНСПОРТНАЯ д.3 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 306.6 | июль | июль | 28.986
3596 | г. Лида ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.2 | август | август | 9.662
3597 | г. Лида ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.3 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 255.5 | август | август | 24.155
3598 | г. Лида ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.4 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.2 | август | август | 9.662
3599 | г. Лида ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.6 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.4 | сентябрь | сентябрь | 19.324
3600 | г. Лида ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.10 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.2 | октябрь | октябрь | 9.662
3601 | г. Лида ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.11 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.4 | октябрь | октябрь | 19.324
3602 | г. Лида ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.16 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.03 | 153.3 | ноябрь | ноябрь | 14.493
3603 | г. Лида ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.20 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.4 | ноябрь | ноябрь | 19.324
3604 | г. Лида ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.22 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 408.8 | декабрь | декабрь | 38.648
3605 | г. Лида ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.22А | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 306.6 | декабрь | декабрь | 28.986
3606 | г. Лида ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.27 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.07 | 357.7 | декабрь | декабрь | 33.817
3608 | г. Лида ул. ЗАРЕЧНАЯ д.37 | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0.01 | 44.1 | июнь | июнь | 0.9335
3609 | г. Лида ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.21 | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0.01 | 44.1 | июль | июль | 0.9335
3611 | ул. ЛЕТНАЯ д.12 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.04 | 33.32 | март | март | 1.9552
3612 | ул. ЛЕТНАЯ д.14 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.03 | 24.99 | апрель | апрель | 1.4664
3613 | ул. ЛЕТНАЯ д.16 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.08 | 66.64 | май | май | 3.9104
3614 | ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.14 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.09 | 74.97 | июнь | июнь | 4.3992
3615 | ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.15 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.04 | 33.32 | июль | июль | 1.9552
3616 | ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.16 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.08 | 66.64 | август | август | 3.9104
3617 | ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.17 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.06 | 49.98 | сентябрь | сентябрь | 2.9328
3618 | ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.18 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.08 | 66.64 | октябрь | октябрь | 3.9104
3619 | ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.19 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.03 | 24.99 | ноябрь | ноябрь | 1.4664
3620 | ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.20 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.09 | 74.97 | декабрь | декабрь | 4.3992
3621 | ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.21 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.08 | 66.64 | январь | январь | 3.9104
3622 | ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.22А | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.11 | 91.63 | февраль | февраль | 5.3768
3623 | ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.22 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.05 | 41.65 | март | март | 2.444
3624 | ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.25 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.06 | 49.98 | апрель | апрель | 2.9328
3626 | г. Лида ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 22.42 | январь | январь | 2.414
3627 | г. Лида ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.2 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 44.84 | февраль | февраль | 4.828
3628 | г. Лида ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.5 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 22.42 | март | март | 2.414
3629 | г. Лида ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.6 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 44.84 | апрель | апрель | 4.828
3630 | г. Лида ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.8 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 22.42 | май | май | 2.414
3631 | г. Лида ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.12 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 22.42 | август | август | 2.414
3632 | г. Лида ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.16 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 22.42 | сентябрь | сентябрь | 2.414
3633 | г. Лида ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.20 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.01 | 11.21 | октябрь | октябрь | 1.207
3634 | г. Лида ул. ЮЖНЫЙ ГОРОДОК д.22А | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.06 | 67.26 | декабрь | декабрь | 7.242
3636 | п. Дитва ул. ГАГАРИНА д.17 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.08 | январь | январь | 8.8152
3637 | п. Дитва ул. ГАГАРИНА д.18 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 116.08 | февраль | февраль | 8.8152
3638 | п. Дитва ул. ГАГАРИНА д.19 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.15 | 217.65 | март | март | 16.5285
3639 | п. Дитва ул. ГАГАРИНА д.20 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.15 | 217.65 | апрель | апрель | 16.5285
3640 | п. Дитва ул. ГАГАРИНА д.21 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.1 | 145.1 | май | май | 11.019
3641 | п. Дитва ул. ГАГАРИНА д.22 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.1 | 145.1 | июнь | июнь | 11.019
3642 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.9 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.15 | 217.65 | июль | июль | 16.5285
3644 | д. Минойты ул. ШКОЛЬНАЯ д.2Ш | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.12 | 6.12 | май | май | 0.7584
3645 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.14 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.1 | 5.1 | июнь | июнь | 0.632
3646 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.16 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.06 | 3.06 | июль | июль | 0.3792
3647 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.12 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.06 | 3.06 | август | август | 0.3792
3649 | д. Минойты ул. ШКОЛЬНАЯ д.2Ш | Установка светильников | 100 шт. | 0.12 | 265.2 | май | май | 14.5092
3650 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.14 | Установка светильников | 100 шт. | 0.1 | 221 | июнь | июнь | 12.091
3651 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.16 | Установка светильников | 100 шт. | 0.06 | 132.6 | июль | июль | 7.2546
3652 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.12 | Установка светильников | 100 шт. | 0.06 | 132.6 | август | август | 7.2546
3654 | п. Дитва ул. ГАГАРИНА д.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.01 | 51.1 | январь | январь | 4.831
3655 | п. Дитва ул. ГАГАРИНА д.2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.2 | январь | январь | 9.662
3656 | п. Дитва ул. ГАГАРИНА д.8 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.01 | 51.1 | февраль | февраль | 4.831
3657 | п. Дитва ул. ГАГАРИНА д.9 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.01 | 51.1 | февраль | февраль | 4.831
3658 | п. Дитва ул. ГАГАРИНА д.19 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.2 | март | март | 9.662
3659 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.5 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.03 | 153.3 | март | март | 14.493
3660 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.9 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.01 | 51.1 | апрель | апрель | 4.831
3661 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.11 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.2 | май | май | 9.662
3662 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.11А | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.4 | май | май | 19.324
3663 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.13А | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.4 | июнь | июнь | 19.324
3664 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.14 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 306.6 | июль | июль | 28.986
3665 | п. Дитва ул. СОВХОЗНАЯ д.23 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.4 | август | август | 19.324
3666 | д. Минойты ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ д.8В | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 408.8 | август | август | 38.648
3667 | д. Минойты ул. ЛИДСКАЯ д.18 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.2 | сентябрь | сентябрь | 9.662
3668 | д. Минойты ул. МОЛОДЕЖНАЯ д.9А | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.04 | 204.4 | сентябрь | сентябрь | 19.324
3669 | п. Первомайский ул. МИРА д.4 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.2 | октябрь | октябрь | 9.662
3670 | п. Первомайский ул. МИРА д.6 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.2 | октябрь | октябрь | 9.662
3671 | п. Первомайский ул. МИРА д.8 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.2 | ноябрь | ноябрь | 9.662
3672 | п. Первомайский ул. МОЛОДЕЖНАЯ д.1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 408.8 | ноябрь | ноябрь | 38.648
3673 | п. Первомайский ул. МОЛОДЕЖНАЯ д.3 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 408.8 | ноябрь | ноябрь | 38.648
3674 | п. Первомайский ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д.3 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.2 | декабрь | декабрь | 9.662
3675 | п. Первомайский ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д.6 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 102.2 | декабрь | декабрь | 9.662
3677 | д. Минойты ул. МОЛОДЕЖНАЯ д.9 | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0.01 | 44.9 | июль | июль | 0.9335
3678 | д. Минойты ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 9 | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0.01 | 44.9 | август | август | 0.9335
3679 | п. Первомайский ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д.10 | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0.01 | 44.9 | ноябрь | ноябрь | 0.9335
3681 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.9 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.08 | 70.8 | январь | январь | 3.9104
3682 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.11 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.15 | 132.75 | февраль | февраль | 7.332
3683 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.11А | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.04 | 35.4 | март | март | 1.9552
3684 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.12 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.15 | 132.75 | апрель | апрель | 7.332
3685 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.13 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.15 | 132.75 | май | май | 7.332
3687 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.14 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.1 | 88.5 | июль | июль | 4.888
3688 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.15 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.15 | 132.75 | август | август | 7.332
3689 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.16 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.15 | 132.75 | сентябрь | сентябрь | 7.332
3690 | п. Дитва ул. СОВХОЗНАЯ д.23 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм | 100 м. | 0.1 | 88.5 | октябрь | октябрь | 4.888
3692 | п. Дитва ул. ГАГАРИНА д.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 46.4 | январь | январь | 4.828
3693 | п. Дитва ул. ГАГАРИНА д.2 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 46.4 | январь | январь | 4.828
3694 | п. Дитва ул. ГАГАРИНА д.7 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.06 | 69.6 | январь | январь | 7.242
3695 | п. Дитва ул. ГАГАРИНА д.18 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 46.4 | февраль | февраль | 4.828
3696 | п. Дитва ул. ГАГАРИНА д.19 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.06 | 69.6 | февраль | февраль | 7.242
3697 | п. Дитва ул. ГАГАРИНА д.21 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.06 | 69.6 | март | март | 7.242
3698 | п. Дитва ул. ГАГАРИНА д.22 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 34.8 | март | март | 3.621
3699 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.9 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 46.4 | март | март | 4.828
3700 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.11 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.12 | 139.2 | март | март | 14.484
3701 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.11А | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 46.4 | апрель | апрель | 4.828
3702 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.13 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.12 | 139.2 | апрель | апрель | 14.484
3703 | п. Дитва ул. ЛЕНИНСКАЯ д.16 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 35.4 | май | май | 3.621
3704 | п. Дитва ул. СОВХОЗНАЯ д.23 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 46.4 | май | май | 4.828
3705 | д. Минойты ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ д.8А | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 92.8 | июнь | июнь | 9.656
3706 | д. Минойты ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ д.8В | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.08 | 92.8 | июнь | июнь | 9.656
3707 | д. Минойты ул. ЛИДСКАЯ д.18 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 23.2 | июль | июль | 2.414
3708 | д. Минойты ул. ЛИДСКАЯ д.22 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 46.4 | июль | июль | 4.828
3709 | д. Минойты ул. ШКОЛЬНАЯ д.2Ш | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.09 | 104.4 | август | август | 10.863
3710 | п. Первомайский ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ д.15 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 48 | август | август | 4.828
3711 | п. Первомайский ул. МИРА д.4 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 23.2 | сентябрь | сентябрь | 2.414
3712 | п. Первомайский ул. МИРА д.6 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 23.2 | сентябрь | сентябрь | 2.414
3713 | п. Первомайский ул. МИРА д.8 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 23.2 | сентябрь | сентябрь | 2.414
3714 | п. Первомайский ул. МОЛОДЕЖНАЯ д.3 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.05 | 58 | октябрь | октябрь | 6.035
3715 | п. Первомайский ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д.1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 23.2 | октябрь | октябрь | 2.414
3718 | п. Первомайский ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д.10 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 35.4 | декабрь | декабрь | 3.621
3720 | Итого электротехнические работы ЖЭС-4 |  |  |  | 18823.88
3721 | Ремонт лифтов |  |  |  | 10000
3722 | Итого ЖЭС-4 по п. 1 |  |  |  | 164184
3723 | 2. Источник финансирования : средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт
3724 | г. Лида ул. Заречная д.1 | ремонт подъездов | шт. | 1 | 1000
3725 | г. Лида ул. Транспортная д.1 корп.1-2п. | ремонт подъездов | шт. | 1 | 1000
3726 | г. Лида ул. Заречная д.39 | ремонт подъездов | шт. | 1 | 1000
3727 | п. Первомайский ул. Октябрьская д.2-2п. | ремонт подъездов | шт. | 1 | 1000
3728 | п. Дитва ул. Ленинская д.16-3п. | ремонт подъездов | шт. | 1 | 1000
3729 | Итого ЖЭС-4 по п. 2 | ремонт подъездов | шт. | 5 | 5000
3730 | Всего по ЖЭС-4 |  |  |  | 169184
3731 | ЖЭС-5 г. Березовка
3732 | Общестроительные работы
3733 | ул. Гагарина,22 | Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.96 | 986 | Апрель | Июнь
3734 | ул. Ленина,27а | Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.89 | 964 | Апрель | Июнь
3735 | ул. Гагарина,18 | Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.28 | 250 | Апрель | Июнь
3736 | ул. Ленина,21,б | Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 1.39 | 1140 | Апрель | Июнь
3737 | ул. Ленина 21а | Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.53 | 603 | Апрель | Июнь
3738 | ул. Гагарина,6 | Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.16 | 200 | Июль | Сентябрь
3739 | ул. Ленина,35 | Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.48 | 600 | Апрель | Июнь
3740 | ул Гагарина 20 | Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.95 | 879 | Апрель | Июнь
3741 | ул.Гагарина 24 | Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.49 | 515 | Июль | Сентябрь
3742 | ул.Гагарина 26 | Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.434 | 243 | Июль | Сентябрь
3743 | ул. Гагарина,4 | Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.23 | 287 | Март | Июнь
3744 | ул. Гагарина 10 | Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.68 | 651 | Май | Июнь
3745 | ул. Гагарина 12 | Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.22 | 275 | Май | Июнь
3746 | ул. Гагарина 14 | Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.57 | 513 | Июнь | Июнь
3747 | ул. Гагарина 16 | Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.48 | 400 | Июнь | Июнь
3748 | ул. Ленина 31 | Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.17 | 212 | Июль | Июль
3749 | ул. Ленина 33 | Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.43 | 438 | Июль | Июль
3750 | ул. Ленина 37 | Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.26 | 320 | Июль | Июль
3751 | ул. Маркевича 1 | Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.11 | 130 | Март | Март
3752 | ул. Маркевича 3 | Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.08 | 100 | Март | Март
3753 | ул. Маркевича 5 | Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.15 | 187 | Март | Март
3754 | д. Доржи 3 | Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.65 | 613 | август | август
3755 | д. Доржи 4 | Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.85 | 897 | август | август
3756 | Переул. Садовый 17 | Ремонт кровли из асб/цем. листов | 100м2 | 0.98 | 987 | сентябр | сентябр
3757 | Советская 9/3 | Ремонт дверей | шт. | 1 | 89 | декабрь | декабрь
3758 | ул. Ленина 14 | Ремонт отмостки | 100м2 | 0.03 | 39 | октябрь | ноябрь
3759 | д. Доржи 4 | Ремонт отмостки | 100м2 | 0.12 | 126 | Октябрь | Ноябрь
3760 | ул. Ленина 43 | Ремонт отмостки | 100м2 | 0.012 | 15 | Октябрь | Ноябрь
3761 | ул. Новогрудская,22 | Ремонт отмостки | 100м2 | 0.047 | 61 | Октябрь | Ноябрь
3762 | д. Доржи,3 | Ремонт отмостки | 100м2 | 0.17 | 134 | Октябрь | Ноябрь
3763 | ул. Ленина 27А | Ремонт отмостки | 100м2 | 0.12 | 98 | Апрель | Май
3764 | ул. Ленина 21А | Ремонт отмостки | 100м2 | 0.08 | 97 | Апрель | Май
3765 | ул. Ленина 21 Б | Ремонт отмостки | 100м2 | 0.09 | 94 | Апрель | Май
3766 | ул. Ленина 23А | Ремонт отмостки | 100м2 | 0.025 | 32 | Апрель | Май
3767 | ул. Ленина 35 | Ремонт отмостки | 100м2 | 0.14 | 143 | Апрель | Май
3768 | Гагарина 6 | Ремонт отмостки | 100м2 | 0.19 | 148 | Май | Июнь
3769 | Гагарина 10 | Ремонт отмостки | 100м2 | 0.11 | 140 | Май | Июнь
3770 | Гагарина 12 | Ремонт отмостки | 100м2 | 0.16 | 156 | Май | Июнь
3771 | Гагарина 14 | Ремонт отмостки | 100м2 | 0.11 | 98 | Май | Июнь
3772 | Гагарина 16 | Ремонт отмостки | 100м2 | 0.11 | 98 | Май | Июнь
3773 | Гагарина 18 | Ремонт отмостки | 100м2 | 0.08 | 56 | Май | Июнь
3774 | Гагарина 20 | Ремонт отмостки | 100м2 | 0.09 | 59 | Май | Июнь
3775 | Гагарина 22 | Ремонт отмостки | 100м2 | 0.24 | 143 | Май | Июнь
3776 | Советская 9 | Ремонт отмостки | 100м2 | 0.05 | 45 | Май | Июнь
3777 | Гагарина 24 | Ремонт отмостки | 100м2 | 0.12 | 87 | Май | Июнь
3778 | ул. Новогрудская,26 | Ремонт отмостки | 100м2 | 0.05 | 35 | Октябрь | Октябрь
3779 | ул Ленина 21А | Ремонт штукатурки фасадов | 100м2 | 0.08 | 130 | Август | Август
3780 | ул Ленина 23А | Ремонт штукатурки фасадов | 100м2 | 0.046 | 100 | Август | Август
3781 | ул. Ленина 39 | Ремонт штукатурки фасадов | 100м2 | 0.09 | 147 | Август | Август
3782 | ул. Ленина 20 | Ремонт штукатурки фасадов | 100м2 | 0.07 | 115 | Август | Август
3783 | ул. Новогрудская 22 | Ремонт штукатурки фасадов | 100м2 | 0.026 | 63 | Август | Август
3784 | ул Ленина 39 | Окраска фасадов | 100м2 | 1.18 | 876 | Август | Август
3785 | ул Ленина 23А | Окраска фасадов | 100м2 | 1.5 | 1854 | Август | Август
3786 | ул Гагарина 6 | Окраска фасадов | 100м2 | 1.2 | 1345 | Август | Август
3787 | пер,Садовый 17 | Ремонт окон | ств | 2 | 153 | Декабрь | Декабрь
3788 | ул Советская 9 | Ремонт окон | ств | 2 | 152 | Декабрь | Декабрь
3790 | Новогрудская 36 | Ремонт стыков | м.п. | 25 | 105 | март | март
3791 | Гагарина 4 | Ремонт стыков | м.п. | 36 | 215 | март | март
3792 | Гагарина 12 | Ремонт стыков | м.п. | 32 | 174 | март | март
3793 | Гагарина 20 | Ремонт стыков | м.п. | 25 | 255 | март | март
3794 | Гагарина 22 | Ремонт стыков | м.п. | 46 | 469 | март | март
3795 | Гагарина 24 | Ремонт стыков | м.п. | 29 | 296 | апрель | апрель
3796 | Гагарина 26 | Ремонт стыков | м.п. | 75 | 762 | апрель | апрель
3797 | Ленина 21А | Ремонт стыков | м.п. | 8 | 82 | апрель | апрель
3798 | Ленина 27А | Ремонт стыков | м.п. | 65 | 663 | апрель | апрель
3799 | Ленина 35 | Ремонт стыков | м.п. | 25 | 255 | апрель | апрель
3800 | Ленина 37 | Ремонт стыков | м.п. | 75 | 765 | апрель | апрель
3801 | Ленина 21Б | Ремонт стыков | м.п. | 65 | 663 | май | май
3802 | Итого общестроительные работы ЖЭС-5 |  |  |  | 24022
3803 | Сантехнические работы
3804 | ул. Гагарина,4 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 1.2 | 24 | Май | Июнь
3805 | ул. Гагарина,6 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 1.8 | 47 | Февраль | Март
3806 | ул. Гагарина,10 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 1.4 | 52.2 | Февраль | Март
3807 | ул. Гагарина,12 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 1.4 | 52.2 | Февраль | Март
3808 | ул. Гагарина,14 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 1.6 | 59.7 | Февраль | Март
3809 | ул. Гагарина,16 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 1.9 | 70.9 | Февраль | Март
3810 | ул. Гагарина,18 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 1.8 | 67.1 | Февраль | Март
3811 | ул. Гагарина,20 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 1.6 | 59.7 | Февраль | Март
3812 | ул. Гагарина,22 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 1.7 | 63.1 | Февраль | Март
3813 | ул. Гагарина,24 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 2.2 | 82.1 | Февраль | Март
3814 | ул. Гагарина,26 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 2.6 | 97 | Февраль | Март
3815 | ул. Ленина,21а | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 0.8 | 29.8 | Февраль | Март
3816 | ул. Ленина,21б | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 2 | 74.6 | Февраль | Март
3817 | ул. Ленина,21в | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 1.1 | 41 | Февраль | Март
3818 | ул. Ленина,23а | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 0.3 | 11.2 | Февраль | Март
3819 | ул. Ленина,27а | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 2.2 | 82.1 | Февраль | Март
3820 | ул. Ленина,31 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 0.6 | 22.4 | Февраль | Март
3821 | ул. Ленина,33 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 1.4 | 52.2 | Февраль | Март
3822 | ул. Ленина,35 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 1.6 | 59.7 | Февраль | Март
3823 | ул. Новогрудская,8 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 0.6 | 22.4 | Февраль | Март
3824 | ул. Новогрудская,15 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 0.8 | 29.8 | Февраль | Март
3825 | ул. Новогрудская,18 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 0.8 | 29.8 | Февраль | Март
3826 | ул. Новогрудская,26 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 0.6 | 22.4 | Февраль | Март
3827 | ул. Новогрудская,28 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 1 | 37.3 | Февраль | Март
3828 | ул. Новогрудская,30 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 1.4 | 52.2 | Февраль | Март
3829 | ул. Новогрудская,32 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 1.2 | 47.8 | Февраль | Март
3830 | ул. Новогрудская,34 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 1.3 | 48.5 | Февраль | Март
3831 | ул. Новогрудская,36 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 1.3 | 48.5 | Февраль | Март
3832 | ул. Школьная,4 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 0.8 | 29.8 | Февраль | Март
3833 | д. Доржи,д.1 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 0.6 | 22.4 | Февраль | Март
3834 | д. Доржи,д.2 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 0.6 | 22.4 | Февраль | Март
3835 | д. Доржи,д.3 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 1.1 | 41 | Февраль | Март
3836 | д. Доржи,д.4 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 1.1 | 41 | Февраль | Март
3837 | д. Селец,2 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 1.6 | 59 | Февраль | Март
3838 | д. Селец,1 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов | м2 | 1.6 | 59.7 | Февраль | Март
3839 | ул. Гагарина,4 | Смена задвижек | шт. | 4 | 234 | Март | Сентябрь
3840 | ул. Гагарина,6 | Смена задвижек | шт. | 4 | 234 | Март | Сентябрь
3841 | ул. Гагарина 18 | Смена задвижек | шт. | 4 | 134 | Март | Сентябрь
3842 | ул. Гагарина,12 | Смена задвижек | шт. | 2 | 214 | Март | Сентябрь
3843 | ул. Гагарина,14 | Смена задвижек | шт. | 2 | 214 | Март | Сентябрь
3844 | ул. Гагарина,16 | Смена задвижек | шт. | 4 | 156 | Март | Сентябрь
3845 | ул. Гагарина,18 | Смена задвижек | шт. | 2 | 214 | Март | Сентябрь
3846 | ул.Гагарина18 | Смена отдельных участков трубопровода | 100 м/п | 0.3 | 571 | Январь | Декабрь
3847 | ул.Ленина,35 | Смена отдельных участков трубопровода | 100 м/п | 0.136 | 262 | Январь | Декабрь
3848 | ул.Ленина,21а | Смена отдельных участков трубопровода | 100 м/п | 0.1 | 192 | Январь | Декабрь
3849 | ул.Ленина,21в | Смена отдельных участков трубопровода | 100 м/п | 0.136 | 262 | Январь | Декабрь
3850 | ул.Гагарина,4 | Смена отдельных участков трубопровода | 100 м/п | 0.3 | 521 | Январь | Декабрь
3851 | ул.Гагарина,6 | Смена отдельных участков трубопровода | 100 м/п | 0.5 | 942 | Январь | Декабрь
3852 | ул.Ленина,33 | Смена отдельных участков трубопровода | 100 м/п | 0.1 | 192 | Январь | Декабрь
3853 | Итого по сантехническим работам ЖЭС-5 |  |  |  | 6004
3854 | Электротехнические работы
3855 | Гагарина 4 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 302.8 | январь | март
3856 | Гагарина 6 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | январь | март
3857 | Гагарина 10 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 75.7 | январь | март
3858 | Гагарина 12 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 75.7 | январь | март
3859 | Гагарина 14 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 227.1 | январь | март
3860 | Гагарина 16 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 227.1 | январь | март
3861 | Гагарина 18 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 227.1 | январь | март
3862 | Гагарина 20 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.06 | 227.1 | январь | март
3863 | Гагарина 22 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | январь | март
3864 | Гагарина 24 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 302.8 | январь | март
3865 | Гагарина 26 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 302.8 | апрель | июнь
3866 | Ленина 11 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.08 | 302.8 | апрель | июнь
3867 | Ленина 13 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | апрель | июнь
3868 | Ленина 16 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | апрель | июнь
3869 | Ленина 19 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | апрель | июнь
3870 | Ленина 21а | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | апрель | июнь
3871 | Ленина 21б | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | апрель | июнь
3872 | Ленина 21в | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | апрель | июнь
3873 | Ленина 23а | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | апрель | июнь
3874 | Ленина 27а | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | апрель | июнь
3875 | Ленина 27б | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | апрель | июнь
3876 | Ленина 31 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | апрель | июнь
3877 | Ленина 33 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | апрель | июнь
3878 | Ленина 35а | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 75.7 | июль | сентябрь
3879 | Ленина 35 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.01 | 37.85 | июль | сентябрь
3880 | Ленина 37 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 75.7 | июль | сентябрь
3881 | Маркевича 1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.01 | 37.85 | июль | сентябрь
3882 | Маркевича 2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 75.7 | июль | сентябрь
3883 | Маркевича 3 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.01 | 37.85 | июль | сентябрь
3884 | Маркевича 5 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | июль | сентябрь
3885 | Маркевича 9 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | июль | сентябрь
3886 | Маркевича 11 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | июль | сентябрь
3887 | Маркевича 11 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | апрель | июнь
3888 | Маркевича 11 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | апрель | июнь
3889 | Новогрудская 8 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | апрель | июнь
3890 | Новогрудская 15 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | октябрь | декабрь
3891 | Новогрудская 15 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | октябрь | декабрь
3892 | Новогрудская 15 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.01 | 37.85 | октябрь | декабрь
3893 | Новогрудская 18 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.01 | 37.85 | октябрь | декабрь
3894 | Новогрудская 18 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.01 | 37.85 | октябрь | декабрь
3895 | Новогрудская 18 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.01 | 37.85 | октябрь | декабрь
3896 | Новогрудская 26 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.01 | 37.85 | октябрь | декабрь
3897 | Новогрудская 28 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.01 | 37.85 | октябрь | декабрь
3898 | Новогрудская 30 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.01 | 37.85 | октябрь | декабрь
3899 | Новогрудская 32 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.01 | 37.85 | октябрь | декабрь
3900 | Новогрудская 34 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 75.7 | октябрь | декабрь
3901 | Новогрудская 36 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | октябрь | декабрь
3902 | Селец, ул. Молодежная 35 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.01 | 37.85 | октябрь | декабрь
3903 | Селец, ул. Молодежная 34 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.02 | 75.7 | октябрь | декабрь
3904 | Школьная 4 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | октябрь | декабрь
3905 | д. Доржи Заводская 1 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | октябрь | декабрь
3906 | д. Доржи Заводская 2 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | октябрь | декабрь
3907 | д. Доржи Заводская 3 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | октябрь | декабрь
3908 | д. Доржи Заводская 4 | Ремонт щитков со сменой автоматов | 100 шт. | 0.05 | 189.25 | октябрь | декабрь
3909 | Гагарина 16 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 26.22 | январь | март
3910 | Гагарина 18 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 17.48 | январь | март
3911 | Гагарина 26 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 26.22 | январь | март
3912 | Ленина 11 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 34.96 | январь | март
3913 | Ленина 13 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 17.48 | апрель | июнь
3914 | Ленина 19 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 17.48 | апрель | июнь
3915 | Ленина 23а | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 17.48 | апрель | июнь
3916 | Ленина 27 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 26.22 | июль | сентябрь
3917 | Ленина 33 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 17.48 | июль | сентябрь
3918 | Ленина 35 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 26.22 | июль | сентябрь
3919 | Маркевича 1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 17.48 | июль | сентябрь
3920 | Маркевича 2 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 17.48 | июль | сентябрь
3921 | Маркевича 2 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 17.48 | июль | сентябрь
3922 | Маркевича 3 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 26.22 | июль | сентябрь
3923 | Маркевича 11 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 17.48 | июль | сентябрь
3924 | Новогрудская 18/1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.03 | 26.22 | октябрь | декабрь
3925 | Новогрудская 30 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | октябрь | декабрь
3926 | Новогрудская 32 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | октябрь | декабрь
3927 | Новогрудская 34 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | октябрь | декабрь
3928 | Новогрудская 36 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.04 | 34.96 | октябрь | декабрь
3929 | Корзюка 17 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 17.48 | октябрь | декабрь
3930 | Селец, ул. Молодежная 35 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.02 | 17.48 | октябрь | декабрь
3931 | Селец, ул. Молодежная 34 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | октябрь | декабрь
3932 | Школьная 4 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | октябрь | декабрь
3933 | д. Доржи Заводская 1 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | октябрь | декабрь
3934 | д. Доржи Заводская 2 | Ремонт щитков без смены автоматов | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | октябрь | декабрь
3935 | Гагарина 4 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ | 100 м | 0.04 | 34.96 | январь | март
3936 | Гагарина 10 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ | 100 м | 0.06 | 52.44 | январь | март
3937 | Гагарина 12 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ | 100 м | 0.05 | 43.7 | январь | март
3938 | Гагарина 16 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ | 100 м | 0.01 | 8.74 | январь | март
3939 | Гагарина 18 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ | 100 м | 0.07 | 61.18 | январь | март
3940 | Гагарина 26 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ | 100 м | 0.04 | 34.96 | январь | март
3941 | Ленина 21в | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ | 100 м | 0.07 | 61.18 | апрель | июнь
3942 | Ленина 27а | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ | 100 м | 0.07 | 61.18 | апрель | июнь
3943 | Ленина 33 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ | 100 м | 0.07 | 61.18 | апрель | июнь
3944 | Маркевича 2 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ | 100 м | 0.07 | 61.18 | апрель | июнь
3945 | Маркевича 3 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ | 100 м | 0.05 | 43.7 | апрель | июнь
3946 | Маркевича 9 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ | 100 м | 0.05 | 43.7 | апрель | июнь
3947 | Маркевича 11 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ | 100 м | 0.07 | 61.18 | июль | сентябрь
3948 | Новгрудская 18/1 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ | 100 м | 0.07 | 61.18 | июль | сентябрь
3949 | Новогрудская 28 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ | 100 м | 0.07 | 61.18 | июль | сентябрь
3950 | Новогрудская 30 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ | 100 м | 0.07 | 61.18 | июль | сентябрь
3951 | Новогрудская 32 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ | 100 м | 0.04 | 34.96 | июль | сентябрь
3952 | Новогрудская 36 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ | 100 м | 0.04 | 34.96 | июль | сентябрь
3953 | д. Селец ул. Молодежная 35 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ | 100 м | 0.02 | 17.48 | октябрь | декабрь
3954 | д.Доржи Заводская 1 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ | 100 м | 0.02 | 17.48 | октябрь | декабрь
3955 | д.Доржи Заводская 2 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ | 100 м | 0.02 | 17.48 | октябрь | декабрь
3956 | д.Доржи Заводская 3 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ | 100 м | 0.01 | 8.74 | октябрь | декабрь
3957 | д.Доржи Заводская 4 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ | 100 м | 0.01 | 8.74 | октябрь | декабрь
3966 | Ленина 11 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.04 | 34.96 | январь | март
3967 | Ленина 19 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.04 | 34.96 | январь | март
3968 | Ленина 21а | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | январь | март
3969 | Ленина 21в | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.03 | 26.22 | январь | март
3970 | Ленина 21б | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.02 | 17.48 | апрель | июнь
3971 | Ленина 23а | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.04 | 34.96 | апрель | июнь
3972 | Лени на 27а | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | апрель | июнь
3973 | Маркевича 1 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 69.92 | апрель | июнь
3974 | Маркевича 2 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.04 | 34.96 | апрель | июнь
3975 | Маркевича 3 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.08 | 69.92 | апрель | июнь
3976 | Маркевича 9 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | апрель | июнь
3977 | Маркевича 11 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.04 | 34.96 | апрель | июнь
3978 | Новогрудская 8 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.03 | 26.22 | апрель | июнь
3979 | Новогрудская 15 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.02 | 17.48 | июль | сентябрь
3980 | Новогрудская 15 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.02 | 17.48 | июль | сентябрь
3981 | Новогрудская 15 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.02 | 17.48 | июль | сентябрь
3982 | Новогрудская 18 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | июль | сентябрь
3983 | Новогрудская 18 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | июль | сентябрь
3984 | Новогрудская 18 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | июль | сентябрь
3985 | нолвогрудская 28 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.03 | 26.22 | октябрь | декабрь
3986 | новогрудская 30 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.03 | 26.22 | октябрь | декабрь
3987 | Новогрудская 32 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.03 | 26.22 | октябрь | декабрь
3988 | новогрудская 34 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.03 | 26.22 | октябрь | декабрь
3989 | новогрудская 36 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | октябрь | декабрь
3990 | Школьная 4 | Смена светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | октябрь | декабрь
3991 | Гагарина 14 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | январь | март
3992 | Гагарина 16 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | январь | март
3993 | Гагарина 18 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.04 | 34.96 | январь | март
3994 | Гагарина 20 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | январь | март
3995 | Гагарина 26 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | январь | март
3996 | Ленина 11 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.04 | 44 | январь | март
3997 | Ленина 20 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | январь | март
3998 | Ленина 21в | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | январь | март
3999 | Ленина 21б | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | январь | март
4000 | Ленина 23а | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.04 | 34.96 | январь | март
4001 | Ленина 27а | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.01 | 16 | январь | март
4002 | Маркевича 1 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.04 | 34.96 | январь | март
4003 | Маркевича 2 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.01 | 10 | апрель | июнь
4004 | Маркевича 3 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.04 | 34.96 | апрель | июнь
4005 | маркевича 9 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | апрель | июнь
4006 | Маркевича 11 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.07 | 68 | апрель | июнь
4007 | Новогрудская 8 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.07 | 70 | апрель | июнь
4008 | Новогрудская 15 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | апрель | июнь
4009 | Новогрудская 15 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | апрель | июнь
4010 | Новогрудская 15 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | апрель | июнь
4011 | Новогрудская 18 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | апрель | июнь
4012 | Новогрудская 18 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | июль | сентябрь
4013 | Новогрудская 18 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | июль | сентябрь
4014 | Новогрудская 24 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.05 | 43.7 | июль | сентябрь
4015 | Новогрудская 28 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.04 | 34.96 | июль | сентябрь
4016 | Новогрудская 30 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.04 | 34.96 | июль | сентябрь
4017 | Новогрудская 32 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.04 | 34.96 | июль | сентябрь
4018 | Новогрудская 34 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.04 | 34.96 | октябрь | декабрь
4019 | Новогрудская 36 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.04 | 34.96 | октябрь | декабрь
4020 | Школьная 4 | Демонтаж светильников с ЛН | 100 шт. | 0.02 | 17.48 | октябрь | декабрь
4021 | Итого электротехнические работы ЖЭС-5 |  |  |  | 11978.63
4022 | Ремонт лифтов |  |  |  | 0
4023 | Итого ЖЭС-5 г. Березовка по п.1 |  |  |  | 42004.63
ЖЭС ОКО
4024 | Общестроительные работы
4025 | Крупской 14 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 48 | 600 | апрель | май
4026 | Красноармейская 31 | Ремонт двухскатной кровли | м2 | 2 | 25 | февраль | февраль
4027 | К.Маркса 49/3 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 20 | 250 | Январь | Январь
4028 | Притыцкого 12 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 960 | август | август
4029 | Сосновая 6/4 | Ремонт рулонной кровли | м2 | 68 | 850 | апрель | апрель
4030 | Качана 6/3 | Ремонт штукатурки | м2 | 8 | 288 | май | май
4031 | К.Маркса 49/3 | Ремонт штукатурки | м2 | 12 | 433.44 | июнь | май
4032 | Рыбиновского 16 | Ремонт штукатурки | м2 | 10 | 361.2 | июль | июль
4033 | Рыбиновского 18 | Ремонт штукатурки | м2 | 8 | 288.96 | август | август
4034 | Крупской 14 | ремонт плиточного покрытия на фасаде | м2 | 10 | 328 | май | май
4035 | Крупской 14 | Оштукатуривание и покраска стен входной группы | м2 | 16 | 789.6 | март | апрель
4036 | Крупской 14 | Оштукатуривание и покраска стен на лестничной клетке первого и второго этажей левого крыла | м2 | 30 | 885 | март | апрель
4037 | Красноармейская 31 | ремонт плиточного покрытия при входе в общежитие | м2 | 5 | 164 | апрель | май
4038 | К.Маркса 49/2 | окраска потолка и стен на общих кухнях | м2 | 87 | 565.5 | май | май
4039 | К.Маркса 49/3 | окраска потолка и стен на общих кухнях | м2 | 126 | 819 | май | май
4040 | К.Маркса 49/3 | ремонт (смена)покрытия полов на общих кухнях | м2 | 30 | 588 | май | май
4041 | Качана 6/3 | ремонт (смена)покрытия полов в коридорах и кухнях | м2 | 60 | 1170 | октябрь | ноябрь
4042 | Качана 6/3 | окраска стен в холлах и на лестничных клетках | м2 | 24 | 156 | октябрь | ноябрь
4043 | Крупской 14 | Ремонт окон | шт | 10 | 603.1 | май | июнь
4044 | Красноармейская 31 | Ремонт окон | шт | 8 | 482.48 | май | июнь
4045 | Качана 6/3 | Ремонт окон | шт | 8 | 482.48 | июль | август
4046 | К.Маркса 49/2 | Ремонт окон | шт | 8 | 482.48 | июль | июнь
4047 | К.Маркса 49/3 | Ремонт окон | шт | 12 | 723.72 | сентябрь | октябрь
4048 | Рыбиновского 16 | Ремонт окон | шт | 8 | 482.48 | май | июнь
4049 | Рыбиновского 18 | Ремонт окон | шт | 4 | 241.24 | июль | август
4050 | Притыцкого 12 | Ремонт окон | шт | 8 | 482.48 | июль | август
4051 | Сосновая 6/4 | Ремонт окон | шт | 8 | 482.48 | август | сентябрь
4052 | Школьная 30 | Ремонт окон | шт | 4 | 241.24 | август | сентябрь
4053 | Школьная 32 | Ремонт окон | шт | 4 | 241.24 | август | сентябрь
4054 | Школьная 34 | Ремонт окон | шт | 8 | 482.48 | август | сентябрь
4055 | Крупской 14 | Ремонт отмостки | м2 | 30 | 292 | май | июнь
4056 | Красноармейская 31 | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 261 | май | июнь
4057 | Качана 6/3 | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 261 | май | июнь
4058 | К.Маркса 49/2 | Ремонт отмостки | м2 | 15 | 196.14 | июнь | июль
4059 | К.Маркса 49/3 | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 161 | июнь | июль
4060 | Рыбиновского 16 | Ремонт отмостки | м2 | 16 | 209.216 | июль | август
4061 | Рыбиновского 18 | Ремонт отмостки | м2 | 15 | 196.14 | июль | август
4062 | Притыцкого 12 | Ремонт отмостки | м2 | 65 | 549 | август | сентябрь
4063 | Сосновая 6/4 | Ремонт отмостки | м2 | 10 | 130.76 | август | сентябрь
4064 | Школьная 30 | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 261 | сентябрь | октябрь
4065 | Школьная 32 | Ремонт отмостки | м2 | 15 | 196.14 | сентябрь | октябрь
4066 | Школьная 34 | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 261 | сентябрь | октябрь
4067 | Качана 6/3 | ремонт дверей | короб | 2 | 188 | октябрь | ноябрь
4068 | К.Маркса 49/2 | ремонт дверей | короб | 1 | 194 | октябрь | ноябрь
4069 | К.Маркса 49/3 | ремонт дверей | короб | 1 | 194 | октябрь | ноябрь
4070 | Рыбиновского 16 | ремонт дверей | короб | 3 | 382 | октябрь | ноябрь
4071 | Крупской 14 | ремонт дверей | короб | 2 | 388.04 | октябрь | ноябрь
4072 | Красноармейская 31 | Замена электроплит | шт | 2 | 750 | октябрь | ноябрь
4073 | Качана 6/3 | Замена электроплит | шт | 4 | 950 | октябрь | ноябрь
4074 | К.Маркса 49/2 | Замена электроплит | шт | 2 | 750 | октябрь | ноябрь
4075 | К.Маркса 49/3 | Замена электроплит | шт | 5 | 1800 | октябрь | ноябрь
4076 | Рыбиновского 16 | Замена электроплит | шт | 2 | 700 | октябрь | ноябрь
4077 | Рыбиновского 16 | Ремонт входа в подвал (ступени) | шт | 18 | 184 | март | апрель
4078 | Рыбиновского 18 | Ремонт входа в подвал (ступени) | шт | 18 | 184.32 | март | апрель
4079 | Рыбиновского 20, пристройка | Снятие участками отслоившейся отделки стен | м2 | 12 | 23.64 | март | март
4080 | К.Маркса 49/3 | Ремонт выхода на крышу (замена дверей щитовых) | шт | 1 | 194 | сентябрь | сентябрь
4081 | Притыцкого 12 | Ремонт выхода на крышу (замена дверей щитовых) | шт | 1 | 194 | сентябрь | сентябрь
4082 | Итого общестроительные работы ЖЭС ОКО |  |  |  | 24999.996
4083 | Сантехнические работы
4084 | Крупской 14 | Смена трубопроводов ГВС,ХВС,отопления из стальных труб | м | 25 | 480 | февраль | март
4085 | Качана 6/3 | Смена трубопроводов ГВС,ХВС,отопления из стальных труб | м | 12 | 230.4 | февраль | март
4086 | К.Маркса 49/2 | Смена трубопроводов ГВС,ХВС,отопления из стальных труб | м | 5 | 96 | март | апрель
4087 | К.Маркса 49/3 | Смена трубопроводов ГВС,ХВС,отопления из стальных труб | м | 8 | 153.6 | март | апрель
4088 | Рыбиновского 16 | Смена трубопроводов ГВС,ХВС,отопления из стальных труб | м | 10 | 192 | апрель | май
4089 | Рыбиновского 18 | Смена трубопроводов ГВС,ХВС,отопления из стальных труб | м | 5 | 96 | апрель | май
4090 | Рыбиновского 20 | Смена трубопроводов ГВС,ХВС,отопления из стальных труб | м | 16 | 307.2 | май | июнь
4091 | Притыцкого 12 | Смена трубопроводов ГВС,ХВС,отопления из стальных труб | м | 32 | 614.4 | июнь | июль
4092 | Сосновая 6/4 | Смена трубопроводов ГВС,ХВС,отопления из стальных труб | м | 3 | 57.6 | июнь | июль
4093 | Школьная 30 | Смена трубопроводов ГВС,ХВС,отопления из стальных труб | м | 15 | 288 | июль | август
4094 | Школьная 32 | Смена трубопроводов ГВС,ХВС,отопления из стальных труб | м | 12 | 230.4 | август | сентябрь
4095 | Школьная 34 | Смена трубопроводов ГВС,ХВС,отопления из стальных труб | м | 15 | 288 | август | сентябрь
4096 | Крупской 14 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 42 | 287.7 | май | август
4097 | Качана 6/3 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 32.5 | 222.625 | май | август
4098 | К.Маркса 49/2 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 14 | 95.9 | май | август
4099 | К.Маркса 49/3 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 16 | 109.6 | май | август
4100 | Рыбиновского 16 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 12 | 82.2 | май | август
4101 | Рыбиновского 18 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 13 | 89.05 | май | август
4102 | Рыбиновского 20 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 14 | 95.9 | май | август
4103 | Притыцкого 12 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 52 | 356.2 | май | август
4104 | Сосновая 6/4 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 4 | 27.4 | май | август
4105 | Школьная 30 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 49 | 335.65 | май | август
4106 | Школьная 32 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 39 | 267.15 | май | август
4107 | Школьная 34 | Обертывание поверхности изоляции | м2 | 48 | 328.8 | май | август
4108 | Крупской 14 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
4109 | Качана 6/3 | Смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | июнь
4110 | К.Маркса 49/2 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
4111 | К.Маркса 49/3 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
4112 | Рыбиновского 16 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | май | июнь
4113 | Рыбиновского 18 | Смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | май | июнь
4114 | Рыбиновского 20 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | июнь | июль
4115 | Притыцкого 12 | Смена задвижек | шт | 4 | 629.56 | июнь | июль
4116 | Сосновая 6/4 | Смена задвижек | шт | 1 | 157.39 | июнь | июль
4117 | Школьная 30 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | июнь | июль
4118 | Школьная 32 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | июнь | июль
4119 | Школьная 34 | Смена задвижек | шт | 2 | 314.78 | июнь | июль
4120 | Крупской 14 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 20 | 416 | февраль | март
4121 | Качана 6/3 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 7 | 145.6 | март | апрель
4122 | К.Маркса 49/2 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 8 | 166.4 | январь | май
4123 | К.Маркса 49/3 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 5 | 104 | апрель | май
4124 | Рыбиновского 16 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 16 | 332.8 | май | июнь
4125 | Рыбиновского 18 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 4 | 83.2 | май | июнь
4126 | Рыбиновского 20 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 6 | 124.8 | январь | январь
4127 | Притыцкого 12 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 16 | 332.8 | июль | август
4128 | Сосновая 6/4 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 4 | 83.2 | июль | август
4129 | Школьная 30 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 4 | 83.2 | август | сентябрь
4130 | Школьная 32 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 6 | 124.8 | август | сентябрь
4131 | Школьная 34 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 8 | 166.4 | сентябрь | октябрь
4132 | Крупской 14 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 68 | 255.68 | май | август
4133 | Качана 6/3 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 12 | 45.12 | май | август
4134 | К.Маркса 49/2 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 21 | 78.96 | май | август
4135 | К.Маркса 49/3 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 28 | 105.28 | май | август
4136 | Рыбиновского 16 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 16 | 60.16 | май | август
4137 | Рыбиновского 18 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 18 | 67.68 | май | август
4138 | Рыбиновского 20 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 19 | 71.44 | май | август
4139 | Притыцкого 12 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 160 | 601.6 | май | август
4140 | Сосновая 6/4 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 2 | 7.53 | апрель | апрель
4141 | Школьная 30 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 130 | 488 | май | август
4142 | Школьная 32 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 150 | 564 | май | август
4143 | Школьная 34 | Изоляция поверхностей трубопроводов | м | 160 | 601.6 | май | август
4144 | Притыцкого 12 | Замена циркуляционного насоса | шт | 1 | 130 | май | август
4145 | Школьная 32 | Химическая очистка водоподогревателя | шт | 1 | 620 | май | август
4146 | Рыбиновского 18 | Замена унитаза | шт | 1 | 168 | апрель | апрель
4147 | К.Маркса 49/2 | Замена смесителей | шт | 1 | 20 | октябрь | октябрь
4148 | Итого сантехнические работы ЖЭС ОКО |  |  |  | 14999.995
4149 | Электротехнические работы
4150 | ул. СОСНОВАЯ д.6 корп.4 | Ремонт щитков со сменой автоматов / Е67-17-1 | 100 шт. | 0.01 | 51 | февраль | февраль
4151 | ул. КАЧАНА д.6 к.3 | Смена электросчетчиков / Е67-13-1 | 100 шт. | 0.03 | 132.84 | март | март
4152 | ул. КАРЛА МАРКСА д.49 корп.2 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ Ц8-401-102 | 100 м. | 0.26 | 176.61 | январь | январь
4153 | ул. КАЧАНА д.6 к.3 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ Ц8-401-102 | 100 м. | 0.22 | 187.66 | январь | январь
4154 | ул. ПРИТЫЦКОГО д.12 | Кабель 2-х -4-х жильный до 16мм/ Ц8-401-102 | 100 м. | 0.2 | 170.6 | январь | январь
4155 | ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ д. 31 | Ремонт щитков без смены автоматов/ Е67-16-1 | 100 шт. | 0.07 | 82.53 | январь | январь
4156 | ул. КРУПСКОЙ д.14 | Ремонт щитков без смены автоматов/ Е67-16-1 | 100 шт. | 0.1 | 117.9 | январь | январь
4157 | ул. КАРЛА МАРКСА д.49 корп.2 | Ремонт щитков без смены автоматов/ Е67-16-1 | 100 шт. | 0.06 | 70.74 | январь | январь
4158 | ул. КАРЛА МАРКСА д.49 корп.3 | Ремонт щитков без смены автоматов/ Е67-16-1 | 100 шт. | 0.1 | 117.9 | январь | январь
4159 | ул. КАЧАНА д.6 к.3 | Ремонт щитков без смены автоматов/ Е67-16-1 | 100 шт. | 0.15 | 176.85 | январь | январь
4160 | ул. СОСНОВАЯ д.6 корп.4 | Ремонт щитков без смены автоматов/ Е67-16-1 | 100 шт. | 0.03 | 35.37 | февраль | февраль
4161 | Итого электротехнические работы ЖЭС ОКО |  |  |  | 1320
4162 | 2. Источник финансирования : средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт
4163 | Гагарина 16 п.8 |  | шт. | 1 | 1100 | март
4164 | Ленина 21б п.6 |  | шт. | 1 | 1100 | июнь
4165 | Ленина 21в п. 1 |  | шт. | 1 | 1100 | сентябрь
4166 | Итого ЖЭС-5 г. Березовка по п.2 | ремонт подъездов | шт. | 3 | 3300
4167 | Всего по ЖЭС-5 г. Березовка |  |  |  | 45304.63
4168 | ВСЕГО по Лидскому ГУП ЖКХ :
4169 | 1. Источник финансирования : средства местных бюджетов
4170 | 1. Общестроительные работы |  |  |  | 625543
4171 | 2. Сантехнические работы |  |  |  | 342280
4172 | 3. Электротехнические работы |  |  |  | 172447
4173 | 4. Ремонт лифтов |  | шт. | 322 | 40000
4174 | ВСЕГО по п.1 |  |  |  | 1180270
4175 | 2. Источник финансирования : средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт
4176 | ЖЭС 1-5 | Ремонт подъездов | шт. | 32 | 45200
4177 | ВСЕГО по п.2 |  | шт. | 32 | 45200
4178 | Всего по ЖЭС 1-5 |  |  |  | 1225470
Заместитель директора Лидского ГУП ЖКХ Р.А. Аршанский
Ожейко 659720